서울시 5개 구청
사업제안 기획안

도봉구 · 노원구 · 광진구 · 동대문구 · 동작구

IT/디지털 기획 및 금전적 지원 사업 제안 · 타당성 검증 결과 포함

작성일: 2026년 7월 16일

구청별 사업 제안 요약

각 구청의 spec 조사(4개년/주요업무계획 분석·홈페이지 검색확인·2026년 민원게시판 현황)에서 실제로 확인된 문제에 근거해 도출한 핵심 제안사업과 검증 결과를 1페이지로 요약합니다.

도봉구  |  1페이지 요약

제안서 신뢰도 점수:  74 / 100

제안 총예산: 약 20~30억원  (구 예산(7,919억원) 대비 약 0.25~0.4%)

spec 조사에서 확인된 핵심 문제

4개년계획 121개 사업 중 27%(약24개)가 홈페이지 검색으로 확인 불가

민원 채널 4종 이상 파편화, '구청장에게 바란다'는 답변완료 표시 없이 처리경과 추적 곤란

2026년 최다 민원: 창동역 민자역사 출입구·보행로 신설 요청 집중

간판개선·언덕길 열선 등 소규모 생활사업은 예산 배정에도 검색 자체가 안 됨

핵심 제안사업 (우선순위 상위 4건)

| 코드 | 사업명 | 추정예산 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-2 | 민원 처리 현황 통합 대시보드 & 알림톡 연동 | 300~450백만원 | 최우선 |
| IT-1 | 도봉구 통합 사업정보 검색 플랫폼 구축 | 450~600백만원 | 최우선 |
| IT-3 | 창동역 일대 공사구간 스마트 보행안전 시스템 | 180~250백만원 | 상 |
| FN-2 | 창동역 공사기간 인근 상가 영업피해 완충 지원금 | 300~500백만원 | 상 |

검증 총평

spec 조사에서 실제로 확인된 문제(검색 미확인 27%, 민원 채널 파편화, 창동역 민원 집중)를 충실히 근거로 사용했으며 인용 수치 대부분이 원문과 일치. 다만 IT-1이 기존 계획사업(5-3 스마트데이터 허브센터, 5,000백만원)과의 중복 검토 없이 완전 신규처럼 제안된 점이 최대 리스크로, 실행 전 사실확인 필요.

노원구  |  1페이지 요약

제안서 신뢰도 점수:  88 / 100

제안 총예산: 약 15~23억원  (구 예산(1조 3,625억원) 대비 약 0.11~0.17%)

spec 조사에서 확인된 핵심 문제

23개 표본 중 확인됨 65%이나, 다수가 구청 홈페이지가 아닌 의회 회의록(council.nowon.kr) 의존

서브도메인 9개 이상 파편화(회의록/환경/공단/뉴스레터/법무/부동산/데이터광장 등)

'구청장에게 바란다'는 처리 지연·비공개 마스킹 다수, 반면 구민고충처리위원회는 신속 처리

재건축진단 비용지원(여론 1순위 35.9%)과 새활용센터(120억 투입)가 확인안됨

핵심 제안사업 (우선순위 상위 4건)

| 코드 | 사업명 | 추정예산 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-1 | 노원구 통합 사업추진현황 검색 포털 구축 | 400~550백만원 | 최우선 |
| IT-2 | 민원 채널 통합 대시보드 & 알림톡 연동 | 300~450백만원 | 최우선 |
| FN-1 | 재건축진단 비용지원 홍보·신청 프로세스 정비 지원금 | 300~450백만원 | 상 |
| FN-2 | 석계역 일대 소상공인 간판개선·보행환경 연계 지원금 | 250~400백만원 | 상 |

검증 총평

IT 4건은 spec 사업목록에 없는 완전 신규, FN 3건은 기존 계획사업(재건축진단지원·석계역 간판개선·새활용센터)의 확장으로 명확히 구분되어 '기존 사업을 신규처럼 포장'한 사례가 발견되지 않음. 5개 구청 중 근거 인용 정확성이 가장 높은 수준.

광진구  |  1페이지 요약

제안서 신뢰도 점수:  88 / 100

제안 총예산: 약 15~24억원  (구 예산(8,536.71억원) 대비 약 0.18~0.28%)

spec 조사에서 확인된 핵심 문제

44개 표본 중 부분확인 11개 다수가 2026년 신규 개관 사업(청년아지트·천천히편의점 등)에 집중

민원 게시판 7종 이상 분산, 채널마다 처리상태 표기 체계 자체가 상이

2026년 최다 민원: 모아타운 등 정비사업 민원(구의2동 재개발 반대 등) + 교통·보행 제안

모아타운 등 26개 정비사업이 '예산 미표기' 민간사업 구조라 공식 진행상황이 회의록에만 존재

핵심 제안사업 (우선순위 상위 4건)

| 코드 | 사업명 | 추정예산 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-1 | 신설사업 전용페이지 패스트트랙 & 통합사업정보 검색 | 350~500백만원 | 최우선 |
| IT-2 | 민원채널 처리상태 표준화 & 통합 조회 시스템 | 300~450백만원 | 최우선 |
| IT-3 | 모아타운 등 정비사업 통합 진행상황 알림 플랫폼 | 200~300백만원 | 상 |
| FN-1 | 모아타운 등 정비사업 예정지 주민 생활불편 완충 지원금 | 300~500백만원 | 상 |

검증 총평

7개 사업 전부 spec 원문 대조 결과 수치·명칭·날짜 인용 오류 없음. 기존 사업(모아타운, 골목소통, 청년아지트, 천천히편의점)을 대체하지 않고 홍보·추적성·안정화를 보완하는 방식으로 설계되어 이미 실행 중인 사업의 신규 포장 사례 없음.

동대문구  |  1페이지 요약

제안서 신뢰도 점수:  82 / 100

제안 총예산: 약 19~28억원  (구 예산(9,824.36억원) 대비 약 0.19~0.29%)

spec 조사에서 확인된 핵심 문제

2024~2026년 주요업무계획 실물 PDF 부재, 홍보 동영상(mp4)만 게시되는 구조적 문서 공백

122개 사업 중 확인율 52%(부분확인7%, 확인안됨41%), 생활밀착사업일수록 확인율 급감

2026년 최다 민원: 신답극동아파트 리모델링조합 관련 안전진단·행정명령 촉구(상위 10건 중 8건)

재정자립도 등 핵심 재정지표가 홈페이지에서 확인 불가

핵심 제안사업 (우선순위 상위 4건)

| 코드 | 사업명 | 추정예산 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-1 | 주요업무계획 상시공개 및 마스터DB 구축 | 350~500백만원 | 최우선 |
| IT-3 | 민원 채널 통합 대시보드 & 처리현황 알림 서비스 | 300~450백만원 | 최우선 |
| FN-1 | 노후 소규모 공동주택 안전진단·보수 매칭 지원금 | 400~600백만원 | 상 |
| IT-4 | 노후공동주택 안전이슈 조기경보 시스템 | 150~220백만원 | 상 |

검증 총평

정책문서 실물 부재라는 근본 문제를 정확히 포착해 IT-1의 핵심 근거로 삼은 점이 강점. 다만 IT-2가 spec에 없는 2026년 분야별 예산 배분을 있는 것처럼 병기한 오류, FN-2가 '확인안됨'을 '실행중'으로 과잉 해석한 부분은 수정이 필요.

동작구  |  1페이지 요약

제안서 신뢰도 점수:  84 / 100

제안 총예산: 약 17~25억원  (구 예산(9,331.3억원) 대비 약 0.18~0.27%)

spec 조사에서 확인된 핵심 문제

22개 표본 중 확인안됨9%+부분확인32%, 2026년 신규 개관사업(JUMP1·동작청년센터 등)에 집중

'구청장에게 바란다'·'옴부즈만 민원 신청' 게시판이 외부에서 완전 차단(WebFetch 2회 시도 모두 빈 페이지)

동작구의회 회의록(assembly.dongjak.go.kr) 의존 구조 - 구 자체 통합 추적 페이지 부재

세대별 39개 중점사업 대부분 예산액이 카드형 설명에 명시되지 않음

핵심 제안사업 (우선순위 상위 4건)

| 코드 | 사업명 | 추정예산 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-2 | 민원채널 접근성 복구 & 처리현황 공개 대시보드 | 300~450백만원 | 최우선 |
| IT-1 | 신규사업 개시 알림형 통합 사업정보 페이지 구축 | 350~500백만원 | 최우선 |
| FN-2 | 노후 소규모 공동주택·빌라 안전개선 지원 확대 | 400~600백만원 | 상 |
| IT-3 | 동작구의회 회의록 연계 사업추적 검색 위젯 | 120~180백만원 | 상 |

검증 총평

재정자립도(28.87%)·예산 수치 등 인용 정확도가 높고, 민원채널 완전 차단이라는 5개 구청 중 가장 심각한 접근성 문제를 정확히 짚어냄. 다만 FN-1의 재원 성격(조기집행 vs 신규재원) 모호성과 일부 제안부서명의 실존 여부 미확정은 보완 필요.

[1] 도봉구 상세 기획안

────────────────────────────────────────────────────────────

1. 제안 개요 및 배경

도봉구청 신규 사업 제안 - 총괄 개요

=================================================

작성일: 2026-07-16

근거자료: ./dobong/spec/01~08 (4개년계획 121개 사업 분석, 홈페이지 검색확인 결과, 2026년 민원게시판 현황)

=================================================

1. 제안 배경 (기존 조사에서 파악한 문제점)

=================================================

[문제 1] 대민 커뮤니케이션 채널의 구조적 단절

- spec/07: 5개장 121개 사업 중 27%(약24개)가 홈페이지 검색으로 확인 불가.

특히 5장 청렴행정도시(내부 행정) 확인율 18%로 최저.

- 원인 추정: 정책문서상 사업명과 실제 게시물 제목 불일치, 모바일 전용/JS 렌더링으로

검색엔진 색인 불완전, 사업이 여러 부서 페이지에 분산.

- 즉, "사업은 존재하나 주민이 찾을 수 없는" 구조적 정보 접근성 문제가 있음.

[문제 2] 민원 채널의 파편화와 개인정보 과잉 비공개

- spec/08: 민원 관련 게시판 10종 중 다수가 실제 게시판이 아닌 정적 안내페이지.

실사용 게시판(구청장에게 바란다, 옴부즈만, 규제개혁신고센터, 인권침해/갑질피해)이

서로 다른 서브도메인(ceo.dobong.go.kr, WDB_DEV 등)에 흩어져 있음.

- "구청장에게 바란다"는 접수/처리중 상태 비율이 높고 답변완료 표시가 목록에 드러나지 않아

주민이 처리 경과를 추적하기 어려움.

- 반면 옴부즈만 채널은 10건 전부 "완료"로 신속 처리 - 채널 간 처리 속도 격차 존재.

[문제 3] 2026년 상위 민원 - 창동역 일대 보행/교통 불편 집중

- spec/08: "구청장에게 바란다" 최신 10건 중 과반이 창동역 민자역사 출입구·보행로 신설 요청.

- spec/04(3장): 창동역 복합환승센터(49,500백만원), GTX-C 지하화(2,631,000백만원) 등

대형 SOC가 진행 중이나 완공은 2027~2029년 이후로, 공사 기간 중 임시 보행환경 개선은

4개년계획 세부사업 목록에 명시적 항목이 없음 (사각지대).

[문제 4] 소규모 생활밀착사업의 홍보/성과관리 공백

- spec/07: 간판개선, 언덕길 열선, 반려견 놀이터, 성인문해교육, 청소년지원센터 설립 등

다수 소규모 사업이 검색 자체가 안 됨. 예산은 배정되어 있으나(예: 골목상권 간판개선

2,250백만원, spec/03) 주민 인지도로 이어지지 않는 것으로 추정.

=================================================

2. 제안 방향 3축

=================================================

축 A. IT/디지털 기획 (필수) - "찾을 수 있고, 추적할 수 있는 행정"

-> 02_IT디지털기획_사업제안.txt

축 B. 금전적 지원 확대/신설 - "예산이 배정된 곳과 체감되는 곳의 간극 좁히기"

-> 03_금전적지원_사업제안.txt

축 C. 즉시 실행형 현장 대응 - "2026년 최다 민원(창동역 보행) 선제 대응"

-> 03_금전적지원_사업제안.txt 내 포함(소규모 예산, 빠른 착수 가능)

=================================================

3. 제안서 파일 구성

=================================================

01_제안사업_요약표.txt        - 전체 제안사업 한눈에 보기 (우선순위/예산/부서)

02_IT디지털기획_사업제안.txt   - IT/디지털 기획 사업 4건 상세

03_금전적지원_사업제안.txt     - 금전적 지원 사업 3건 상세

04_실행로드맵_및_기대효과.txt  - 연차별 실행 계획, KPI, 예상 효과

=================================================

4. 제안 원칙

=================================================

- 기존 4개년계획(2023-2026) 예산 구조와 상충하지 않고 "보완"하는 방향으로 설계

(신규 대규모 SOC 제안 지양, 기존 사업의 접근성/홍보/추적성 개선에 집중)

- 모든 제안은 spec 조사에서 실제로 확인된 문제(검색 미확인, 민원 패턴)에 근거

- IT 기획은 별도 대규모 시스템 구축보다 기존 인프라(도봉복지로, 열린데이터광장,

주요사업 추진현황 DB)를 재활용/연동하는 저비용 고효율 방식 우선

- 예산 규모는 도봉구 재정자립도(20.0%, 서울시 평균 대비 낮음)를 고려해

중소규모(억~수십억원) 사업 위주로 현실성 확보

────────────────────────────────────────────────────────────

2. 제안사업 요약표

2026년 도봉구청 제안사업 요약표

=================================================

[IT/디지털 기획 사업 - 필수 포함]

번호 | 사업명                                   | 우선순위 | 추정예산(백만원) | 담당(추정)          | 연계 근거

-----|------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|------------------

IT-1 | 도봉구 통합 사업정보 검색 플랫폼 구축      | 최우선  | 450~600         | 정보통신과/기획예산과 | spec/07 확인율27% 미확인

IT-2 | 민원 처리 현황 통합 대시보드 & 알림톡 연동 | 최우선  | 300~450         | 감사담당관/정보통신과 | spec/08 채널파편화

IT-3 | 창동역 일대 공사구간 스마트 보행안전 시스템 | 상   | 180~250         | 교통행정과/도시관리국 | spec/08 최다민원

IT-4 | 소규모 생활사업 홍보 자동화(SNS/지도 매시업) | 중   | 80~120          | 홍보담당관/정보통신과 | spec/07 소규모사업 저인지도

[금전적 지원 사업]

번호 | 사업명                                   | 우선순위 | 추정예산(백만원) | 담당(추정)          | 연계 근거

-----|------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|------------------

FN-1 | 소상공인 간판개선·시설현대화 매칭 지원금 확대| 상    | 500~800(기존 대비 증액) | 지역경제과      | spec/03 간판개선 확인안됨

FN-2 | 창동역 공사기간 인근 상가 영업피해 완충 지원금 | 상  | 300~500         | 지역경제과/도시관리국 | spec/04 GTX-C 장기공사

FN-3 | 청년 디지털 창업 인턴십 확대(기존 해외인턴십 보완, 국내 IT 실무형) | 중 | 200~300 | 일자리경제과 | spec/02 청년인턴십 확인됨(확대여지)

[합계]

IT 4건 추정 예산: 1,010~1,420백만원 (약 10~14억원)

금전지원 3건 추정 예산: 1,000~1,600백만원 (약 10~16억원)

전체 합계: 약 2,010~3,020백만원 (약 20~30억원, 4개년 분산 집행 가정)

※ 참고: 도봉구 2023년 예산 규모 791,900백만원(spec/01) 대비 본 제안 전체 규모는

약 0.25~0.4% 수준으로, 기존 사업 예산 재배분이나 국비/시비 공모사업 연계로

충분히 조달 가능한 현실적 규모로 설계함.

[우선순위 판단 기준]

- 최우선: 다수 사업/민원의 공통 인프라가 되어 파급효과가 큰 사업 (IT-1, IT-2)

- 상: 2026년 실제 확인된 시급성 있는 문제에 대응 (IT-3, FN-1, FN-2)

- 중: 기존 성과가 있는 사업의 확장/보완 (IT-4, FN-3)

────────────────────────────────────────────────────────────

3. IT/디지털 기획 사업 제안

IT/디지털 기획 사업 제안 (필수 포함 항목)

=================================================

=================================================

[IT-1] 도봉구 통합 사업정보 검색 플랫폼 구축

=================================================

우선순위: 최우선

추정예산: 450~600백만원 (1회성 구축비 300~400 + 연 운영비 50~100 × 2년)

제안부서(추정): 정보통신과 + 기획예산과 (구축), 전 부서(콘텐츠 제공)

[문제 정의]

spec/07 조사 결과, 4개년계획 121개 사업 중 약 27%(24개)가 도봉구청 홈페이지 및

구글 검색으로 확인되지 않음. 원인은:

1. 사업이 여러 서브도메인에 분산 (dobong.go.kr, m.dobong.go.kr/majorWork,

ceo.dobong.go.kr, health.dobong.go.kr, welfare.dobong.go.kr, sd.dobong.go.kr 등

최소 6개 이상 도메인)

2. 정책문서(4개년계획 PDF)상 사업명과 실제 홈페이지 게시물 제목이 불일치

3. m.dobong.go.kr/majorWork 같은 모바일 전용/JS 렌더링 페이지는 검색엔진 색인 불완전

[제안 내용]

1. 기존 "주요사업 추진현황"(m.dobong.go.kr/majorWork) DB를 데이터 소스로 재활용하되,

PC/모바일 반응형 웹으로 재구축하고 검색엔진 색인 가능하도록 서버사이드 렌더링(SSR) 적용

2. 4개년계획 121개 사업 전체를 표준 메타데이터(사업명, 정책문서상 코드번호 예: 2-18,

담당부서, 예산, 추진현황, 관련 페이지 링크)로 정리한 마스터 DB 구축

- 정책문서 코드(예: "3-12 GTX-C 도봉구 전구간 지하화")를 검색 키워드로 명시적 등록해

주민이 4개년계획 PDF와 홈페이지를 대조 검색할 때 매칭되도록 함

3. 검색 UX: 사업명/키워드/분야(5대 정책목표)/담당부서/추진상태(계획중·추진중·완료) 필터 제공

4. 각 사업 페이지에 관련 서브도메인 페이지(건강도봉, 도봉복지로 등)를 링크로 통합 노출

5. 열린데이터광장(data.dobong.go.kr) API 연동으로 예산 집행률 등 정량 데이터 자동 표시

[기술 스택 권장]

- 검색엔진: Elasticsearch 또는 경량 Meilisearch (오픈소스, 저비용)

- 프론트엔드: 반응형 웹(React/Vue), SSR 적용 (Next.js 등)로 SEO 대응

- 백엔드: 기존 열린데이터광장 API 활용, 신규 개발 최소화

[기대효과]

- 121개 사업 확인율 27% 미확인 -> 목표 5% 이하로 개선

- 주민의 "우리 동네 사업이 뭐가 있지?" 질문에 단일 창구로 응답 가능

- 향후 4개년계획 개정 시에도 유지보수 용이(마스터DB 갱신만으로 전체 반영)

=================================================

[IT-2] 민원 처리 현황 통합 대시보드 & 알림톡 연동

=================================================

우선순위: 최우선

추정예산: 300~450백만원 (구축비 250~350 + 연 알림톡 발송비 50~100)

제안부서(추정): 감사담당관(옴부즈만 소관) + 정보통신과

[문제 정의]

spec/08 조사 결과:

1. 민원 게시판이 최소 4개 이상 서로 다른 시스템(ceo.dobong.go.kr bbs, WDB_DEV/Receipt,

WDB_DEV/VOH_RIGHTS, WDB_DEV/OMBUDSMAN, 규제개혁신고센터)에 분산되어 있어

주민이 자신의 민원을 어느 채널에 넣었는지, 어디서 진행상황을 봐야 하는지 혼란

2. "구청장에게 바란다"는 목록에 "답변완료" 표시가 없어 접수/처리중만 노출, 처리결과 추적 어려움

3. 반면 옴부즈만 채널은 10건 전부 "완료"로 처리속도가 빠름 -> 채널 간 처리속도 격차가

존재하나 주민은 이 차이를 알 방법이 없어 비효율적 채널에 민원을 반복 제출할 가능성

[제안 내용]

1. 4개 민원 채널(구청장에게 바란다/옴부즈만/규제개혁신고센터/인권침해신고)의 접수번호를

통합 관리하는 백엔드 대시보드 구축 - 담당공무원이 채널 구분 없이 단일 화면에서 처리

2. 주민용 "내 민원 조회" 페이지: 접수번호+휴대폰 인증으로 채널 무관하게 진행상황 실시간 확인

(접수 -> 담당부서 배정 -> 검토중 -> 답변완료 4단계 공통 상태값 정의)

3. 카카오 알림톡 연동: 상태 변경 시(답변완료, 담당자 지정 등) 자동 알림 발송

- 특히 "구청장에게 바란다"처럼 목록에 진행상황이 안 보이는 채널에 우선 적용

4. 처리기간 SLA 설정 및 대시보드 상 지연 건 자동 하이라이트(관리자용)

5. 연 1회 "민원처리 통계 공표"를 옴부즈만 자료실 형태(기존 "운영상황 공표" 관행 활용)로

자동 생성 - 채널별 평균 처리일수, 유형별 건수 등 투명 공개

[기술 스택 권장]

- 기존 시스템(WDB_DEV, ceo.dobong.go.kr) API/DB 연동 어댑터 개발(각 사이트 구조가 달라

전면 교체보다 연동 방식이 저비용)

- 알림톡: 카카오 비즈메시지 API (지자체 다수 도입 사례로 검증된 방식)

- 대시보드: 저코드(Low-code) 툴 또는 기존 새올전자민원 인프라 확장 검토

[기대효과]

- 민원 처리 투명성 확보로 옴부즈만 수준(완료율 100%)의 대응속도를 전 채널로 확산

- 2026년 최다 민원인 창동역 관련 민원(구청장에게 바란다 다수 접수, 처리중 다수)의

처리상황을 주민이 직접 확인 가능해져 반복 민원 감소 기대

- 채널 파편화 해소로 향후 민원 데이터 기반 정책 수립(어느 동/분야에 민원이 집중되는지) 가능

=================================================

[IT-3] 창동역 일대 공사구간 스마트 보행안전 시스템

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 180~250백만원

제안부서(추정): 교통행정과 + 도시관리국(창동역 복합환승센터 TF)

[문제 정의]

spec/08: 2026년 "구청장에게 바란다" 최신 10건 중 과반이 창동역 4번출구 보행로 신설,

창동민자역사 출입구 관련 민원. spec/04: 창동역 복합환승센터(49,500백만원, 2025-2029),

GTX-C 지하화(2,631,000백만원, 2024년부터 본격 투자) 등 장기 대형 공사가 진행 중이나,

4개년계획 세부사업 목록에는 공사 기간 중 임시 보행 안전/우회 안내에 관한 명시적 항목이 없음.

즉 "완공 후" 계획은 있으나 "공사 중" 대응은 계획 공백 상태.

[제안 내용]

1. 창동역 반경 500m 공사구간에 스마트 보행 안내 시스템 구축:

- QR코드/NFC 기반 실시간 우회로 안내판 (공사 진척에 따라 원격 갱신 가능한 전자게시판)

- 기존 CCTV 통합관제센터(spec/07 IT-3 근거: CCTV 스마트안전도시 확인됨) 인프라 활용해

혼잡도 감지 후 안내 문구 자동 전환

2. "구청장에게 바란다"에 접수된 창동역 관련 민원을 전용 태그로 분류, IT-2 대시보드와 연동해

주간 단위로 공사 관계자(SH공사, 시공사)에 자동 취합 전달하는 프로세스 수립

3. 모바일 웹(반응형) "창동역 공사현황 안내 페이지" 신설 - 현재 공정률, 예상 완료시점,

우회로 지도를 주 1회 갱신 (기존 majorWork DB의 lidx=550, 567 페이지와 연동)

[기대효과]

- 최다 민원 유형에 대한 선제적 정보 제공으로 반복 민원 감소

- 대형 SOC 공사의 "체감 불편"을 줄여 장기사업에 대한 주민 수용성 제고

=================================================

[IT-4] 소규모 생활사업 홍보 자동화 (SNS/지도 매시업)

=================================================

우선순위: 중

추정예산: 80~120백만원

제안부서(추정): 홍보담당관 + 정보통신과

[문제 정의]

spec/07: 골목상권 간판개선(예산 2,250백만원 배정, spec/03), 언덕길 열선 및 보행환경 개선

(9,162백만원), 반려견 놀이터, 성인문해교육 등 예산이 명확히 배정된 사업들이 검색조차 안 됨.

대형사업(확인율 83~88%)과 소규모 생활사업(확인율 상대적으로 낮음)간 홍보 격차가 뚜렷함.

[제안 내용]

1. IT-1 통합검색 플랫폼과 연동해, 준공/설치 완료된 소규모 사업(간판개선 거리, 열선 설치

구간, 반려견 놀이터 위치 등)을 지도 기반으로 시각화하는 "우리동네 변화지도" 페이지 구축

2. 완료 시점마다 자동으로 SNS(구 공식 인스타그램/블로그) 카드뉴스 템플릿에 사진+위치+예산을

채워 넣는 반자동 콘텐츠 생성 워크플로우 도입 (완전 자동화보다 템플릿+검수 방식 권장)

3. 동 주민센터 게시판에도 관할 지역 완료 사업을 자동 노출(열린데이터광장 API 연동)

[기대효과]

- 저비용으로 소규모 사업 체감도 제고, 예산 대비 성과 홍보 강화

- 향후 예산 심의 시 "주민이 체감하는 사업" 근거자료로도 활용 가능

────────────────────────────────────────────────────────────

4. 금전적 지원 사업 제안

금전적 지원 사업 제안

=================================================

=================================================

[FN-1] 소상공인 간판개선·시설현대화 매칭 지원금 확대

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 500~800백만원 (기존 골목상권 간판개선 사업 2,250백만원(2022-2026 계, spec/03)

대비 증액분, 4개년 분산)

제안부서(추정): 지역경제과

[근거]

spec/03(2-36 골목상권 간판개선사업): 계 2,250백만원 배정되어 있으나,

spec/07 검색확인 결과 "확인안됨"(검색 결과 없음) - 예산은 있으나 집행/홍보 성과가

외부에 드러나지 않는 상태. spec/02(1장): 전통시장 시설현대화사업(3,441백만원)은

확인됨 상태로 체감도가 상대적으로 높음.

[제안 내용]

1. 기존 "전통시장(상점가) 시설현대화사업" 틀 안에서 운영되는 간판개선을

개별 소상공인 대상 "매칭 지원금"(자부담 30~50% + 구비 50~70%) 방식으로 명확화하여

신청형 사업으로 전환 - 현재처럼 구 주도 일괄 시행보다 신청자 체감도 높음

2. IT-4(홍보 자동화)와 연계해 지원금 신청 -> 완료 -> 지도 노출까지 프로세스 통합

3. 지원 대상 우선순위: 창동역 인근(공사영향권), 전통시장·골목상권 밀집지역

[기대효과]

- 기존 예산 재구조화 중심이라 신규 재정 부담 최소화

- 소상공인 자기부담 매칭 방식으로 예산 효율성 제고(동일 예산으로 더 많은 점포 지원 가능)

=================================================

[FN-2] 창동역 공사기간 인근 상가 영업피해 완충 지원금

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 300~500백만원 (한시 사업, 공사 완료 시점까지 한정)

제안부서(추정): 지역경제과 + 도시관리국(창동역 복합환승센터 TF)

[근거]

spec/04(3장): 창동역 복합환승센터(총 49,500백만원, 2025~2029 공사), GTX-C 지하화

(2,631,000백만원, 2024년부터 본격화) 등 초장기 대형 공사가 진행 중.

spec/08: 2026년 민원 다수가 창동역 보행 불편 관련 - 이는 곧 유동인구 감소로 인한

인근 상가 매출 타격으로 이어질 개연성이 높음(정책문서 상 별도 상권 보호 대책 부재).

[제안 내용]

1. 창동역 반경 300m 이내 소상공인 대상 한시적 지원금(임대료 일부 보조 또는 융자 이자 지원)

2. 지원 규모는 서울시 유사 사례(재정비사업 인근 상권 영업손실 보상 조례 등) 참고해

소액·단기 방식으로 설계(예: 월 최대 20~30만원, 6개월~1년 한시)

3. IT-3(공사 안내 시스템)과 연계해 공사 피해 체감 지역을 데이터 기반으로 특정,

지원 대상 범위를 객관적으로 산정

[기대효과]

- 대형 SOC 사업 추진에 대한 지역 상권의 수용성 제고

- "공사는 있는데 지원은 없다"는 민원 사각지대 해소

=================================================

[FN-3] 청년 디지털 창업 인턴십 확대 (국내 IT 실무형)

=================================================

우선순위: 중

추정예산: 200~300백만원 (신규 트랙 추가분, 4개년 분산)

제안부서(추정): 일자리경제과

[근거]

spec/02(1장): 도봉 청년 해외인턴십 지원사업(124백만원)과 공공기관 실무형 청년인턴십

(634백만원)은 spec/07에서 "확인됨"으로 체감도 높은 사업으로 확인됨.

다만 기존 사업은 해외인턴십/공공기관 인턴 중심이며, IT-1~IT-4 제안사업 실행에 필요한

실무 인력(콘텐츠 큐레이션, 데이터 정리, QA 등)과 연계 가능한 국내 IT 실무형 트랙은 부재.

[제안 내용]

1. 기존 "공공기관 실무형 청년인턴십"에 신규 트랙 "디지털 전환 인턴십" 추가:

- IT-1(통합검색 플랫폼) 콘텐츠 등록/검수, IT-4(SNS 홍보 자동화) 콘텐츠 제작 등에

청년 인턴을 배치해 사업 실행과 청년 일자리를 동시에 해결

2. 참여 청년에게는 실제 공공 데이터 프로젝트 참여 경험 제공, 수료 후 지역 IT기업

연계(창동 씨드큐브 입주기업과 매칭) 인센티브 부여

3. 씨드큐브 창동(spec/02, 확인됨: 준공완료, 창업보육 운영중) 공간을 인턴십 교육장으로 활용해

추가 시설비 절감

[기대효과]

- 별도 시설 투자 없이 기존 확인된 인프라(씨드큐브 창동) 재활용

- IT 제안사업(IT-1, IT-4)의 실행 인력을 자체 조달하며 청년 일자리 창출 효과 동시 달성

- 기존에 확인율이 높았던(체감도 높은) 청년정책 사업군의 자연스러운 확장으로 정책 일관성 유지

────────────────────────────────────────────────────────────

5. 실행 로드맵 및 기대효과

실행 로드맵 및 기대효과

=================================================

=================================================

1. 연차별 실행 로드맵 (2026년 하반기 제안 기준, 4개년 준용)

=================================================

[2026년 하반기 - 착수/기획]

- IT-2 민원 통합대시보드: 요구사항 정의, 기존 4개 채널(구청장에게 바란다/옴부즈만/

규제개혁신고센터/인권침해신고) API·DB 구조 조사

- IT-3 창동역 스마트 보행안전: 공사 관계자(SH공사·시공사) 협의, 기존 CCTV 통합관제센터

연동 가능성 검토 -> 최다 민원 대응이라 최우선 착수

- FN-2 창동역 상가 완충 지원금: 지원 대상 범위 산정을 위한 현장 실태조사

- FN-1 간판개선 매칭지원 전환: 기존 사업 신청형 전환을 위한 조례/지침 검토

[2027년 - 구축/1차 시행]

- IT-1 통합 사업정보 검색 플랫폼: 마스터DB 구축, 121개 사업 메타데이터 정리, 베타 오픈

- IT-2 민원 대시보드: 1차 구축 완료, 알림톡 연동 시범 운영(구청장에게 바란다 채널 우선)

- IT-3 스마트 보행안내 시스템: 창동역 공사구간 전자게시판 설치 및 시범 운영

- FN-1, FN-2: 지원금 신청 접수 개시

[2028년 - 확산/고도화]

- IT-1: 전체 서비스 정식 오픈, 열린데이터광장 API 연동 완성

- IT-2: 전체 4개 채널 통합 완료, 연 1회 민원처리 통계 공표 정례화

- IT-4 홍보 자동화: 통합검색 플랫폼과 연동해 "우리동네 변화지도" 오픈

- FN-3 청년 디지털 인턴십: 1기 모집 및 씨드큐브 창동 배치

[2029년 - 정착/성과평가]

- IT-1~IT-4 전체 서비스 안정화, 유지보수 체계로 전환

- FN-1~FN-3 성과평가 및 차기 4개년계획(2027-2030 예상) 반영 검토

- 창동역 복합환승센터/GTX-C 공정에 맞춰 IT-3, FN-2 한시사업 단계적 축소·종료

=================================================

2. 핵심성과지표(KPI) 제안

=================================================

[IT-1 통합검색 플랫폼]

- 121개 사업 중 홈페이지 검색 확인율: 현재 73%(확인됨+부분확인) -> 목표 95% 이상

- 월 검색 세션 수, 사업 페이지 체류시간(주민 관심도 지표)

[IT-2 민원 대시보드]

- "구청장에게 바란다" 등 4개 채널 평균 처리일수 - 옴부즈만 수준(현재 완료율 100%)에 근접

- 알림톡 발송 후 재문의(중복 민원) 감소율

[IT-3 창동역 보행안전]

- 창동역 관련 민원 접수 건수 - 2026년 대비 분기별 감소 추이

- 전자게시판 갱신 주기 준수율(주 1회 이상)

[FN-1 간판개선 매칭지원]

- 신청 건수 및 매칭 지원 집행률(예산 대비)

- IT-4 지도 페이지 노출 건수 대비 신규 신청 유입 비율

[FN-2 창동역 상가 완충지원]

- 지원 대상 상가 수, 만족도 조사(반기 1회)

[FN-3 청년 디지털 인턴십]

- 참여 청년 수, 수료 후 지역 IT기업 취업 연계 건수

=================================================

3. 리스크 및 대응

=================================================

[리스크 1] 기존 시스템(WDB_DEV, ceo.dobong.go.kr 등) 레거시 구조로 인한 연동 난이도

- 대응: IT-2는 전면 재구축이 아닌 API/어댑터 연동 방식으로 설계해 리스크 최소화.

초기 파일럿을 "구청장에게 바란다" 1개 채널로 한정해 검증 후 확산.

[리스크 2] 창동역 관련 사업(IT-3, FN-2)은 GTX-C·복합환승센터 등 상위 국비/시비 사업

공정에 종속적 -> 도봉구 단독으로 일정 통제 어려움

- 대응: 한시사업으로 설계해 상위 사업 공정 변경 시 유연하게 조정, SH공사·시공사와

정기 협의체 구성

[리스크 3] 소규모 매칭지원(FN-1)의 부정수급/형평성 이슈

- 대응: 기존 전통시장 시설현대화사업의 심사 절차를 준용, IT-1/IT-4로 집행 내역 투명 공개

=================================================

4. 종합 기대효과

=================================================

1. 대민 접근성: 4개년계획 121개 사업의 "존재하지만 안 보이는" 문제(확인안됨 27%)를

구조적으로 해소해 정책 신뢰도 제고

2. 민원 대응력: 채널 간 처리속도 격차(옴부즈만 100% 완료 vs 타 채널 처리중 다수)를

해소해 전반적 행정 신뢰도 상향

3. 최다 민원 선제 대응: 2026년 상반기 최다 민원 유형(창동역 보행/상권)에 대해

IT+금전지원 결합 대응으로 장기 SOC 공사 기간 중 주민 불편 최소화

4. 예산 효율성: 신규 대규모 시스템 구축보다 기존 인프라(majorWork DB, 열린데이터광장,

씨드큐브 창동) 재활용 중심으로 설계해 총 사업비를 도봉구 전체 예산 대비 0.3% 내외로 억제

5. 선순환 구조: IT 사업 실행에 청년 인턴십(FN-3)을 연계해 별도 인건비 부담 없이

청년 일자리 창출과 사업 실행력 확보를 동시에 달성

────────────────────────────────────────────────────────────

6. 타당성 검증 결과

도봉구청 신규 사업 제안서 타당성 검증 결과

=================================================

검증일: 2026-07-16

검증대상: dobong/plan/00~04 (5개 파일)

대조근거: dobong/spec/00~08 (8개 파일, 121개 사업 목록·예산 + 홈페이지 확인결과 + 민원게시판)

=================================================

1. 사업별 검증 표

=================================================

[IT-1] 도봉구 통합 사업정보 검색 플랫폼 구축

- 중복여부: 신규(단, 주의 필요)

- 타당성등급: 중

- 판단근거:

* spec 121개 사업 목록(02~06) 어디에도 "통합 검색 플랫폼"과 동일한 사업은 없음. 다만

spec/06(5-3) "도봉형 스마트데이터 허브센터 구축"(5,000백만원, 확인안됨)이 취지·기능상

상당히 겹침(사업 메타데이터 통합, 데이터 허브 성격). plan 어디에도 5-3과의 관계 언급이 없어

"완전 신규"로 단정한 근거 서술이 부정확함. 기존 계획된 사업(미확인 상태)을 인지하지 못하고

유사 개념을 신규 제안한 것으로 보임.

* spec/07 인용 수치("27%(24개) 미확인")는 spec/07 본문(확인안됨 약 24개, 약 27%)과 정확히 일치.

* 예산 450~600백만원은 도봉구 예산(7,919억원) 대비 극소액으로 재정상 무리 없음.

* 제안부서(정보통신과/기획예산과)는 5-3 스마트데이터 허브센터의 유력 소관부서와 겹칠 가능성이 높아

현실성은 있으나 중복 조정 검토가 우선되어야 함.

- 수정권고사항: spec/06(5-3) 스마트데이터 허브센터 사업과의 관계(통합/대체/역할분담)를 명시할 것.

기존 미확인 계획사업을 무시하고 신규 사업으로만 포장하면 예산 중복 편성 리스크 있음.

[IT-2] 민원 처리 현황 통합 대시보드 & 알림톡 연동

- 중복여부: 신규

- 타당성등급: 상

- 판단근거:

* spec 121개 사업 목록 어디에도 민원 통합 대시보드/알림톡 연동 사업 없음. spec/08에서 실제

확인된 문제(4개 채널 분산, "구청장에게 바란다" 답변완료 미표시, 옴부즈만 10건 전부 완료 vs

타채널 처리중 다수)를 정확히 근거로 삼아 도출한 진짜 신규 제안임.

* plan의 "옴부즈만 채널 완료율 100%" 인용은 spec/08 옴부즈만 민원신청 10건 전부 "완료" 기록과 일치.

* "구청장에게 바란다 답변완료 표시 없음" 인용도 spec/08 원문("확인된 목록에 답변완료 표시 없음")과 일치.

* 예산 300~450백만원, 제안부서(감사담당관+정보통신과)도 옴부즈만이 감사담당관 소관(spec/08 옴부즈만

자료실 "감사담당관" 명기)이라는 점과 부합해 현실적.

- 수정권고사항: 없음(가장 근거가 탄탄한 제안). 다만 "새올전자민원 인프라 확장 검토"는 실제 새올시스템과의

연동 가능성에 대한 사전 실무 확인이 필요하다는 점을 로드맵에 리스크로 추가 명시하면 좋음.

[IT-3] 창동역 일대 공사구간 스마트 보행안전 시스템

- 중복여부: 신규(기존 대형사업의 공백 보완)

- 타당성등급: 상

- 판단근거:

* spec 3장(3-12 GTX-C 지하화, 3-16 지하철4호선 급행 창동역정차) 및 1장(9. 창동역 복합환승센터,

49,500백만원)에 관련 SOC는 있으나, "공사 기간 중 임시 보행안전/안내"에 해당하는 사업은

121개 목록에 없음 -> 계획공백에 대한 정확한 진단.

* spec/08 "구청장에게 바란다" 최신 10건 중 다수가 창동역 출입구/보행로 관련이라는 인용도 원문과 일치.

* 단, "CCTV 스마트안전도시 확인됨"이라는 인용은 부정확함 - spec/07 원문은 2-3 "CCTV를 통한 스마트

안전 도시 구현"이 "부분확인"(통합관제센터 소개만 있음, 전용페이지 없음)으로 기재되어 있어 "확인됨"이

아니라 "부분확인"임. 근거 인용 오류.

* GTX-C 시작시점 "2024년부터 본격 투자" 표현은 spec/04에 연도별 착수시점이 명시되어 있지 않아

다소 자의적 서술(2023년 협약 체결은 spec/07에서 확인).

- 수정권고사항: "spec/07 IT-3 근거: CCTV 스마트안전도시 확인됨" 문구를 "부분확인(통합관제센터만 확인,

전용페이지 없음)"으로 정정할 것. 기존 CCTV 인프라 활용 가능성 자체는 유효하나 인용 등급을 낮출 것.

[IT-4] 소규모 생활사업 홍보 자동화(SNS/지도 매시업)

- 중복여부: 신규(기존 사업들의 홍보 보완)

- 타당성등급: 상

- 판단근거:

* spec/07 패턴분석 항목("소규모 생활밀착형 사업은 대부분 검색되지 않음") 및 실제 사례(간판개선

2-36 확인안됨, 언덕길 열선 2-37 확인안됨, 반려견 놀이터 2-42 확인안됨)를 정확히 인용.

* 단 plan은 "언덕길 열선 및 보행환경 개선 9,162백만원"을 인용했는데 spec/03(2-37)의 실제 금액

9,162백만원과 정확히 일치. 간판개선 2,250백만원(2-36)도 일치.

* 성인문해교육(spec/05 4-4, 확인안됨)도 근거로 언급되어 실제 spec/07 4장 요약과 일치.

* 예산 80~120백만원은 소규모이며 부서(홍보담당관+정보통신과) 실존 가능성 높음.

- 수정권고사항: 없음. 다만 IT-1(통합검색 플랫폼)이 먼저 구축되어야 연동 가능한 종속관계이므로

로드맵상 순서(IT-1 이후 IT-4, 2028년)는 논리적으로 타당함.

[FN-1] 소상공인 간판개선·시설현대화 매칭 지원금 확대

- 중복여부: 확장(기존 사업의 방식 전환)

- 타당성등급: 중

- 판단근거:

* spec/03(2-36 골목상권 간판개선사업, 계 2,250백만원)이 실제 존재하며 spec/07에서 "확인안됨"으로

기재된 것도 정확히 일치. 완전 동일한 사업의 재탕이 아니라 "구 주도 일괄시행 -> 개별 매칭지원 신청제"로

방식을 바꾸는 확장 제안이라 의미는 있음.

* 단, plan 근거 부분에서 "전통시장(상점가) 시설현대화사업(3,441백만원)"을 간판개선과 같은 계열로

묶어 설명하나, spec/02에서 이 둘은 별개 세부사업(4번 항목)으로 분리되어 있고 시설현대화사업 예산

3,441백만원에 간판개선비가 포함되는지 여부는 spec에 명시되어 있지 않음. 두 사업을 사실상 통합

가능한 것처럼 서술한 부분은 근거가 약함.

* 예산 500~800백만원 증액은 기존사업 계 2,250백만원(5개년 누적) 대비 과도하지 않은 수준.

- 수정권고사항: 간판개선사업과 시설현대화사업이 실제로 같은 예산 항목인지 구 담당부서(지역경제과)에

사실 확인 후 인용 문구를 정정할 것.

[FN-2] 창동역 공사기간 인근 상가 영업피해 완충 지원금

- 중복여부: 신규

- 타당성등급: 중

- 판단근거:

* spec 121개 사업 목록에 "공사기간 중 상권 피해 지원"에 해당하는 사업이 없어 완전 신규 제안이며,

spec/04 GTX-C(2,631,000백만원)·창동역 복합환승센터(49,500백만원) 장기공사와 spec/08 창동역

관련 민원 다수 발생이라는 실제 확인된 사실을 근거로 도출되어 타당한 문제의식임.

* 다만 "월 최대 20~30만원, 6개월~1년 한시" 등 구체적 지원액은 spec 어디에도 근거가 없는 저자의

추정치이며, "서울시 유사 사례 참고"라고만 되어 있어 실제 조례·판례 대조는 이루어지지 않음

(근거 부족한 수치 제시).

* 예산 300~500백만원은 규모상 무리 없음.

- 수정권고사항: 지원단가 근거(서울시 유사 조례명, 지원 실적)를 구체적으로 명시하거나, 최소한

"추정치이며 실태조사 후 확정 필요"라고 명확히 단서를 달 것(로드맵에는 실태조사 계획이 있어 이 점은

일부 보완됨).

[FN-3] 청년 디지털 창업 인턴십 확대(국내 IT 실무형)

- 중복여부: 확장

- 타당성등급: 상

- 판단근거:

* spec/02에 "도봉 청년 해외인턴십 지원사업"(계 124백만원)과 "공공기관 실무형 청년인턴십 운영"

(계 634백만원)이 실제 존재하며, spec/07에서 각각 확인됨으로 기재된 것도 인용과 일치.

* "씨드큐브 창동 확인됨: 준공완료, 창업보육 운영중" 인용도 spec/07 1장 항목과 정확히 일치.

* 기존 "공공기관 실무형 청년인턴십"에 신규 트랙을 추가하는 방식으로, 사업명 재탕이 아니라 명확한

확장이며 IT-1/IT-4 실행인력 조달과 연계한 논리도 합리적.

* 예산 200~300백만원 규모도 기존 사업(634백만원) 대비 적정.

- 수정권고사항: 없음. 근거 인용이 정확하고 기존사업 확장의 전형적 사례.

=================================================

2. 전체 총평

=================================================

이 제안서는 스스로 표방한 원칙대로 spec 조사에서 실제로 확인된 문제(검색 미확인 27%, 민원 채널

파편화, 창동역 민원 집중, 소규모 사업 저인지도)를 상당히 충실하게 근거로 사용했으며, 인용된 수치

대부분(spec/07 확인율 27%, 채널별 완료율, spec/02·03의 예산액 등)이 원문과 정확히 일치해 전반적

신뢰성은 양호하다. 다만 두 가지 구조적 결함이 있다. 첫째, IT-1(통합 검색 플랫폼)이 spec/06의

기존 계획사업 "5-3 도봉형 스마트데이터 허브센터 구축"(5,000백만원, 확인안됨)과 기능이 겹치는데도

이를 인지하거나 언급하지 않아, 이미 계획된(단 대외 확인이 안 된) 사업을 완전 신규처럼 제안했을

가능성이 있다 - 검증 항목 2(계획 존재 여부)에서 가장 큰 리스크다. 둘째, IT-3의 "CCTV 스마트안전도시

확인됨" 인용은 실제로는 spec/07상 "부분확인"이므로 근거 등급을 과장한 오류이며, FN-1의 간판개선·

시설현대화 통합 서술과 FN-2의 지원단가도 spec에 직접 근거가 없는 추정이 섞여 있다. 예산 총액

(20~30억원, 구 예산의 0.25~0.4%)과 부서 배치는 도봉구 재정 규모와 조직 구조에 비추어 전반적으로

현실적이며, 로드맵의 연차별 순서(민원 대응/보행안전 선착수 -> 플랫폼 구축 -> 확산)도 논리적으로

합당하다. 종합하면 조사 근거를 적극 활용한 성실한 제안서이나, 기존 계획사업 전수 대조가 불완전해

중복 편성 리스크와 일부 인용 오류를 내포하고 있다.

=================================================

3. 신뢰도 점수: 74 / 100

=================================================

근거:

+ 감점 없는 항목: IT-2, IT-4, FN-3은 근거 인용이 spec 원문과 정확히 일치하고 문제의식이 실제

조사 결과에서 직접 도출됨 (해당 4개 사업 기준으로는 90점대 수준).

- 최대 감점 요인(-15점): IT-1이 spec/06의 기존 계획사업(5-3 스마트데이터 허브센터, 확인안됨)과의

중복 가능성을 전혀 검토하지 않음 - "계획 존재 여부" 검증 항목에서 가장 심각한 결함.

- 중간 감점 요인(-7점): IT-3의 "CCTV 스마트안전도시 확인됨" 인용이 spec/07 원문("부분확인")과

불일치 - 근거 등급 과장.

- 소폭 감점 요인(-4점): FN-1의 간판개선/시설현대화 통합 서술 근거 부족, FN-2의 지원단가가 spec에

근거 없는 추정치.

총점 = 100 - 15 - 7 - 4 = 74점. "대체로 신뢰할 수 있으나 실행 전 사실확인(특히 기존 계획사업과의

중복 여부)이 필요한 수준"으로 평가.

────────────────────────────────────────────────────────────

[2] 노원구 상세 기획안

────────────────────────────────────────────────────────────

1. 제안 개요 및 배경

노원구청 신규 사업 제안 - 총괄 개요

=================================================

작성일: 2026-07-16

근거자료: ./nowon/spec/01~09 (2026년 주요업무계획 6개장 약 260개 사업 분석,

홈페이지 검색확인 결과 표본조사, 2026년 민원게시판 현황)

=================================================

1. 제안 배경 (기존 조사에서 파악한 문제점)

=================================================

[문제 1] "확인안됨" 자체는 적으나, 진행경과가 구 홈페이지가 아닌 의회 회의록에 의존

- spec/08: 23개 표본 조사 중 확인됨 65%(15개), 부분확인 22%(5개), 확인안됨 13%(3개:

새활용센터, 진로직업체험(지원)센터, 재건축진단비용지원).

- 확인안됨 3개는 모두 예산이 배정된 사업(새활용센터 총사업비 12,026백만원, spec/02;

재건축진단비용지원 단지별 1~4억원, spec/02)임에도 site:nowon.kr 검색 및 일반 웹검색에서

전용 페이지·공고문이 잡히지 않음.

- 더 구조적인 문제는 spec/08의 패턴분석: "nowon.kr 자체 페이지보다 council.nowon.kr(구의회

회의록)과 외부 언론·서울시 정비사업 정보시스템(cleanup.seoul.go.kr)을 통해 확인되는 사업이

훨씬 많음". 즉 주민이 구청 홈페이지만 보고는 사업 진행상황을 알기 어렵고, 의회 회의록이나

언론보도를 뒤져야 하는 구조 - 도봉구의 "검색 자체가 안 됨" 문제와는 다른 종류의 접근성 문제.

[문제 2] 기능별 서브도메인 파편화(도봉구보다 더 많은 8개 이상 도메인)

- spec/08: council(의회), ecocenter(환경), gongdan(공단), webzine(뉴스레터), law(법무행정),

land(부동산정보), data.nowon.go.kr(열린데이터광장 - nowon.kr이 아닌 별도 go.kr 도메인),

eminwon(전자민원), nowon.kr/mayor/(열린구청장실) 등 최소 9개 서브도메인으로 기능이 분산.

- 열린데이터광장조차 본 도메인(nowon.kr)이 아닌 별도 도메인(data.nowon.go.kr)에 있어

"부분확인"으로 분류됨(spec/08 항목14) - 주민이 데이터광장 존재 자체를 찾기 어려움.

[문제 3] 민원채널은 살아있으나 "구청장에게 바란다"의 처리 지연 및 개인정보 과잉마스킹

- spec/09: 종합민원/소통참여/열린구청장실 하위 실사용 게시판 5개(구청장에게바란다, 칭찬합니다,

오늘의제안, 주민참여예산, 구민고충처리위원회) 모두 2026년 게시글 활성 확인.

- "구청장에게 바란다"는 누적 접수번호 20,032,300번대(2026-07-16 기준)에 달할 만큼 규모가 크고,

목록상 "처리 중" 상태가 다수이며 다수 게시글이 "비공개글"로 마스킹되어 상세내용 확인 불가.

- 반면 "구민고충처리위원회"는 "담당자지정 -> 답변완료" 흐름으로 상대적으로 신속 대응(예:

상수도 공사 흔들림 민원 2026-07-04 답변완료, 도로반사경 교체 2026-06-24 답변완료).

"오늘의 제안"도 "스마트노원핏 인센티브 개선"(2026-06-29 답변완료) 등 처리완료 표시가 명확.

-> 채널 간 처리 속도/투명성 격차가 spec/09에서 실제로 확인됨.

- "협치노원(협치 와글와글)"은 형식상 게시판이나 2023~2024년 이후 게시글 없이 사실상 휴면 -

운영 중인 소통채널 목록에 죽은 채널이 방치되어 있음.

- 7장 문서수치(spec/09): 2025년 총 민원접수 124,950건(구청장에게바란다1,088 + 새올상담44,077 +

응답소78,705 + 182민원1,080) - 채널이 최소 4개 이상으로 나뉘어 있고 각기 다른 시스템에서 집계.

[문제 4] 2026년 민원/제안 패턴 - 생활환경 민원과 정책제안형 민원의 공존

- spec/09 패턴분석: ①생활환경 민원(공사소음·진동, 보도블럭, 도로반사경, 방역/해충 등)

②정책제안(재건축·리모델링, 주차구역정책, 소상공인지원 등) ③공무원 칭찬 사례

④지역 인프라 제안(보행안전, 소상공인 브랜딩 지원사업 - "주민참여예산"을 통해 접수).

- 특히 "주민참여예산(주민제안사업)"에 2026-07-03 "노원 본점 소상공인 IP 로컬 브랜딩 지원사업",

"석계로 동서 불균형 해소 및 보행안전"(2026-07-02) 등 구체적 제안이 실제 접수되어 있음(spec/09).

이는 spec/03(2장 교통도시)의 "석계역 일대 간판개선사업"(659백만원, 2026.1~12)과 지리적으로

겹치는 민생 이슈로, 기존 계획 사업과 주민 제안이 서로 연결되지 않은 채 별도 트랙으로 존재.

[문제 5] 소규모/신규 사업의 예산 배정 대비 대외 인지도 격차

- spec/02: 재건축진단 비용지원(단지별 1~4억원, 76단지 85,092세대 대상)은 spec/08에서

"확인안됨"으로 분류 - 재건축·재개발이 민선8기 3주년 여론조사(spec/01)에서 "4년차 집중분야

요구 1순위(35.9%)"로 꼽힌 최대 관심사임에도, 정작 실무 지원사업인 재건축진단 비용지원은

전용 페이지/공고문이 검색되지 않음. 관심도와 정보접근성의 괴리가 뚜렷.

- 새활용센터(총사업비 12,026백만원, 2020.3~2026.10, spec/02)도 완공을 목전에 두고도

spec/08에서 "확인안됨"(site:nowon.kr 결과 없음, 일반검색은 타 지자체 사례만 노출).

=================================================

2. 노원구 고유 맥락 (spec에서 확인된 사실)

=================================================

- 재정자립도: spec/01 예산구조상 세입의 보조금 비중 59.52%, 조정교부금 22.09%,

지방세수입 9.72%에 불과 - 자체 재원 비중이 매우 낮은 서울시 최하위권 재정구조

(지방세수입 9.72% + 세외수입 4.42% = 자체수입 성격 항목 합산 약 14% 수준).

- 세출 구조상 복지·보건이 950,471백만원(70.47%)으로 절대 비중을 차지해(spec/01),

신규 사업에 배정 가능한 여력이 구조적으로 협소함.

- 인구: 483,541명(서울시 5위)이나 국민기초생활보장 수급자 34,030명, 어르신(65세이상)

100,661명(전체 인구의 약 20.8%)으로 고령화 비중이 높음(spec/01) - 인구 감소·고령화 추세 반영 필요.

- 2026년 6월 지방선거로 민선8기(오승록 구청장)에서 민선9기(서준오 구청장)로 전환(spec/01).

본 2026년 주요업무계획 문서 자체는 민선8기 체제하 작성(2026.5 발간)이며 민선9기 관련 내용은

문서 내 미확인 - 신규 제안은 민선9기 정책 방향 수립 시점과 맞물려 반영 가능성이 높음.

- 도봉구와 달리 노원구는 "4개년계획"이 아닌 매년 발간되는 "연간 주요업무계획" 체계(spec/01) -

연 단위 계획 갱신 주기를 활용해 신규 제안을 다음 연도 계획에 빠르게 반영 가능.

=================================================

3. 제안 방향 3축

=================================================

축 A. IT/디지털 기획 (필수, 4건) - "회의록에 묻힌 정보를 주민 눈높이로, 흩어진 채널을 하나로"

-> 02_IT디지털기획_사업제안.txt

축 B. 금전적 지원 확대/신설 (2~3건) - "관심은 높으나 인지도가 낮은 사업의 체감도 제고"

-> 03_금전적지원_사업제안.txt

축 C. 즉시 실행형 현장 대응 - "석계역 일대 보행/상권 민원의 계획-제안 연결"

-> 03_금전적지원_사업제안.txt 내 포함(소규모 예산, 기존 사업과 즉시 연계 가능)

=================================================

4. 제안서 파일 구성

=================================================

01_제안사업_요약표.txt        - 전체 제안사업 한눈에 보기 (우선순위/예산/부서)

02_IT디지털기획_사업제안.txt   - IT/디지털 기획 사업 4건 상세

03_금전적지원_사업제안.txt     - 금전적 지원 사업 3건 상세

04_실행로드맵_및_기대효과.txt  - 연차별 실행 계획, KPI, 예상 효과

=================================================

5. 제안 원칙

=================================================

- 기존 2026년 주요업무계획 예산구조와 상충하지 않고 "보완"하는 방향으로 설계

(신규 대규모 SOC 제안 지양, 기존 사업의 접근성/홍보/추적성 개선에 집중)

- 모든 제안은 spec 조사에서 실제로 확인된 문제(회의록 의존 구조, 서브도메인 파편화,

민원채널 처리속도 격차, 확인안됨 사업의 예산 대비 인지도 격차)에 근거

- IT 기획은 별도 대규모 시스템 구축보다 기존 인프라(열린데이터광장 data.nowon.go.kr,

전자민원 eminwon.nowon.kr, 구의회 회의록 council.nowon.kr)를 재활용/연동하는

저비용 고효율 방식 우선

- 예산 규모는 노원구 재정자립도(자체수입 성격 항목 합산 약 14% 수준, spec/01)를 고려해

중소규모(억~수십억원) 사업 위주로 현실성 확보

- 민선9기 전환 시점(2026년 6월 지방선거, spec/01)을 고려해 신규 구청장 취임 초기

"빠르게 착수 가능하고 성과가 보이는" 사업 위주로 설계

────────────────────────────────────────────────────────────

2. 제안사업 요약표

2026년 노원구청 제안사업 요약표

=================================================

[IT/디지털 기획 사업 - 필수 포함]

번호 | 사업명                                        | 우선순위 | 추정예산(백만원) | 담당(추정)              | 연계 근거

-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------|------------------

IT-1 | 노원구 통합 사업추진현황 검색 포털 구축         | 최우선  | 400~550         | 정보통신과/기획예산과    | spec/08 회의록의존구조

IT-2 | 민원 채널 통합 대시보드 & 알림톡 연동          | 최우선  | 300~450         | 감사담당관/정보통신과    | spec/09 채널파편화/처리속도격차

IT-3 | 열린데이터광장-홈페이지 연동 및 서브도메인 통합검색 | 상   | 150~220         | 정보통신과              | spec/08 서브도메인9개분산

IT-4 | 주민참여예산-계획사업 연계 매핑 서비스          | 중      | 80~120          | 기획예산과/홍보담당관    | spec/09 제안-계획 미연결

[금전적 지원 사업]

번호 | 사업명                                        | 우선순위 | 추정예산(백만원) | 담당(추정)              | 연계 근거

-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------|------------------

FN-1 | 재건축진단 비용지원 홍보·신청 프로세스 정비 지원금 | 상   | 300~450         | 주택정비과              | spec/02 확인안됨/여론1순위

FN-2 | 석계역 일대 소상공인 간판개선·보행환경 연계 지원금 | 상   | 250~400         | 지역경제과/교통행정과    | spec/03,09 계획-제안연결

FN-3 | 노원 새활용센터 개관 연계 주민 홍보·교육 프로그램 지원 | 중 | 80~150       | 자원순환과              | spec/02,08 확인안됨/완공임박

[합계]

IT 4건 추정 예산: 930~1,340백만원 (약 9~13억원)

금전지원 3건 추정 예산: 630~1,000백만원 (약 6~10억원)

전체 합계: 약 1,560~2,340백만원 (약 15~23억원, 연간 계획 갱신 주기에 맞춰 단계 분산 집행 가정)

※ 참고: 노원구 2026년 총예산 1,362,569백만원(spec/01) 대비 본 제안 전체 규모는

약 0.11~0.17% 수준으로, 자체수입 비중이 낮은 재정구조(spec/01, 보조금59.52%+조정교부금22.09%

의존, 지방세수입 9.72%)를 고려해 기존 정보통신 예산 재배분이나 서울시 스마트행정 공모사업

연계로 충분히 조달 가능한 현실적 규모로 설계함.

[우선순위 판단 기준]

- 최우선: 다수 사업/채널의 공통 인프라가 되어 파급효과가 큰 사업 (IT-1, IT-2)

- 상: 2026년 실제 확인된 시급성·괴리(여론1순위인데 확인안됨, 계획-민원 연결부재)에 대응

(IT-3, FN-1, FN-2)

- 중: 기존 사업의 자연스러운 확장/보완, 완공 임박 시점 활용 (IT-4, FN-3)

────────────────────────────────────────────────────────────

3. IT/디지털 기획 사업 제안

IT/디지털 기획 사업 제안 (필수 포함 항목)

=================================================

=================================================

[IT-1] 노원구 통합 사업추진현황 검색 포털 구축

=================================================

우선순위: 최우선

추정예산: 400~550백만원 (1회성 구축비 280~380 + 연 운영비 60~90 × 2년)

제안부서(추정): 정보통신과 + 기획예산과 (구축), 전 부서(콘텐츠 제공)

[문제 정의]

spec/08 조사 결과, 23개 표본 사업 중 확인됨은 65%(15개)이나, 이 중 다수가 nowon.kr 자체

페이지가 아니라 council.nowon.kr(구의회 회의록), 언론보도, cleanup.seoul.go.kr(서울시

정비사업 정보몽땅) 등 "구청 홈페이지 밖"에서 확인되었다는 점이 핵심 문제. spec/08 패턴분석

원문: "nowon.kr 자체 페이지보다 council.nowon.kr(구의회 회의록)과 외부 언론/서울시 보도자료를

통해 확인되는 사업이 훨씬 많음. 노원구 홈페이지는 사업개요·정적 소개 위주이고, 실질적 추진현황은

의회 회의록 쪽에 더 풍부하게 축적되어 있음(도봉구의 majorWork DB와 유사한 역할을 회의록

시스템이 대신함)". 즉 주민이 "우리 동네 사업이 지금 어디까지 진행됐나"를 알려면 구청

홈페이지가 아니라 의회 회의록을 검색해야 하는 역전 현상이 존재.

[제안 내용]

1. council.nowon.kr(회의록), data.nowon.go.kr(열린데이터광장), 각 부서 사업설명 페이지를

백엔드에서 정기 수집(회의록 키워드 매칭 방식)해, 2026년 주요업무계획 6개장 약 260개 사업을

표준 메타데이터(사업명, 장/소주제 코드 예: "1장-동북권新경제중심지조성", 담당부서, 예산,

추진현황, 관련 회의록/보도 링크)로 정리한 마스터 DB 구축

2. 검색 UX: 사업명/키워드/분야(6대 구정목표)/담당부서/추진상태(계획중·추진중·완료) 필터 제공,

특히 spec/08에서 "확인안됨"으로 분류된 새활용센터·진로직업체험센터·재건축진단비용지원과

같이 예산은 배정되었으나 전용 페이지가 없는 사업을 우선 콘텐츠화

3. 각 사업 페이지에 회의록 발췌·언론보도 링크·서울시 정비사업 정보시스템 링크를 함께 노출해

"구청 홈페이지 한 곳에서 회의록까지 확인 가능"하도록 통합

4. 신속추진단(spec/02, 재건축·재개발) 등 주민 관심이 높은 대형사업은 별도 진행률 게이지 UI로

강조 표시

[기술 스택 권장]

- 검색엔진: 경량 오픈소스 검색엔진(Meilisearch 등), 저비용

- 프론트엔드: 반응형 웹, SSR 적용으로 SEO 대응(현재 nowon.kr 콘텐츠가 검색엔진에 "확인안됨"

판정을 받는 문제 개선)

- 백엔드: council.nowon.kr 회의록 정기 크롤링/파싱 배치, data.nowon.go.kr API 연동

[기대효과]

- 회의록·언론보도 의존 구조를 구청 홈페이지 중심으로 흡수해 정보 접근성 개선

- spec/08 확인안됨 3개(새활용센터, 진로직업체험센터, 재건축진단비용지원) 우선 해소

- 연간 계획 갱신 체계(spec/01, 노원구는 4개년계획이 아닌 연간 주요업무계획 운영)에 맞춰

매년 마스터DB 갱신만으로 유지보수 가능

=================================================

[IT-2] 민원 채널 통합 대시보드 & 알림톡 연동

=================================================

우선순위: 최우선

추정예산: 300~450백만원 (구축비 250~350 + 연 알림톡 발송비 50~100)

제안부서(추정): 감사담당관(고충처리위원회 소관) + 정보통신과

[문제 정의]

spec/09 조사 결과:

1. 실사용 민원/제안 게시판이 최소 5개(구청장에게바란다, 칭찬합니다, 오늘의제안, 주민참여예산,

구민고충처리위원회)로 나뉘어 있고, 7장 문서수치 기준 2025년 총 민원접수는 124,950건

(구청장에게바란다 1,088 + 새올상담민원 44,077 + 응답소 78,705 + 182민원 1,080)으로

집계 시스템 자체가 최소 4개로 분산.

2. "구청장에게 바란다"는 누적 접수번호가 20,032,300번대(2026-07-16 기준)에 달할 만큼 규모가

크고 목록상 "처리 중" 상태가 다수이며, 다수 게시글이 "비공개글"로 마스킹되어 상세내용 확인

불가 - 처리 경과 추적이 어려움.

3. 반면 "구민고충처리위원회"는 "담당자지정 -> 답변완료" 흐름이 명확해 상대적으로 신속

(예: 상수도 공사 흔들림 민원 2026-07-04 답변완료, 도로반사경 교체 요청 2026-06-24 답변완료,

해충 방제요청 2026-06-21 담당자지정). "오늘의 제안"도 "스마트노원핏 인센티브 개선"

(2026-06-29 답변완료) 등 완료 표시가 명확 - 채널 간 처리 투명성 격차가 spec/09에서 실측됨.

4. "협치노원(협치 와글와글)"은 형식상 게시판으로 남아있으나 2023~2024년 이후 게시글 없이

사실상 휴면 상태(spec/09) - 운영 채널 목록에 죽은 채널이 그대로 노출되어 주민 혼란 유발 가능.

[제안 내용]

1. 5개 활성 민원/제안 채널(구청장에게바란다/칭찬합니다/오늘의제안/주민참여예산/구민고충처리위원회)

+ 외부연계 시스템(새올상담, 응답소, 182민원)의 접수번호를 통합 관리하는 백엔드 대시보드 구축

2. 주민용 "내 민원 조회" 페이지: 접수번호+휴대폰 인증으로 채널 무관하게 진행상황 실시간 확인

(접수 -> 담당부서 배정 -> 검토중 -> 답변완료 공통 상태값 정의, 구민고충처리위원회 수준의

투명성을 전 채널로 확산)

3. 카카오 알림톡 연동: 상태 변경 시 자동 알림 발송 - "구청장에게 바란다"처럼 목록에서 진행상황이

드러나지 않는 채널에 우선 적용

4. 휴면 채널("협치노원") 정리: 신규 게시 중단 안내 또는 활성 채널로 통합, 홈페이지 메뉴에서

혼선을 줄임

5. 연 1회 "민원처리 통계 공표"(구민고충처리위원회는 spec/09에서 2025년 처리 78건 상세내역

-시정권고1·의견표명13·안내회신20 등- 이 이미 공개되고 있음, 이 형식을 전 채널로 확대)

[기술 스택 권장]

- 기존 시스템(nowon.kr/mayor/, eminwon.nowon.kr 새올전자민원) API/DB 연동 어댑터 개발

- 알림톡: 카카오 비즈메시지 API

- 대시보드: 저코드(Low-code) 툴 또는 기존 새올전자민원 인프라 확장 검토

[기대효과]

- 구민고충처리위원회 수준(답변완료 흐름 명확)의 투명성을 "구청장에게 바란다" 등 대형 채널로 확산

- 채널 파편화 해소로 향후 민원 데이터 기반 정책 수립(어느 분야·지역에 민원이 집중되는지) 가능

- 124,950건(spec/09) 규모의 민원 데이터를 통합 관리해 중복 접수·반복 민원 감소 기대

=================================================

[IT-3] 열린데이터광장-홈페이지 연동 및 서브도메인 통합검색

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 150~220백만원

제안부서(추정): 정보통신과

[문제 정의]

spec/08: 노원구는 기능별로 최소 9개 서브도메인(council-의회, ecocenter-환경, gongdan-공단,

webzine-뉴스레터, law-법무, land-부동산, data.nowon.go.kr-열린데이터광장, eminwon-전자민원,

nowon.kr/mayor-열린구청장실)에 기능이 분산되어 있음. 특히 열린데이터광장은 항목14에서

"부분확인"으로 분류 - "nowon.kr 내 열린행정>정보공개>공공데이터개방 메뉴 존재확인. 실제

데이터포털은 별도 서브도메인 data.nowon.go.kr(nowon.kr이 아닌 nowon.go.kr 도메인)로 확인"됨.

즉 본 도메인(.kr)과 데이터광장 도메인(.go.kr)이 달라 주민이 데이터광장의 존재 자체를

찾기 어려운 구조적 문제.

[제안 내용]

1. nowon.kr 메인/서브 메뉴에 9개 서브도메인으로 연결되는 통합 사이트맵 및 검색창(사이트 간

교차 검색) 신설 - 별도 시스템 재구축 없이 기존 사이트들에 대한 "찾아가는 관문" 역할

2. data.nowon.go.kr(열린데이터광장) API를 nowon.kr 메인 페이지에 위젯 형태로 노출해

예산 집행률, 사업 통계 등 정량 데이터를 주요업무계획 사업 페이지(IT-1)에서 자동 표시

3. council.nowon.kr(회의록) 검색 결과를 IT-1 통합포털에 자동 색인해 "확인안됨" 사업의

회의록 언급 여부를 즉시 확인 가능하도록 연동

[기대효과]

- 열린데이터광장 등 유용하지만 묻혀있는 서브도메인의 발견 가능성 제고

- IT-1과 결합해 스텔스 상태였던 9개 서브도메인 콘텐츠의 실질적 활용도 증가

=================================================

[IT-4] 주민참여예산-계획사업 연계 매핑 서비스

=================================================

우선순위: 중

추정예산: 80~120백만원

제안부서(추정): 기획예산과 + 홍보담당관

[문제 정의]

spec/09: "주민참여예산(주민제안사업)" 게시판에 2026-07-02 "석계로 동서 불균형 해소 및

보행안전" 제안이 접수되어 있음. 이는 spec/03(2장 교통도시)의 "석계역 일대 간판개선사업"

(659백만원, 2026.1~12, 상가 및 골목시장 177개소 39개동 대상)과 지리적으로 정확히 겹치는

민생 이슈이나, 주민참여예산 제안과 기존 계획사업이 서로 다른 트랙에서 별도로 관리되어

주민 입장에서는 "내가 낸 제안이 기존 계획과 어떻게 연결되는지" 알 수 없는 구조.

2026-07-03 "노원 본점 소상공인 IP 로컬 브랜딩 지원사업" 제안도 spec/07의 "찾아가는

소상공인 매니저 운영"(75백만원) 등 기존 소상공인 지원사업과 연계 가능성이 있으나 매핑되어 있지 않음.

[제안 내용]

1. IT-1 마스터DB와 연동해, 주민참여예산에 신규 제안이 접수될 때 기존 계획사업(6개장 약 260개)

중 유사도가 높은 사업을 자동 매칭해 제안자와 담당부서에 안내(완전 자동판정이 아닌

담당자 검토용 추천 리스트 제공)

2. 지역(동)/키워드 기반으로 "이 지역 관련 기존 계획 사업" 지도를 주민참여예산 제안 화면에

노출해 중복 제안을 줄이고 기존 사업 인지도를 높임

3. 채택된 제안이 실제 계획에 반영되는 과정을 IT-1 포털에서 추적 가능하도록 표시

[기대효과]

- 계획-제안 간 단절 해소로 주민 체감 정책 설계력 강화

- 향후 예산 심의 시 "주민 제안과 실제 계획의 연결 사례"를 성과 지표로 활용 가능

────────────────────────────────────────────────────────────

4. 금전적 지원 사업 제안

금전적 지원 사업 제안

=================================================

=================================================

[FN-1] 재건축진단 비용지원 홍보·신청 프로세스 정비 지원금

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 300~450백만원 (기존 사업 신청편의 개선/홍보 예산 신설, 실제 진단비 지원 재원은

기존 단지별 1~4억원 지원 틀 유지, spec/02)

제안부서(추정): 주택정비과

[근거]

spec/02(1장): 재건축진단 비용 지원은 단지별 1억원~4억원 지원, 노후아파트(200세대이상,

30년이상) 76단지 85,092세대 대상, 재건축진단 완료 26개단지·현지조사완료 19개단지('26.2 기준)

- 규모 있는 사업임에도 spec/08에서 "확인안됨" 판정. 원문: "site:nowon.kr 검색에서 해당 명칭의

전용페이지/공고문 미검색(재건축 관련 회의록, 신속추진단 자료만 노출)".

spec/01: 민선8기 3주년 여론조사에서 "4년차 집중분야 요구"의 1순위가 "재건축·재개발

신속추진"(35.9%)으로, 노원구민의 최대 관심사임이 확인됨. 관심도는 최고 수준이나 실무

지원사업인 재건축진단 비용지원의 신청절차·자격요건 안내는 대외적으로 거의 노출되지 않는

불일치가 존재.

[제안 내용]

1. 재건축진단 비용지원의 신청자격, 지원한도(1~4억원), 신청절차를 별도 전용 페이지로 신설하고

IT-1 통합포털에 최우선 콘텐츠로 등록

2. 76단지 85,092세대(spec/02) 중 미신청 단지 대상 안내문 발송 지원금(우편/문자 발송비,

설명회 개최비) 편성 - 기존 "재건축·재개발 신속추진단"의 주민학교·맞춤형컨설팅(spec/02,

2025년 주민학교 4회 시행)과 연계해 신청 단지 확대

3. 신청 단지의 진단 완료 현황(26개단지 완료, 19개단지 현지조사완료, spec/02)을 IT-1 포털에

실시간 게이지 형태로 공개해 진행 투명성 제고

[기대효과]

- 여론조사 1순위 관심사(spec/01)와 실제 지원사업 인지도 간 괴리 해소

- 기존 예산·지원한도 틀은 유지하며 신청 편의·홍보 측면만 보완해 재정 부담 최소화

=================================================

[FN-2] 석계역 일대 소상공인 간판개선·보행환경 연계 지원금

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 250~400백만원 (기존 석계역 간판개선사업 659백만원, spec/03 대비 보행환경 연계

증액분, 단년도)

제안부서(추정): 지역경제과 + 교통행정과

[근거]

spec/03(2장 교통도시): "석계역 일대 간판개선사업" - 석계역 일대 상가 및 골목시장(177개소

39개동, 750m), 불법·노후간판 철거 및 교체, 소요예산 659백만원(2026.1~12), 2025년 문화의거리

간판개선 82개업소 116개간판 정비(294백만원) 실적 확인.

spec/09: 같은 시기 "주민참여예산(주민제안사업)" 게시판에 2026-07-02 "석계로 동서 불균형

해소 및 보행안전" 제안이 실제 접수됨(부서지정 상태) - 기존 계획사업(간판개선)과 주민제안

(보행안전)이 같은 지역·시기에 별도 트랙으로 존재하는 것이 spec 조사로 확인됨.

spec/03: "석계역 지하보차도로 개선"(375백만원, 2026.1~12)도 같은 권역 사업으로 병행 진행 중.

[제안 내용]

1. 기존 석계역 간판개선사업(659백만원) 집행 대상 상가 목록과, 주민참여예산에 접수된

보행안전 제안 지역을 GIS 기반으로 매핑해 중복·연계 가능 구간 식별

2. 간판개선 지원 대상 소상공인에게 보행환경 개선(석계역 지하보차도로 개선사업과 연계한

상가 앞 보도 정비) 매칭 지원금을 추가 편성 - 자부담 30~50%+구비 50~70% 매칭 방식으로

신청형 전환

3. IT-4(주민참여예산-계획사업 매핑)와 연동해 "석계로 동서 불균형 해소" 제안인의 의견을

간판개선사업 실행 설계에 반영하는 협의 절차 신설

[기대효과]

- 기존 계획사업(간판개선 659백만원)과 실시간 주민제안을 연결해 예산 재구조화 중심으로

신규 재정 부담 최소화

- 동일 지역·동일 시기에 별도로 존재하던 정비사업과 민원을 하나의 실행 계획으로 통합

=================================================

[FN-3] 노원 새활용센터 개관 연계 주민 홍보·교육 프로그램 지원

=================================================

우선순위: 중

추정예산: 80~150백만원 (개관 연계 한시 프로그램 예산, 단년도)

제안부서(추정): 자원순환과

[근거]

spec/02: 노원구 새활용센터(중계동210-7, 지하1층~지상5층, 총사업비 12,026백만원,

사업기간 2020.3~2026.10)는 완공을 목전에 둔 사업이나, spec/08에서 "확인안됨" - 원문:

"site:nowon.kr 검색에서 관련 결과 전혀 없음. 일반웹검색에서도 노원구 관련 보도없이

제주/세종/인천등 타 지자체 사례만 검색됨". 120억원 이상 투입된 신규 시설이 개관을

앞두고도 대외 인지도가 사실상 전무한 상태.

[제안 내용]

1. 2026년 10월 준공 예정에 맞춰 개관 전 3개월간 주민 홍보·체험프로그램 사전예약제 운영

(기존 재활용센터 2관 이용자 대상 우선 안내 + IT-1 포털 개관 카운트다운 페이지)

2. 인근 초등학교·평생교육원(spec/06, 노원평생교육원 등)과 연계한 새활용 체험교육 프로그램

개설 지원금(강사비, 재료비)

3. 개관식 및 초기 3개월 운영 성과(방문자 수, 체험프로그램 참여자 수)를 IT-1 포털에

실시간 공개해 "확인안됨" 상태를 개관과 동시에 해소

[기대효과]

- 120억원 이상 투입 시설의 개관 시점 인지도 공백을 최소 비용으로 즉시 해소

- 기존 재활용센터 이용자·평생교육 인프라를 재활용해 별도 시설투자 없이 프로그램 운영

────────────────────────────────────────────────────────────

5. 실행 로드맵 및 기대효과

실행 로드맵 및 기대효과

=================================================

=================================================

1. 연차별 실행 로드맵 (2026년 하반기 제안 기준, 연간 주요업무계획 갱신 주기 준용)

=================================================

[2026년 하반기 - 착수/기획, 민선9기 전환기 활용]

- IT-2 민원 통합대시보드: 요구사항 정의, 5개 활성 채널(구청장에게바란다/칭찬합니다/오늘의제안/

주민참여예산/구민고충처리위원회) 및 외부연계(새올상담/응답소/182민원) API·DB 구조 조사

- FN-1 재건축진단 비용지원 홍보: 76단지 85,092세대(spec/02) 중 미신청 단지 리스트업,

안내 콘텐츠 초안 작성 - 여론조사 1순위 관심사(spec/01)이므로 최우선 착수

- FN-2 석계역 간판개선-보행환경 연계: 기존 간판개선 대상(177개소 39개동)과 주민참여예산

제안(석계로 동서 불균형) 지역 GIS 매핑 착수

- IT-1 통합포털: 마스터DB 설계, council.nowon.kr 회의록 수집 방식 검토

[2027년 - 구축/1차 시행 (다음 연도 주요업무계획 반영 목표)]

- IT-1 통합 사업추진현황 검색 포털: 마스터DB 구축, 6개장 사업 메타데이터 정리, 베타 오픈

(spec/08 확인안됨 3개 우선 콘텐츠화)

- IT-2 민원 대시보드: 1차 구축 완료, 알림톡 연동 시범 운영("구청장에게 바란다" 채널 우선)

- IT-3 서브도메인 통합검색: nowon.kr 메인에 사이트맵/검색창 신설, 열린데이터광장 위젯 연동

- FN-1, FN-2: 지원금·매칭 신청 접수 개시

- FN-3 새활용센터 개관 연계 프로그램: 2026.10 준공 예정에 맞춰 개관 전후 홍보 프로그램 실행

[2028년 - 확산/고도화]

- IT-1: 전체 서비스 정식 오픈, council.nowon.kr 자동 색인 완성

- IT-2: 전체 채널 통합 완료, 연 1회 민원처리 통계 공표 정례화(구민고충처리위원회 방식 확대)

- IT-4 주민참여예산-계획사업 매핑: 통합포털과 연동해 자동 추천 매칭 서비스 오픈

- FN-1, FN-2 성과평가 및 확대 검토

[2029년 - 정착/성과평가]

- IT-1~IT-4 전체 서비스 안정화, 유지보수 체계로 전환(연간 주요업무계획 갱신 시 마스터DB

동시 갱신 프로세스 확립)

- FN-1~FN-3 성과평가 및 차년도 주요업무계획 반영 검토

- 민선9기 중반 시점에 맞춰 초기 성과 종합평가 및 차기 확대 여부 결정

=================================================

2. 핵심성과지표(KPI) 제안

=================================================

[IT-1 통합 사업추진현황 검색 포털]

- 23개 표본 기준 확인율: 현재 65%(확인됨) + 22%(부분확인) -> 목표 확인됨 90% 이상

- "확인안됨" 3개(새활용센터, 진로직업체험센터, 재건축진단비용지원) 전용 콘텐츠화 완료 여부

- 월 검색 세션 수, 사업 페이지 체류시간

[IT-2 민원 통합대시보드]

- "구청장에게 바란다" 등 5개 채널 평균 처리일수 - 구민고충처리위원회 수준(담당자지정->

답변완료 흐름 명확)에 근접

- 알림톡 발송 후 재문의(중복 민원) 감소율

- 휴면 채널(협치노원) 정리 완료 여부

[IT-3 서브도메인 통합검색]

- 9개 서브도메인 교차검색 커버리지(현재 0% -> 목표 100% 색인)

- 열린데이터광장(data.nowon.go.kr) 유입 트래픽 증가율

[IT-4 주민참여예산-계획사업 매핑]

- 신규 제안 중 기존 계획사업 자동매칭 성공률

- 채택 제안의 계획 반영 추적 가능 비율

[FN-1 재건축진단 비용지원]

- 76단지 중 신규 신청 단지 수 증가율

- 안내 콘텐츠 노출 후 문의 건수

[FN-2 석계역 간판개선-보행환경 연계]

- 매칭 지원금 신청 건수 및 집행률

- 석계로 동서 불균형 관련 재접수 민원 감소 추이

[FN-3 새활용센터 개관 연계 프로그램]

- 개관 초기 3개월 방문자 수, 체험프로그램 참여자 수

- spec/08 기준 "확인안됨" -> "확인됨" 전환 여부(개관 후 재조사)

=================================================

3. 리스크 및 대응

=================================================

[리스크 1] council.nowon.kr(회의록) 등 레거시 시스템 연동 난이도

- 대응: IT-1은 전면 재구축이 아닌 정기 크롤링/API 연동 방식으로 설계해 리스크 최소화.

초기 파일럿을 확인안됨 3개 사업으로 한정해 검증 후 전체 확산.

[리스크 2] 서브도메인 9개(council/ecocenter/gongdan/webzine/law/land/data.nowon.go.kr/

eminwon/mayor) 각기 다른 소관부서 운영으로 인한 협조 난이도

- 대응: IT-3은 통합검색(링크/색인)에 한정하고 각 시스템 자체 개편은 요구하지 않는 방식으로

설계해 부서간 조율 부담 최소화

[리스크 3] 민선9기 전환(2026년 6월 지방선거) 시점과 겹쳐 신규 사업 착수 지연 가능성

- 대응: 2026년 하반기는 "착수/기획" 단계로 한정하고, 본격 구축은 신임 구청장 체제가

안정화되는 2027년으로 설계해 정책 연속성 리스크 완화

[리스크 4] FN-1, FN-2 매칭지원의 형평성 이슈

- 대응: 기존 재건축·재개발 신속추진단, 간판개선사업의 심사 절차를 준용, IT-1로 집행 내역 투명 공개

=================================================

4. 종합 기대효과

=================================================

1. 대민 접근성: 회의록·언론보도에 의존해야 확인 가능했던 사업 진행상황(spec/08)을

구청 홈페이지 중심으로 흡수해 정책 신뢰도 제고

2. 민원 대응력: 채널 간 처리 투명성 격차(구민고충처리위원회의 명확한 답변완료 흐름 vs

"구청장에게 바란다"의 처리중 다수·비공개 마스킹)를 해소해 전반적 행정 신뢰도 상향

3. 관심-정보 격차 해소: 여론조사 1순위 관심사(재건축·재개발, spec/01)임에도 확인안됨

판정을 받은 재건축진단 비용지원 등 핵심 지원사업의 인지도를 구조적으로 개선

4. 계획-제안 연결: 동일 지역(석계역 일대)에서 별도로 존재하던 기존 계획사업과 주민참여예산

제안을 연결해 정책 설계의 현장성 강화

5. 예산 효율성: 신규 대규모 시스템 구축보다 기존 인프라(열린데이터광장, 회의록 시스템,

새올전자민원, 재건축신속추진단, 평생교육원) 재활용 중심으로 설계해 총 사업비를

노원구 전체 예산 대비 0.2% 내외로 억제

6. 재정 여건 부합: 자체수입 비중이 낮은 재정구조(spec/01, 지방세수입 9.72%)를 고려해

전 사업을 중소규모(억~수십억원)로 설계, 기존 예산 재구조화와 공모사업 연계로 조달 가능

────────────────────────────────────────────────────────────

6. 타당성 검증 결과

노원구청 사업 제안서(plan) 타당성 검증 결과

=================================================

검증일: 2026-07-16

검증 대상: plan/00~04 (5개 파일)

대조 근거: spec/00~09 (10개 파일) 전체 대조

=================================================

1. 사업별 검증 표

=================================================

[IT-1] 노원구 통합 사업추진현황 검색 포털 구축

- 중복여부: 신규 (spec/00 인덱스 및 spec/08에 명시된 대로, 노원구는 도봉구식 "주요사업추진현황"

전용DB가 없고 council.nowon.kr 회의록이 그 역할을 대신하는 구조 - spec/02~07 사업목록 어디에도

이런 통합포털 사업은 존재하지 않음)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: 문제정의(spec/08 "확인됨 65%/부분확인 22%/확인안됨 13%", 새활용센터·진로직업체험센터·

재건축진단비용지원 확인안됨 3개, council.nowon.kr 의존 구조)는 spec/08 원문과 정확히 일치.

예산 400~550백만원은 IT사업으로선 합리적 규모(노원구 정보통신 관련 예산과 비교시 과다하지 않음).

제안부서(정보통신과/기획예산과)는 spec/01의 행정조직(2관8국1소44과) 상 존재할 개연성 높은 부서명.

- 수정권고사항: "회의록 정기 크롤링/파싱"은 저작권·개인정보(민원인 실명 포함 가능) 이슈 검토 필요.

spec/09에서 "칭찬합니다" 게시판이 실명·부서명 노출 형태임을 감안하면 회의록 자동수집 시

개인정보 마스킹 정책과의 충돌 가능성 - 리스크 항목에 추가 권고.

[IT-2] 민원 채널 통합 대시보드 & 알림톡 연동

- 중복여부: 신규 (spec/07 6장에 "찾아가는 아파트 분쟁조정단" 등 개별 민원처리 사업은 있으나,

채널 통합 대시보드/알림톡 연동 형태의 사업은 spec 사업목록에 없음)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: 민원 124,950건(구청장에게바란다1,088+새올상담44,077+응답소78,705+182민원1,080)

분해 수치, "구민고충처리위원회 2025년 처리 78건(시정권고1·의견표명13·안내회신20 등)" 수치

모두 spec/09 원문과 정확히 일치. 협치노원 휴면 상태(2023~2024년 이후 게시글 없음) 인용도 정확.

단, "구청장에게 바란다" 접수번호가 "누적 20,032,300번대"라는 표현은 spec/09에서는

"접수번호 20032300번대까지 진행"이라고만 되어 있어 이것이 순수 누적 접수건수인지 시스템

일련번호(회원번호 포함 등)인지 spec 자체도 불명확 - plan이 이를 "규모가 크다"는 근거로

사용한 것은 spec 원문의 모호함을 그대로 계승한 것으로 과장 소지가 있음.

- 수정권고사항: "접수번호 20,032,300번대"를 "실제 민원 접수 건수 124,950건(2025년 기준)"으로

근거를 교체하는 것이 더 정확함. 카카오 알림톡 연동비 50~100백만원/년 추정치의 산출근거 보강 필요.

[IT-3] 열린데이터광장-홈페이지 연동 및 서브도메인 통합검색

- 중복여부: 신규 (spec 사업목록에 서브도메인 통합검색 관련 사업 없음)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: "9개 서브도메인(council/ecocenter/gongdan/webzine/law/land/data.nowon.go.kr/eminwon/mayor)"

목록과 "열린데이터광장이 부분확인(nowon.kr 메뉴는 있으나 실제 데이터포털은 nowon.go.kr 별도 도메인)"

인용이 spec/08 항목14 원문과 정확히 일치. 예산 150~220백만원도 사이트맵/위젯 수준 개발로는

현실적 규모.

- 수정권고사항: 없음 (근거 인용 정확, 규모 타당)

[IT-4] 주민참여예산-계획사업 연계 매핑 서비스

- 중복여부: 신규 (spec 사업목록에 이런 매핑 서비스 없음). 단, IT-1의 하위 확장 기능 성격이 강해

독립 사업이라기보다 IT-1의 부속모듈로 재분류하는 것이 합리적.

- 타당성 등급: 중

- 판단근거: "석계로 동서 불균형 해소 및 보행안전"(2026-07-02, 부서지정)과 "노원 본점 소상공인

IP 로컬 브랜딩 지원사업"(2026-07-03, 부서지정) 접수일자·상태 인용이 spec/09 원문과 정확히 일치.

"석계역 일대 간판개선사업"(659백만원)과의 지리적 연관성 서술도 spec/03과 부합. "찾아가는

소상공인 매니저 운영"(75백만원, spec/07 항목115)과의 연계 가능성 서술도 실재 사업과 정확히 일치.

- 수정권고사항: 예산 80~120백만원이 "자동 유사도 매칭" 기능치고 과소 추정 가능성 있음(실제

매칭 알고리즘/UI 개발비는 이보다 클 수 있음) - 우선순위를 "중"으로 낮추고 IT-1 확장 단계(2028년)로

미루는 로드맵 배치는 합리적.

[FN-1] 재건축진단 비용지원 홍보·신청 프로세스 정비 지원금

- 중복여부: 확장/보완 (spec/02 항목4 "재건축진단 비용 지원"의 기존 예산 틀(단지별 1~4억원)은

유지하고 홍보·신청편의 예산만 신설 - 명확히 구분된 보완형 제안으로, 완전 동일 중복은 아님)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: "76단지 85,092세대, 재건축진단완료 26개단지, 현지조사완료 19개단지('26.2기준)" 수치가

spec/02 원문과 정확히 일치. "확인안됨" 판정(spec/08 항목17)과 "여론조사 재건축·재개발 신속추진

1순위 35.9%"(spec/01) 인용도 정확. 관심도-인지도 괴리라는 문제의식이 spec 근거로 뒷받침됨.

예산 300~450백만원(홍보·안내문 발송·설명회)은 76단지 규모 대비 현실적.

- 수정권고사항: "기존 신속추진단의 주민학교·맞춤형컨설팅과 연계"(spec/02: 2025년 주민학교 4회)

인용은 정확하나, 신속추진단 자체 예산이 13백만원(spec/02 항목3)에 불과해 이 소규모 조직이

76단지 안내 사업까지 감당 가능한지 실행주체 역량에 대한 재검토 필요.

[FN-2] 석계역 일대 소상공인 간판개선·보행환경 연계 지원금

- 중복여부: 확장/보완 (spec/03의 "석계역 일대 간판개선사업"(659백만원)과 "석계역 지하보차도로

개선"(375백만원)이라는 기존 계획사업 2건에 신규 매칭지원금을 추가하는 형태 - 완전 신규가 아닌

기존사업 증액/연계형 제안으로 명확히 구분됨)

- 타당성 등급: 중

- 판단근거: 기존사업 예산·기간·규모(177개소 39개동, 750m, 659백만원, 2026.1~12) 및 2025년

실적(82개업소 116개간판, 294백만원) 인용이 spec/03 원문과 정확히 일치. "석계로 동서 불균형

해소 및 보행안전" 제안(2026-07-02, 부서지정) 인용도 spec/09와 정확히 일치.

- 수정권고사항: 제안부서를 "지역경제과+교통행정과" 2개 부서 공동으로 설정했는데, 기존 간판개선

사업(spec/03, 교통도시 소관)과 소상공인 지원(spec/07, 지역경제과 소관)이 실제로는 서로 다른 장(章)

소관 사업이어서 부서간 예산 편성 주체가 불분명함 - "누가 실제 사업비를 편성하는가"를 로드맵에

구체화할 필요. 매칭 지원금 "자부담 30~50%+구비 50~70%" 표현은 합이 100%를 초과하는 구간이 있어

(자부담 최소30%+구비 최대70%=100%, 자부담 최대50%+구비 최소50%=100%로 개별 조합은 성립하나

표기가 혼란스러움) 문구 명확화 권고.

[FN-3] 노원 새활용센터 개관 연계 주민 홍보·교육 프로그램 지원

- 중복여부: 확장/보완 (spec/02 항목22 "노원구 새활용센터 건립"(총사업비 12,026백만원, 2020.3~2026.10)

이라는 기존 대형 건립사업에 개관 시점 홍보·교육 프로그램만 추가하는 형태)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: 위치(중계동210-7), 규모(지하1층~지상5층), 총사업비(12,026백만원), 사업기간

(2020.3~2026.10) 인용이 spec/02 원문과 정확히 일치. "확인안됨"(spec/08 항목12, site:nowon.kr

결과없음/타 지자체 사례만 검색) 인용도 정확. 예산 80~150백만원은 홍보·체험프로그램 규모로 현실적.

"인근 평생교육원(spec/06)과 연계"도 spec/06의 노원평생교육원·공릉평생교육원 실존 사업과 부합.

- 수정권고사항: 2026년 10월 준공 예정 대비 개관 전 3개월(2026년 7월경 착수 필요)로 로드맵 상

"2026년 하반기 착수"와 시점이 빠듯함 - 실제로는 이미 검증 시점(2026-07-16) 기준 준공 3개월 전에

근접해 있어 착수가 시급함을 로드맵에 강조할 필요.

=================================================

2. 전체 총평

=================================================

본 제안서는 spec 조사에서 실제로 확인된 문제(회의록 의존 구조, 서브도메인 파편화, 민원채널 처리

속도 격차, 확인안됨 사업의 예산 대비 인지도 격차)를 근거로 사업을 도출했으며, 인용된 수치(예산,

세대수, 확인률, 여론조사 순위, 민원 통계 등)는 대조 결과 spec 원문과 대부분 정확히 일치한다.

IT 4건은 spec 사업목록에 없는 완전 신규 제안이고, FN 3건은 기존 계획사업(재건축진단비용지원,

석계역 간판개선, 새활용센터)에 홍보·연계 예산만 부가하는 확장형 제안으로 명확히 구분되어 있어

"기존 사업을 신규처럼 포장"한 사례는 발견되지 않았다. 다만 IT-2의 "누적 접수번호 20,032,300번대"

인용은 spec 자체의 모호한 표현을 그대로 계승해 규모를 과장할 소지가 있고, FN-1은 실행주체로 지목된

재건축·재개발 신속추진단의 기존 예산(13백만원)이 매우 작아 확장된 역할을 감당할 역량이 있는지

의문이며, FN-2는 제안부서 2곳(지역경제과/교통행정과)의 예산 편성 주체가 불분명하다. 전체 사업비

합계(15~23억원, 노원구 총예산 대비 약 0.11~0.17%)는 spec/01의 재정자립도 수치(자체수입 성격

항목 약 14%)에 비추어 과도하지 않은 현실적 규모이며, 신규 대규모 시스템 구축보다 기존 인프라

재활용에 집중한 설계 원칙도 재정 여건에 부합한다.

=================================================

3. 신뢰도 점수

=================================================

88 / 100

근거:

- 근거 인용 정확성(35/40): 예산·세대수·확인율·여론조사·민원건수 등 핵심 수치 인용이 spec 원문과

거의 정확히 일치. 단, IT-2의 접수번호 해석에 과장 소지, FN-2의 매칭비율 표기 혼란으로 5점 감점.

- 중복/신규 구분 타당성(28/30): IT 4건 신규, FN 3건 확장이라는 구분이 spec 사업목록 전수와

대조해 실제로 성립함. IT-4가 독립사업보다 IT-1 부속기능에 가까운 점에서 2점 감점.

- 실행 타당성(25/30): 예산 규모와 로드맵 순서(착수 2026하반기 -> 구축 2027 -> 확산 2028 -> 정착

2029)는 민선9기 전환시점 고려 등 논리적이나, FN-1 실행주체 역량 문제와 FN-2 부서간 예산 편성

주체 불분명 등 세부 실행 설계의 구체성 부족으로 5점 감점.

────────────────────────────────────────────────────────────

[3] 광진구 상세 기획안

────────────────────────────────────────────────────────────

1. 제안 개요 및 배경

광진구청 신규 사업 제안 - 총괄 개요

=================================================

작성일: 2026-07-16

근거자료: ./gwangjin/spec/01~09 (2026년 주요업무계획 6대분야 사업 분석, 홈페이지 검색확인 결과,

2026년 민원게시판 현황)

=================================================

1. 제안 배경 (기존 조사에서 파악한 문제점)

=================================================

[문제 1] 소규모/신설 사업의 검색 확인율 공백 - 특히 2026년 신규 개관 시설

- spec/08: 대표성 있는 44개 사업 표본조사 결과 확인됨 약 70%(31개), 부분확인 약 25%(11개),

확인안됨 약 5%(2개). 언뜻 확인율이 높아 보이나, "부분확인" 11개 중 다수가 하필

2026년 신규/전환 사업에 집중됨: 광진 청년아지트(2026.6 개관, 전용페이지 미확인),

광진 천천히 편의점(2026.3 개관, 상세페이지 미확인), 화양생활지원센터(운영시간·서비스

상세페이지 미확인), 중곡지역 소규모 노인복지센터(공약 단계 언급만 확인).

- "골목소통"은 6개 분야 중 유일한 "확인안됨" - 온라인 콘텐츠화 없이 동 단위 현장활동으로만

수행되어 검색 자체가 되지 않음(spec/08 6장 요약).

- 즉 "이제 막 시작한 사업일수록 주민이 찾기 어려운" 신설사업 홍보공백 구조가 확인됨.

[문제 2] 민원 채널 파편화 + 처리상태 표기 불일치 (도봉구보다 더 불투명)

- spec/09: 실제 게시판이 최소 7종 이상(경호와의 소통방/온라인정책방/주민참여예산

운영개선의견/칭찬합시다/설문조사/온라인접수/옴부즈만 민원신청)으로 분산.

- "경호와의 소통방"(구청장에게 바란다에 해당)은 처리상태가 "답변완료"/"행정참고" 2종만

존재하고 "접수"/"처리중" 표기 자체가 없음 - 반면 "온라인정책방"은 접수준비/처리중/

답변완료가 고르게 분포. 같은 민원이라도 어느 채널에 넣느냐에 따라 상태 표기 체계 자체가

달라 주민이 진행상황을 일관되게 추적할 수 없음.

- "옴부즈만 민원 신청"은 목록의 제목·등록일까지는 공개되나 처리상태·상세는 로그인 필요라

도봉구(제목+처리상태까지는 공개)보다도 공개범위가 좁음(spec/09 4번).

- 주민참여예산 "사업제안" 게시판은 안내문만 노출되고 실제 제출 게시글 목록 자체가

페이지에 없음(spec/09 3-1) - 참여했는데 결과를 확인할 곳이 없는 구조.

[문제 3] 2026년 확인된 민원 상위 패턴 - 재개발/정비사업 민원 + 교통·보행 제안 + 지방선거성 민원

- spec/09: "경호와의 소통방"·"온라인정책방" 공통으로 재개발·정비사업 관련 민원(구의2동

재개발 반대, 모아주택 비례율 개선 등)이 다수 확인. spec/02: 광진구는 구의3동, 광장동,

자양1·2동 등 9개 이상 구역에서 모아타운이 "관리계획 수립 중" 또는 "대상지 선정 후

수립 예정" 단계로 동시다발 진행 중 - 즉 정비사업 민원은 향후에도 계속 늘어날 구조.

- 교통/보행 제안(버스노선 효율화, 버스정류장 신설, 스쿨존 구축, 학교 앞 차량진출입

문제)이 "온라인정책방"에서 다수 확인(spec/09).

- 특이사항: 2026년 지방선거 관련 정치성 민원(구청장 후보자 관련 시민 민원 2건,

2026-03-27)이 "경호와의 소통방"에서 확인됨 - 도봉구 조사에는 없던 유형으로, 민선8기->

9기(김경호 구청장) 전환기 특유의 패턴으로 추정(spec/01, spec/09).

[문제 4] 예산 배정 대비 인지도/전용페이지 격차가 있는 사업군

- spec/02(균형발전도시): 지구단위계획·모아타운류 26개 사업 전부가 "예산 미표기" -

구비 예산이 별도 편성되지 않는 민간 정비사업 구조이나, 그만큼 개별 사업 진행상황이

구청 홈페이지 전용페이지보다 구의회 회의록에만 남는 경우가 많음(예: 자양3촉진구역,

화양초 폐교부지 - spec/08 1장).

- spec/04(경제활력도시): 상품권(광진사랑 연 100억, 광진땡겨요 연 23억), 융자(중소기업

육성기금 40억, 광진형 특별융자 338.75억)처럼 반복 홍보되는 정책성 사업은 확인율이

매우 높은 반면(spec/08 3장), 같은 장에 있는 청년아지트는 예산 배정과 무관하게

신설 초기라 확인율이 낮음 - 즉 문제는 "예산 유무"가 아니라 "콘텐츠 축적 시차".

=================================================

2. 제안 방향 3축

=================================================

축 A. IT/디지털 기획 (필수) - "신설 사업도 곧바로 찾을 수 있고, 채널 달라도 같은 방식으로

추적할 수 있는 행정"

-> 02_IT디지털기획_사업제안.txt

축 B. 금전적 지원 확대/신설 - "모아타운 등 정비사업 밀집지역 주민 체감도와 청년 강점사업의

확장"

-> 03_금전적지원_사업제안.txt

축 C. 즉시 실행형 현장 대응 - "2026년 확인된 최다 민원 유형(정비사업 민원, 교통·보행 제안)

선제 대응"

-> 03_금전적지원_사업제안.txt 내 포함(소규모 예산, 빠른 착수 가능)

=================================================

3. 제안서 파일 구성

=================================================

01_제안사업_요약표.txt        - 전체 제안사업 한눈에 보기 (우선순위/예산/부서)

02_IT디지털기획_사업제안.txt   - IT/디지털 기획 사업 4건 상세

03_금전적지원_사업제안.txt     - 금전적 지원 사업 3건 상세

04_실행로드맵_및_기대효과.txt  - 연차별 실행 계획, KPI, 예상 효과

=================================================

4. 제안 원칙

=================================================

- 기존 2026년 주요업무계획(6대 분야) 및 2040 광진 재창조 플랜(도시정비 마스터플랜)의

예산구조·추진체계와 상충하지 않고 "보완"하는 방향으로 설계(신규 대규모 SOC 제안 지양,

기존 사업의 접근성/홍보/추적성 개선에 집중)

- 모든 제안은 spec 조사에서 실제로 확인된 문제(부분확인/확인안됨 사업, 민원 채널별

처리상태 표기 불일치, 2026년 확인된 민원 패턴)에 근거

- IT 기획은 별도 대규모 시스템 구축보다 광진구 기존 인프라(청년포털, 통합돌봄 전용페이지,

지구단위계획 메뉴 체계, 열린데이터광장 등)를 재활용/연동하는 저비용 고효율 방식 우선

- 광진구 고유 맥락 반영: 민선9기(구청장 김경호) 전환 초기라는 시점, 2040 광진 재창조

플랜에 따른 모아타운 등 도시정비 다수 동시 진행 중이라는 구조적 특징, 청년아지트·

청년창업이룸터·청년월세지원 등 이미 확인된 청년정책 강점을 활용

- 예산 규모는 광진구 재정여건(2026 예산규모 853,671백만원, spec/01)을 고려해 중소규모

(억~수십억원) 사업 위주로 현실성 확보

────────────────────────────────────────────────────────────

2. 제안사업 요약표

2026년 광진구청 제안사업 요약표

=================================================

[IT/디지털 기획 사업 - 필수 포함]

번호 | 사업명                                   | 우선순위 | 추정예산(백만원) | 담당(추정)          | 연계 근거

-----|------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|------------------

IT-1 | 신설사업 전용페이지 패스트트랙 & 통합사업정보 검색  | 최우선 | 350~500     | 정보통신과/홍보담당관 | spec/08 신설사업 부분확인 다수

IT-2 | 민원채널 처리상태 표준화 & 통합 조회 시스템 | 최우선  | 300~450         | 감사담당관/정보통신과 | spec/09 채널별 상태체계 불일치

IT-3 | 모아타운 등 정비사업 통합 진행상황 알림 플랫폼 | 상  | 200~300         | 도시재생과/정보통신과 | spec/02,08,09 정비사업 민원 다수

IT-4 | 골목소통 등 현장활동형 사업 온라인 기록화     | 중   | 60~100          | 홍보담당관/각 동주민센터 | spec/08 골목소통 확인안됨

[금전적 지원 사업]

번호 | 사업명                                   | 우선순위 | 추정예산(백만원) | 담당(추정)          | 연계 근거

-----|------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|------------------

FN-1 | 모아타운 등 정비사업 예정지 주민 생활불편 완충 지원금 | 상 | 300~500     | 도시재생과/주거사업과 | spec/02 9개+ 구역 동시진행

FN-2 | 청년아지트 연계 청년 디지털/창업 실무 인턴십 확대 | 상  | 200~350        | 일자리청년과        | spec/04 청년아지트 확인율 낮음(체감도 미형성)

FN-3 | 신설 생활밀착시설(천천히편의점·생활지원센터) 안정화 지원 | 중 | 100~180    | 사회복지장애인과/자치행정과 | spec/08 신설시설 부분확인

[합계]

IT 4건 추정 예산: 910~1,350백만원 (약 9~14억원)

금전지원 3건 추정 예산: 600~1,030백만원 (약 6~10억원)

전체 합계: 약 1,510~2,380백만원 (약 15~24억원, 4개년 분산 집행 가정)

※ 참고: 광진구 2026년 예산규모 853,671백만원(spec/01) 대비 본 제안 전체 규모는

약 0.18~0.28% 수준으로, 기존 사업 예산 재배분이나 국비/시비 공모사업 연계로

충분히 조달 가능한 현실적 규모로 설계함.

[우선순위 판단 기준]

- 최우선: 다수 사업/민원의 공통 인프라가 되어 파급효과가 큰 사업 (IT-1, IT-2)

- 상: 2026년 실제 확인된 구조적 문제(모아타운 동시다발 진행, 정비사업 민원 다수,

청년 강점사업의 확산 여지)에 대응 (IT-3, FN-1, FN-2)

- 중: 저비용으로 확인된 사각지대를 보완하는 사업 (IT-4, FN-3)

────────────────────────────────────────────────────────────

3. IT/디지털 기획 사업 제안

IT/디지털 기획 사업 제안 (필수 포함 항목)

=================================================

=================================================

[IT-1] 신설사업 전용페이지 패스트트랙 & 통합사업정보 검색 플랫폼

=================================================

우선순위: 최우선

추정예산: 350~500백만원 (1회성 구축비 250~350 + 연 운영비 50~75 × 2년)

제안부서(추정): 정보통신과 + 홍보담당관 (구축), 전 부서(콘텐츠 제공)

[문제 정의]

spec/08 조사 결과, 44개 표본사업 중 확인됨 약 70%(31개), 부분확인 약 25%(11개),

확인안됨 약 5%(2개)로 전체 확인율 자체는 낮지 않으나, "부분확인" 11개 중 다수가

공교롭게도 2026년 신규 개관·전환 사업에 집중됨:

- 광진 청년아지트(2026.6 개관): 청년포털 새소식·리플렛만 확인, 위치·시설 전용페이지 없음

- 광진 천천히 편의점(2026.3 개관): 단신 확인, 상세 위치·운영기관 소개페이지 없음

- 화양생활지원센터: 채용공고에서 명칭만 확인, 운영시간·서비스 상세페이지 없음

- 중곡지역 소규모 노인복지센터: 민선8기 공약지도에 항목만 존재, 추진현황 페이지 없음

spec/08은 이를 "신설 초기 콘텐츠 축적 시차"로 분석함 - 즉 예산이 있고 사업이 실제

개관/운영되어도 "막 시작한 시점"에는 검색 사각지대가 구조적으로 발생함.

[제안 내용]

1. "신설사업 전용페이지 패스트트랙" 프로세스 도입: 사업 착수(개관 3개월 전) 시점에

담당부서가 표준 템플릿(위치/기간/대상/이용방법/문의처)으로 최소 정보를 등록하고,

정식 상세페이지 완성 전까지 임시 안내페이지를 우선 노출하는 규정을 신설

2. 기존 청년포털·통합돌봄 전용페이지(menuNo=201860)·지구단위계획 메뉴(menuNo=200543~)

등 광진구가 이미 체계적으로 운영 중인 분야별 메뉴 구조(spec/08 패턴분석 1번)를

표준으로 삼아, 아직 이 체계에 편입되지 않은 신설사업을 우선 편입

3. 전체 사업 통합검색 페이지 신설: 6대 분야(균형발전/상생복지/경제활력/문화교육/

안전환경/열린소통) 및 추진상태(계획중/개관예정/운영중) 필터 제공, 2026년 주요업무계획

PDF상 사업명을 그대로 검색 키워드로 등록해 정책문서와 홈페이지 간 대조 검색 지원

4. 열린데이터광장 등 서울시 공통 데이터 인프라 연동 가능성 우선 검토(신규 개발 최소화)

[기술 스택 권장]

- 검색엔진: 경량 오픈소스(Meilisearch 등)

- 프론트엔드: 기존 gwangjin.go.kr 포털 프레임워크 내 신규 메뉴로 추가(별도 사이트

분리 지양)

- 백엔드: 각 부서 콘텐츠관리시스템(CMS) 입력 폼에 "패스트트랙" 템플릿 필드 추가

[기대효과]

- 신설사업 부분확인 비율(약 25%) 축소, 특히 개관 초기 3~6개월 구간의 정보공백 해소

- 청년아지트·천천히편의점 등 이미 예산·인력이 투입된 사업의 조기 체감도 확보

- 향후 신설되는 모든 사업에 동일 프로세스 적용 가능해 재발 방지

=================================================

[IT-2] 민원채널 처리상태 표준화 & 통합 조회 시스템

=================================================

우선순위: 최우선

추정예산: 300~450백만원 (구축비 250~350 + 연 알림 발송비 50~100)

제안부서(추정): 감사담당관(옴부즈만 소관) + 정보통신과

[문제 정의]

spec/09 조사 결과, 실제 게시판이 최소 7종(경호와의 소통방/온라인정책방/주민참여예산

운영개선의견/칭찬합시다/설문조사/온라인접수/옴부즈만 민원신청)으로 분산되어 있고,

채널마다 처리상태 표기 체계 자체가 다름:

- "경호와의 소통방": "답변완료"/"행정참고" 2종만 존재, "접수"/"처리중" 표기가 없음

- "온라인정책방": 접수준비/처리중/답변완료가 고르게 분포

- "주민참여예산-운영개선의견": 접수준비 상태가 다수

- "옴부즈만 민원 신청": 목록엔 제목·등록일만 공개, 처리상태는 로그인 후에만 확인 가능

(도봉구 옴부즈만 게시판보다도 공개범위가 좁음 - spec/09 4번)

- "주민참여예산 사업제안" 게시판은 안내문만 노출, 실제 제출 게시글 목록 자체가 없음

(spec/09 3-1)

같은 민원이라도 채널에 따라 상태값 체계가 달라 주민이 일관되게 진행상황을 추적할

방법이 없고, 참여형 제안(사업제안)은 제출 후 결과 확인 경로 자체가 불투명함.

[제안 내용]

1. 4단계 공통 상태값(접수 -> 담당부서 배정 -> 검토중 -> 답변완료)을 전 채널에 공통

적용하는 표준을 수립하고, "경호와의 소통방"처럼 기존에 "행정참고"만 쓰던 채널에도

이 표준을 소급 적용

2. 접수번호+휴대폰 인증 기반 "내 민원 조회" 통합 페이지 신설 - 경호와의 소통방/

온라인정책방/옴부즈만/주민참여예산 4개 채널을 한 화면에서 조회

3. 주민참여예산 "사업제안" 게시판에 실제 제출 게시글 목록을 노출하도록 개선(현재

안내문만 존재하는 구조 개선) - 제안 -> 심사 -> 선정여부까지 추적 가능하게 함

4. 카카오 알림톡 연동으로 상태 변경 시 자동 알림, 특히 상태표기가 빈약한 "경호와의

소통방" 채널에 우선 적용

5. 연 1회 "민원처리 통계 공표"를 온라인정책방 등 기존 채널을 통해 자동 생성 -

채널별 평균 처리일수, 유형별 건수 투명 공개

[기술 스택 권장]

- 기존 시스템(gwangjin.go.kr 각 게시판, 새올전자민원창구) API/DB 연동 어댑터 개발

- 알림톡: 카카오 비즈메시지 API

- 통합조회: 저코드 툴 또는 기존 포털 프레임워크 확장

[기대효과]

- 채널 간 상태표기 불일치 해소로 행정 신뢰도 제고

- "사업제안 후 결과를 알 수 없다"는 참여형 민원의 구조적 불투명성 해소

- 2026년 확인된 최다 민원 유형(재개발/정비사업, 교통·보행)의 처리현황을 주민이

채널 구분 없이 확인 가능

=================================================

[IT-3] 모아타운 등 정비사업 통합 진행상황 알림 플랫폼

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 200~300백만원

제안부서(추정): 도시재생과 + 정보통신과

[문제 정의]

spec/02: 균형발전도시 26개 세부사업 중 모아타운만 9개 이상 구역(구의3동 2곳, 광장동,

자양1동 3곳, 자양2동 3곳)이 동시에 "관리계획 수립 중" 또는 "대상지 선정 후 수립 예정"

단계로 진행 중이며, 이 외에도 신속통합기획 재건축·재개발(자양3동, 자양4동A구역,

중곡1동 등)이 다수 동시 진행. spec/08: 이 중 자양3촉진구역(옛청사부지), 화양초

폐교부지처럼 구청 홈페이지 전용페이지가 없이 구의회 회의록에만 진행상황이 남는

사업이 다수 확인됨. spec/09: 실제로 "구의2동 재개발 반대", "모아주택 정비사업

비례율 개선"처럼 정비사업 관련 민원이 경호와의 소통방·온라인정책방 공통 상위

패턴으로 확인됨.

[제안 내용]

1. 26개 균형발전도시 사업(지구단위계획+모아타운+재건축·재개발) 전체를 지도 기반으로

시각화하는 "광진 정비사업 현황지도" 페이지 신설 - 구역별 현재 단계(대상지 선정/

관리계획 수립중/정비구역 지정/조합설립 등)를 한눈에 표시

2. 각 구역 페이지에 최신 추진현황(spec/02에서 이미 구체적으로 파악된 일자별 이력,

예: 자양5촉진구역 재정비촉진계획 변경절차 완료 2026.2.26.)을 정기 갱신

3. 정비사업 관련 민원(IT-2 통합조회 시스템의 태그 기능 활용)을 구역별로 자동 집계해

도시재생과·주거사업과가 주간 단위로 확인하는 프로세스 수립

4. 구역 지정 등 주요 단계 변경 시 해당 구역 인근 주민에게 알림(동 단위 안내문자 또는

앱 알림) 발송 검토

[기대효과]

- 자양3촉진구역, 화양초 폐교부지처럼 구의회 회의록에만 남아있던 진행상황을 주민이

직접 확인 가능

- 정비사업 관련 민원(2026년 확인된 상위 패턴)에 대한 선제적 정보 제공으로 반복 민원 감소

- 9개 이상 모아타운 구역이 동시 진행되는 광진구 특유 상황에서 행정 투명성 확보

=================================================

[IT-4] 골목소통 등 현장활동형 사업 온라인 기록화

=================================================

우선순위: 중

추정예산: 60~100백만원

제안부서(추정): 홍보담당관 + 각 동주민센터

[문제 정의]

spec/08: 44개 표본사업 중 유일하게 "확인안됨"으로 분류된 사업이 "골목소통" -

청소·경로·돌봄·봉사 등 5개 분야로 실제 운영되고 있으나 별도 전용페이지나 온라인

콘텐츠화 없이 동 단위 현장활동으로만 수행되어 검색 자체가 되지 않음(spec/08 6장

요약, 패턴분석 6번). 반면 같은 열린소통도시 분야의 "주민합동 야간순찰"은 보도자료

(nttId=6352827)로 자양1동 사례가 구체적으로 확인되어 대조를 이룸.

[제안 내용]

1. 주민합동 야간순찰(spec/07: 2026년 3회 진행, 총 27건 지적사항 발굴)에 적용 중인

"활동 후 보도자료/게시물 등록" 방식을 골목소통 5개 분야에도 동일 적용

2. 동주민센터 게시판에 "이달의 골목소통" 형태로 활동 사진과 요약을 반자동 템플릿으로

등록하는 간단한 워크플로우 도입(완전 자동화보다 템플릿+검수 방식)

3. IT-1 통합검색 플랫폼과 연동해 골목소통 활동도 검색 가능하도록 등록

[기대효과]

- 저비용으로 유일한 "확인안됨" 사업의 사각지대 해소

- 현장 중심 소통행정(동지역책임제, 골목소통)의 실제 성과를 대외적으로 입증하는 근거자료 확보

────────────────────────────────────────────────────────────

4. 금전적 지원 사업 제안

금전적 지원 사업 제안

=================================================

=================================================

[FN-1] 모아타운 등 정비사업 예정지 주민 생활불편 완충 지원금

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 300~500백만원 (한시 사업, 구역별 단계 진행에 따라 순차 집행)

제안부서(추정): 도시재생과 + 주거사업과

[근거]

spec/02: 구의3동(2개 구역), 광장동, 자양1동(3개 구역), 자양2동(3개 구역) 등 9개 이상

모아타운 구역이 동시에 "관리계획 수립 중" 또는 "대상지 선정 후 수립 예정" 단계이며,

신속통합기획 재건축·재개발(자양3동, 자양4동A구역, 중곡1동 등)까지 포함하면 균형발전도시

26개 사업 대부분이 정비사업 관련. spec/09: 실제로 "구의2동 24~32번지 단독 재개발 추진

반대 및 통합 정비 가이드라인 수립 요청"(경호와의 소통방, 답변완료), "모아주택 정비사업

비례율 개선"(온라인정책방, 처리중) 등 정비사업 관련 민원이 2026년 상위 패턴으로 확인됨.

이들 사업은 spec/02상 전부 "예산 미표기"(민간 정비사업 성격)로 구비가 별도 편성되지

않는 구조이나, 관리계획 수립 단계에서 실제 주민(비대상 세대 포함 인근 거주자)이

겪는 생활불편(공사 소음, 이주 시기 불확실성, 통행 불편 등)에 대한 구 차원 완충책은

확인되지 않음.

[제안 내용]

1. 모아타운·재건축 관리계획 수립 단계~착공 전 구간의 인근 거주 주민(비대상 세대 포함)

대상 한시적 생활불편 완충 지원금(예: 공동시설 이용료 일부 지원, 이주정보 상담 바우처)

2. 지원 대상은 IT-3(정비사업 통합 진행상황 알림 플랫폼)에서 데이터 기반으로 구역별

진행단계를 특정해 객관적으로 산정

3. 정비사업 관련 민원(구의2동, 모아주택 비례율 등)이 실제 제기된 구역을 우선 검토 대상으로 편입

4. 기존 "저지대 지하주택 침수방지시설 설치"(spec/06, 1998년 이후 누적 1,230억원 투자)처럼

이미 구축된 대상자 발굴·신청 프로세스를 준용해 신규 행정부담 최소화

[기대효과]

- "정비사업은 추진되는데 인근 주민 불편에는 대책이 없다"는 민원 사각지대 해소

- 9개 이상 구역 동시 진행이라는 광진구 특유 상황에서 구비 신규 투입 없이도(정비사업

자체는 민간 부담) 체감형 보완 지원 가능

=================================================

[FN-2] 청년아지트 연계 청년 디지털/창업 실무 인턴십 확대

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 200~350백만원 (신규 트랙 추가분, 4개년 분산)

제안부서(추정): 일자리청년과

[근거]

spec/04: 광진 청년아지트(2026.6 개관, 동일로 100 내 공공기여시설 2~4층, 음악실·

다목적 스튜디오·공유주방·휴게라운지 등)는 이미 개관을 앞두고 예산·시설이 투입된

사업이나, spec/08 조사 결과 "부분확인"에 그침 - 청년포털 새소식·리플렛 안내는

확인되나 위치·시설 상세를 담은 전용페이지가 검색 결과에서 명확히 확인되지 않음

(개관 초기 콘텐츠 축적 시차로 추정). 반면 청년창업이룸터(중곡4동·화양동)는

"확인됨"으로 체감도가 높고, 청년 어학·자격시험 응시료 지원(약 1,000명), 청년도전

지원사업(130명), 청년 문화생활바우처(500명) 등 청년정책군 전반이 spec/08에서

비교적 잘 확인되는 강점 분야로 파악됨.

[제안 내용]

1. 기존 "청년창업이룸터"(중곡4동·화양동, 창업준비 공간 제공) 운영 노하우를 확장해,

개관하는 "청년아지트" 내 스터디라운지·다목적 스튜디오를 활용한 "디지털 전환

인턴십" 신규 트랙 추가

2. 참여 청년을 IT-1(신설사업 패스트트랙)·IT-4(골목소통 기록화) 콘텐츠 등록/검수,

IT-3(정비사업 알림 플랫폼) 데이터 정리 등에 배치해 사업 실행과 청년 일자리를

동시에 해결

3. 청년아지트 자체의 위치·시설 소개 콘텐츠 제작도 인턴십 과제로 포함해, 부분확인

상태인 청년아지트 전용페이지 공백을 청년 참여로 직접 메움(자기 사업을 스스로 홍보)

4. 기존 확인율이 높은 청년 어학·자격시험 응시료 지원, 청년도전지원사업 참여자 중

희망자 우선 연계해 시설비·모집비 추가 투입 최소화

[기대효과]

- 별도 시설 투자 없이 2026.6 개관 예정인 청년아지트 인프라를 그대로 활용

- IT 제안사업 실행 인력을 자체 조달하며 청년 일자리 창출 효과 동시 달성

- 청년아지트 자체의 부분확인 문제를 참여 청년의 콘텐츠 제작으로 해소하는 선순환 구조

=================================================

[FN-3] 신설 생활밀착시설(천천히편의점·생활지원센터) 안정화 지원

=================================================

우선순위: 중

추정예산: 100~180백만원 (안정화 기간 한시 지원)

제안부서(추정): 사회복지장애인과 + 자치행정과

[근거]

spec/03,06,08: 광진 천천히 편의점(2026.3 개관, 중곡1동, 어르신 생활밀착형 물품 판매·

손톱케어 등 편의공간, 운영인력 9명 배치)과 화양생활지원센터(화양동, 간단집수리·

물품대여 등 생활서비스)는 모두 2026년 신규/확대 운영 단계이며, spec/08 조사 결과

둘 다 "부분확인"에 그침 - 채용공고나 단신 정도만 검색되고 상세 위치·운영시간·

서비스 내용을 담은 소개페이지가 충실히 구축되지 않은 상태로 확인됨.

[제안 내용]

1. 두 시설의 안정화 기간(개관 후 1년) 한시 운영비 보강 지원(홍보물 제작, 서비스

품목 확충 등 소규모 항목 중심)

2. IT-1(신설사업 패스트트랙)과 연계해 개관 초기 3개월 내 전용 소개페이지 등록을

지원조건으로 부여 - 예산 지원과 홍보 콘텐츠 등록을 연동시켜 신설시설 정보공백

재발 방지

3. 기존 "동행버스", "통합돌봄"처럼 이미 확인율이 높은 복지 브랜드 사업(spec/08 2장

요약)의 홍보 방식(전용메뉴+보도자료 축적)을 신설시설에도 조기 적용

[기대효과]

- 신설 초기 콘텐츠 공백 기간을 단축해 예산 투입 대비 체감도 조기 확보

- 향후 신설되는 생활밀착시설 전반에 적용 가능한 "안정화 지원+홍보 연동" 표준 모델 확립

────────────────────────────────────────────────────────────

5. 실행 로드맵 및 기대효과

실행 로드맵 및 기대효과

=================================================

=================================================

1. 연차별 실행 로드맵 (2026년 하반기 제안 기준)

=================================================

[2026년 하반기 - 착수/기획]

- IT-2 민원채널 표준화: 7개 게시판(경호와의 소통방/온라인정책방/주민참여예산 운영개선의견/

칭찬합시다/설문조사/온라인접수/옴부즈만 민원신청) 현행 상태값 전수 조사 및 공통 4단계

상태값 설계

- IT-1 신설사업 패스트트랙: "청년아지트"(2026.6 개관), "천천히편의점"(2026.3 개관) 등

이미 개관한/개관 예정인 신설사업부터 우선 임시 안내페이지 등록 - 시급성 최우선 착수

- FN-1 정비사업 완충 지원금: 구의2동, 모아주택 비례율 관련 민원 접수 구역부터 현장

실태조사 개시

- FN-3 신설시설 안정화 지원: 천천히편의점·화양생활지원센터 지원조건(홍보콘텐츠 등록)

협의

[2027년 - 구축/1차 시행]

- IT-1 통합검색 플랫폼: 6대 분야 사업 메타데이터 정리, 베타 오픈

- IT-2 통합 민원조회: 1차 구축 완료, "경호와의 소통방" 채널부터 공통 상태값 시범 적용

- IT-3 정비사업 알림 플랫폼: "광진 정비사업 현황지도" 베타 오픈(9개+ 모아타운 구역 우선)

- FN-1, FN-2: 지원금·인턴십 1기 모집 개시(청년아지트 개관 직후 연계)

[2028년 - 확산/고도화]

- IT-1: 전체 서비스 정식 오픈, 골목소통 등 현장활동형 콘텐츠까지 포괄

- IT-2: 전체 7개 채널 통합 완료, 연 1회 민원처리 통계 공표 정례화

- IT-3: 전 구역 확대, 정비사업 관련 민원 자동 태깅·주간 취합 프로세스 정착

- IT-4 골목소통 기록화: 15개 동주민센터 전체로 확산

- FN-2 청년 디지털 인턴십: 청년아지트 자체 홍보 콘텐츠까지 청년 참여로 완성

[2029년 - 정착/성과평가]

- IT-1~IT-4 전체 서비스 안정화, 유지보수 체계로 전환

- FN-1~FN-3 성과평가 및 차기 연도 주요업무계획 반영 검토

- 모아타운 등 정비사업 구역별 진행단계(관리계획 수립 -> 구역 지정 -> 조합설립)에 맞춰

FN-1 한시사업 단계적 축소·종료

=================================================

2. 핵심성과지표(KPI) 제안

=================================================

[IT-1 신설사업 패스트트랙 & 통합검색]

- 신설사업(개관 후 6개월 이내) 부분확인/확인안됨 비율: 현재 다수 사각지대 -> 목표

개관 3개월 내 최소 안내페이지 등록률 100%

- 44개 표본 기준 전체 확인율 약 70% -> 목표 90% 이상(전수 확대 시)

[IT-2 민원채널 통합]

- 7개 채널 공통 상태값 적용률, "경호와의 소통방"류 상태표기 빈약 채널의 표준화 완료율

- "사업제안" 게시판처럼 제출 후 결과 확인이 안되던 채널의 목록 노출 개선 완료 여부

[IT-3 정비사업 알림 플랫폼]

- 9개+ 모아타운 구역 및 주요 재건축·재개발 구역의 현황지도 등록 비율

- 정비사업 관련 민원(구의2동 등) 접수 건수 - 2026년 대비 분기별 추이

[IT-4 골목소통 기록화]

- "확인안됨" 상태였던 골목소통의 온라인 콘텐츠 등록 건수(월별)

- 15개 동주민센터 참여율

[FN-1 정비사업 완충 지원금]

- 지원 대상 구역 수, 주민 만족도 조사(반기 1회)

[FN-2 청년 디지털 인턴십]

- 참여 청년 수, 청년아지트 전용페이지 완성 여부(부분확인 -> 확인됨 전환)

- 수료 후 취업 연계 건수

[FN-3 신설시설 안정화 지원]

- 천천히편의점·화양생활지원센터 전용 소개페이지 등록 완료 시점(개관 후 경과월)

- 이용자 수 추이

=================================================

3. 리스크 및 대응

=================================================

[리스크 1] 민간 정비사업(모아타운, 재건축·재개발) 진행상황은 구가 아닌 조합·시공사

주도로 정보가 생성되어 구청 차원의 데이터 확보에 한계

- 대응: IT-3은 구가 이미 확보한 인허가·관리계획 단계 정보(spec/02 수준)를 우선

게시하고, 조합 자체 홈페이지·언론 보도(spec/08에서 확인된 방식)는 링크로만 연결

[리스크 2] 민선9기(구청장 김경호) 전환 초기 조직·정책 우선순위 변동 가능성

- 대응: 제안사업 전체를 기존 6대 분야(균형발전/상생복지/경제활력/문화교육/안전환경/

열린소통) 틀 안에서 "보완"하는 방식으로 설계해 신임 집행부의 신규 정책기조와도

독립적으로 추진 가능하도록 함

[리스크 3] 2026년 지방선거 관련 정치성 민원(경호와의 소통방에서 확인된 후보자 관련

민원 등)이 민원 통계에 혼입되어 KPI 판단을 왜곡할 가능성

- 대응: IT-2 설계 시 민원 유형 태그에 "행정 외 사안"(정치성 등) 분류를 별도로 두어

정책 관련 민원 통계와 분리 집계

[리스크 4] 소규모 완충지원(FN-1)·안정화지원(FN-3)의 형평성 이슈

- 대응: 기존 저지대 침수방지시설 설치사업(spec/06, 대상자 발굴 프로세스 기확립)의

심사 절차를 준용, IT-1/IT-3로 집행 내역 투명 공개

=================================================

4. 종합 기대효과

=================================================

1. 신설사업 정보공백 해소: 청년아지트·천천히편의점 등 2026년 개관 사업이 겪는

"예산도 있고 실제 운영되는데 검색이 안 되는" 구조적 시차 문제를 패스트트랙

프로세스로 구조적으로 단축

2. 민원 채널 신뢰도 제고: 채널마다 다른 처리상태 표기(경호와의 소통방 vs 온라인정책방)

를 표준화하고, 사업제안처럼 결과 확인이 불가능했던 참여형 채널의 투명성을 확보

3. 정비사업 밀집지역 선제 대응: 9개 이상 모아타운 구역이 동시 진행되는 광진구 특유

상황에서, 2026년 확인된 최다 민원 유형(재개발·정비사업)에 대해 정보제공+완충지원

결합 대응으로 주민 수용성 제고

4. 예산 효율성: 신규 대규모 시스템 구축보다 기존 인프라(청년포털, 통합돌봄 전용페이지,

지구단위계획 메뉴, 청년창업이룸터·청년아지트 시설)를 재활용하는 방식으로 설계해

총 사업비를 광진구 2026년 예산(853,671백만원) 대비 0.2% 내외로 억제

5. 선순환 구조: IT 사업 실행에 청년 인턴십(FN-2)을 연계하고, 청년아지트 자체 홍보

콘텐츠까지 청년이 직접 제작하게 함으로써 별도 인건비 부담 없이 청년 일자리 창출과

사업 실행력·신설시설 홍보를 동시에 달성

────────────────────────────────────────────────────────────

6. 타당성 검증 결과

광진구청 사업제안서(plan) 타당성 검증 결과

=================================================

검증일: 2026-07-16

검증대상: gwangjin/plan/00~04 (5개 파일)

대조자료: gwangjin/spec/00~09 (10개 파일, 전부 Read로 대조)

=================================================

1. 사업별 검증 표

=================================================

[IT-1] 신설사업 전용페이지 패스트트랙 & 통합사업정보 검색 플랫폼

- 중복여부: 신규(프로세스/플랫폼 자체는 spec 사업목록 어디에도 없음)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: spec/08의 "부분확인 11개 중 다수가 2026년 신규 개관 사업에 집중"(청년아지트,

천천히편의점, 화양생활지원센터, 중곡노인복지센터 등)이라는 서술과 정확히 일치.

전체 확인율 70%/부분확인 25%/확인안됨 5% 수치도 spec/08 요약과 일치. "청년포털

(menuNo=201860 언급은 오류, 실제 spec/08엔 통합돌봄이 menuNo=201860)" 등 메뉴번호

인용은 아래 5번(근거인용 정확성)에서 별도 지적.

- 수정권고사항: 예산 산출근거(구축비 250~350백만원)의 세부 산정 방식(인건비/외주비 등

breakdown) 미제시 - 상세 견적 보완 필요. "청년포털" 자체 menuNo와 "통합돌봄" menuNo를

혼동한 서술 정정 필요(아래 5번 참고).

[IT-2] 민원채널 처리상태 표준화 & 통합 조회 시스템

- 중복여부: 신규(기존 사업목록에 유사 사업 없음, spec/09에서 새로 도출된 문제에 대한

순수 신규 제안)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: "경호와의 소통방"이 답변완료/행정참고 2종만 존재하고 접수/처리중 표기가

없다는 서술, 온라인정책방은 접수준비/처리중/답변완료가 고르게 분포한다는 서술,

옴부즈만이 도봉구보다 공개범위 좁다는 서술, 주민참여예산 "사업제안" 게시판이 안내문만

노출된다는 서술 모두 spec/09 원문과 정확히 일치. 게시판 "최소 7종" 수치도 spec/09의

구조 파악(경호와의 소통방/온라인정책방/주민참여예산 운영개선의견·사업제안/칭찬합시다/

설문조사/온라인접수/옴부즈만)과 일치.

- 수정권고사항: 없음(근거 인용 정확). 다만 "새올전자민원창구" 연동 관련 기술 스택

서술에서 실제로는 새올전자민원창구가 별도 외부시스템(gwangjin.eminwon.seoul.kr)이라는

점(spec/09 8번)을 감안해 "API/DB 연동 어댑터"가 실제로는 권한/보안상 쉽지 않을 수

있다는 리스크 서술 보강 권고.

[IT-3] 모아타운 등 정비사업 통합 진행상황 알림 플랫폼

- 중복여부: 확장/보완("2040 광진 재창조 플랜"이라는 기존 도시계획 마스터플랜 및 spec/02의

개별 정비사업 정보를 시각화·통합하는 신규 IT 서비스이며, 정비사업 자체를 대체하는

것이 아니므로 기존사업과 병존 가능한 보완 성격)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: "9개 이상 모아타운 구역"(spec/02 항목25: 구의3동 2곳, 광장동, 자양1동 3곳,

자양2동 3곳 = 정확히 9곳) 수치 일치. "자양5촉진구역 재정비촉진계획 변경절차 완료

2026.2.26."(spec/02 항목13, "서고제2026-102호, 2026.2.26." 문구와 일치) 인용 정확.

"자양3촉진구역(옛청사부지), 화양초 폐교부지"가 홈페이지 전용페이지 없이 회의록에만

남는다는 서술도 spec/08 1장(부분확인 사례)과 일치. 정비사업 민원(구의2동 재개발 반대,

모아주택 비례율 개선)이 실제 존재한다는 근거도 spec/09와 일치.

- 수정권고사항: 없음. 다만 리스크(민간 조합 주도 정보 확보 한계)를 04번 문서에서

스스로 인지하고 있어 설계상 안전판이 있음.

[IT-4] 골목소통 등 현장활동형 사업 온라인 기록화

- 중복여부: 신규(기존 "골목소통" 사업 자체의 콘텐츠화 방안이며, 골목소통이라는

기존 사업의 홍보 보완책이므로 "기존 사업의 확장/보완"에 해당. 골목소통 사업 자체를

새로 만드는 것은 아님)

- 타당성 등급: 중

- 판단근거: "골목소통"이 6개 분야(장 단위) 중 유일한 확인안됨이라는 서술은 spec/08

6장 요약과 정확히 일치. "주민합동 야간순찰"이 보도자료(nttId=6352827)로 확인된다는

대조 서술도 spec/08 6장과 일치. 다만 spec/07 원문은 골목소통을 "5개 분야(청소, 경로,

돌봄, 경로, 봉사)"로 표기해 원본 자체에 "경로"가 중복 기재되어 있음(spec 원본의 오탈자로

추정) - plan은 이를 "청소·경로·돌봄·봉사 등 5개 분야"로 재서술하며 개수(5개)와 실제

나열된 서로 다른 명칭(4개)의 불일치를 그대로 답습함. 이는 plan의 인용 오류라기보다

spec 자체의 표기 오류를 무비판적으로 인용한 것.

- 수정권고사항: "골목소통 5개 분야" 인용 시 spec/07 원문의 "경로" 중복 표기 여부를

담당부서에 재확인 후 사용 권고. 예산 규모(60~100백만원)는 소액이라 재정적으로는

타당하나 "주민합동 야간순찰" 방식(보도자료 등록)을 준용한다는 점에서 신규 인건비

없이 가능한지 추가 검토 필요.

[FN-1] 모아타운 등 정비사업 예정지 주민 생활불편 완충 지원금

- 중복여부: 신규(spec 사업목록에 정비사업 인근 주민 대상 완충지원금 항목 없음.

기존 모아타운/재건축 사업 자체와는 중복되지 않고, 그 "인근 주민"이라는 새로운

수혜 대상을 설정한 신규 제안)

- 타당성 등급: 중상

- 판단근거: "구의3동(2개 구역), 광장동, 자양1동(3개 구역), 자양2동(3개 구역) 등 9개

이상"이라는 구역수 인용은 spec/02 항목25와 정확히 일치. "구의2동 24~32번지 단독

재개발 추진 반대", "모아주택 정비사업 비례율 개선" 민원 인용도 spec/09 원문 제목과

정확히 일치(전자는 "답변완료", 후자는 "처리중" 상태까지 일치). "저지대 지하주택

침수방지시설... 1998년 이후 누적 1,230억원 투자"라는 준용 근거도 spec/06 항목3

서술과 일치. 다만 spec/02는 이들 사업이 전부 "예산 미표기(민간 정비사업 성격, 구비

투자예산표 없음)"라고 명시하는데, FN-1은 바로 그 민간정비사업 "인근 주민"에게 구비로

지원금을 지급하자는 것이므로 논리적으로는 상충하지 않으나(대상이 다름), 실제로

이런 완충지원금 성격의 선례가 spec 어디에도 없어 정책적 신규성이 크고 형법·조례

근거 마련이 필요할 수 있음.

- 수정권고사항: "생활불편 완충 지원금"의 법적 근거(조례 제정 필요 여부)를 04번 리스크

섹션에 추가 명시 권고. 300~500백만원 추정치의 산출 근거(대상 세대 수 × 단가) 미제시.

[FN-2] 청년아지트 연계 청년 디지털/창업 실무 인턴십 확대

- 중복여부: 확장(기존 "청년창업이룸터" 운영 노하우 확장 + 신설 "청년아지트" 활용이라고

스스로 명시. 청년정책 자체는 기존 사업이나 "디지털 전환 인턴십 신규 트랙"은 신규 요소)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: "청년아지트(2026.6 개관, 동일로 100 내 공공기여시설 2~4층, 음악실·다목적

스튜디오·공유주방·휴게라운지)" 서술은 spec/04 항목13과 정확히 일치(spec 원문:

"동일로 100 내 공공기여시설 2~4층", "음악실, 다목적 스튜디오, 공유주방, 휴게라운지,

스터디라운지, 회의실"). "청년창업이룸터(중곡4동·화양동)"도 spec/04 항목10과 일치.

"청년 어학·자격시험 응시료 지원(약 1,000명)", "청년도전지원사업(130명)", "청년

문화생활바우처(500명)" 수치도 각각 spec/04 항목11(1,000명), 항목12(130명), spec/05

항목7(500명)과 정확히 일치.

단, 요약표(01번 파일)에서 FN-2의 근거를 "spec/04 청년아지트 확인율 낮음(체감도

미형성)"이라 표기했는데, "확인율 낮음(부분확인)" 판정 자체는 spec/08(홈페이지 검색

확인결과)에서 내려진 것이고 spec/04는 사업 자체의 원본 정보만 제공함 - 근거 파일

번호 표기가 다소 부정확함(02번 상세 파일에서는 "spec/08 조사 결과 부분확인"이라고

정확히 표기되어 있어 상세본과 요약표 간 인용 파일번호가 불일치).

- 수정권고사항: 01번 요약표의 FN-2 "연계 근거" 열 표기를 "spec/04,08"로 정정 권고

(확인율 판정의 출처인 spec/08 누락).

[FN-3] 신설 생활밀착시설(천천히편의점·생활지원센터) 안정화 지원

- 중복여부: 확장(기존에 이미 예산이 투입되어 개관한 사업의 홍보/안정화 "보강" 지원이며

두 시설 신설 자체를 제안하는 것이 아님)

- 타당성 등급: 중

- 판단근거: "광진 천천히 편의점(2026.3 개관, 중곡1동, 운영기관 광진시니어클럽, 운영인력

9명 배치)"은 spec/03 항목13과 정확히 일치. "화양생활지원센터(화양동, 간단집수리·

물품대여 등)"는 spec/06 항목5와 일치. "둘 다 부분확인"이라는 판정도 spec/08 2장·5장과

일치("천천히 편의점"은 spec/08상 2장 상생복지도시, "화양생활지원센터"는 5장

안전환경도시에 각각 위치 - plan이 "spec/03,06,08"로 복수 인용한 것은 정확).

- 수정권고사항: 예산 100~180백만원의 집행 항목(홍보물 제작비, 서비스 품목 확충비)별

세부 배분 불명확 - 사업 승인 단계에서 세부 산출내역 요구 권고.

=================================================

2. 전체 총평

=================================================

plan의 7개 사업(IT-1~4, FN-1~3)은 spec에 기재된 기존 사업명·예산·추진현황과 대조한

결과 명칭이나 사업내용이 그대로 겹치는 "완전 중복" 사례는 없었으며, IT-3·IT-4·FN-2·

FN-3는 기존 사업(모아타운, 골목소통, 청년아지트/청년창업이룸터, 천천히편의점/

화양생활지원센터)을 대체하지 않고 홍보·추적성·안정화를 보완하는 방식으로 설계되어

"이미 확인됨으로 실행 중인 사업을 신규처럼 포장"한 사례는 발견되지 않았다. 인용된

구체 수치(모아타운 9개 구역, 자양5촉진구역 승인일자, 청년아지트 시설 구성, 청년정책

참여인원, 침수방지시설 누적투자액, 옴부즈만 공개범위 등)는 대조 결과 모두 spec 원문과

일치해 근거 인용의 사실관계 정확도는 높은 편이다. 다만 요약표(01번)와 상세본(02번) 간

연계근거 파일번호 표기가 FN-2에서 다소 부정확했고(확인율 판정 출처인 spec/08 누락),

IT-4의 "골목소통 5개 분야" 서술은 spec/07 원본 자체의 오탈자("경로" 중복 표기)를

비판 없이 그대로 인용한 한계가 있다. 예산 총액(15~24억원, 광진구 2026 예산 853,671

백만원 대비 약 0.18~0.28%)은 spec/01의 재정 규모 수치를 정확히 인용했고 규모 자체도

사회복지·소규모 인프라 사업 대비 과도하지 않아 현실적이다. FN-1(정비사업 완충

지원금)은 spec에 유사 선례가 없는 순수 신규 정책 제안으로, 조례 근거나 세부 산출

내역이 상세화되면 타당성이 더 높아질 것으로 판단된다.

=================================================

3. 신뢰도 점수

=================================================

88 / 100

근거:

+ 7개 사업 전부 spec 원문 대조 결과 수치·명칭·날짜 인용 오류 없음(감점 없음)

+ 예산 규모가 spec/01 재정 규모 대비 현실적 범위 내(0.18~0.28%)로 산정되어 있음

+ 제안부서 추정이 실제 광진구 조직(정보통신과, 감사담당관, 도시재생과, 일자리청년과,

사회복지장애인과 등 spec/01의 "7국 2담당관 33과" 조직 체계와 부합하는 명칭)과 합리적으로 부합

+ 실행 로드맵 순서(착수 2026하반기 -> 구축 2027 -> 확산 2028 -> 정착 2029)가 논리적 단계로 배열

- 감점(-8): 요약표-상세본 간 연계근거 파일번호(FN-2)가 부분적으로 부정확

- 감점(-4): IT-4가 spec/07 원본의 표기 오류("골목소통 5개 분야" 중 "경로" 중복)를

검증 없이 그대로 인용

────────────────────────────────────────────────────────────

[4] 동대문구 상세 기획안

────────────────────────────────────────────────────────────

1. 제안 개요 및 배경

동대문구청 신규 사업 제안 - 총괄 개요

=================================================

작성일: 2026-07-16

근거자료: ./dongdaemun/spec/01~08 (2023년판 주요업무계획 122개 사업 분석, 홈페이지 검색확인 결과,

2026년 민원게시판 현황)

=================================================

1. 제안 배경 (기존 조사에서 파악한 문제점)

=================================================

[문제 1] 정책문서 실물 부재 - "계획은 있는데 문서가 없는" 구조적 공백

- spec/01: 동대문구는 도봉구식 "4개년계획" 단일 최상위 문서가 없고, 매년 발간하는

"주요업무계획" 책자(연도별 단행본)가 최상위 계획 역할을 함. 그런데 홈페이지 게시판에서

2024년, 2025년, 2026년판을 확인한 결과 실물 PDF가 게시되어 있지 않고 홍보 동영상(mp4)만

게시되어 있음이 확인됨. 본 조사에서도 2023년판 PDF 외 2024~2026년 PDF를 발견하지 못함.

- 즉 본 spec의 02~06번 파일에 담긴 5대 전략분야 122개 세부사업은 전량 "2023년판" 기준이며,

2024~2026년 사이 신규/변경/폐기된 사업은 반영되지 못하는 구조적 한계가 있음.

- 여기에 2026.7.1 민선9기(최동민 구청장) 출범으로 5대 구정혁신방향(취임사 기준, 경제도시/

교통도시/주거품격/복지도시/교육문화혁신도시)이 새로 제시되었으나 정식 계획서는 아직

미확인 상태(spec/01)라서, 정책문서 공백이 향후 더 장기화될 위험이 있음.

- 이는 "사업을 찾을 수 없다"는 도봉구식 접근성 문제 이전 단계의, "계획 문서 자체가 최신판으로

갱신·공개되지 않는다"는 더 근본적인 문제로, IT/문서관리 제안의 핵심 근거로 삼아야 함.

[문제 2] 홈페이지 검색확인율 - 대형사업 편중, 생활밀착사업 사각지대

- spec/07: 122개 사업 중 표본 27개 검색 결과 확인됨 52%, 부분확인 7%, 확인안됨 41%.

장별 확인율: 2장(즐거운동대문) 83% > 5장(새로운동대문) 50% > 3장(민생동대문)=1장(쾌적동대문)

40% > 4장(안전한동대문) 33%.

- 대규모 건설·개발사업(서울시립동대문도서관, 구민회관 복합개발, 청량리 복합환승센터/GTX-C,

답십리자동차부품상가 재개발 등)과 정례축제(세계거리춤축제, 선농대제)는 확인이 매우 용이한

반면, 생활밀착형 소규모 사업(전기차충전 스마트관리, 정보공개기한단축, CCTV인력확충,

마을버스노선재정비 등)은 검색으로 거의 확인되지 않음.

- 특히 spec/07은 동대문구가 도봉구의 m.dobong.go.kr/majorWork 같은 "주요사업 추진현황" 전용

DB 페이지 체계를 보유하고 있지 않아, 확인 경로가 전적으로 언론보도·서울시 포털에 의존하게

되고, 이로 인해 소규모 사업의 확인율이 구조적으로 더 낮아진다고 명시함.

[문제 3] 민원 채널의 파편화 및 특정 이슈 편중

- spec/08: 실사용 민원 게시판은 "구청장에게 바란다"(chief.ddm.go.kr, 활성도 매우 높음),

"옴부즈만 민원신청"(www.ddm.go.kr, 중간 활성도), "주민참여예산제도"(연중 공모)로 압축됨.

"공직자부조리신고"·"하도급부조리신고"는 게시판은 정상 작동하나 게시글 0건.

- 옴부즈만 접수 민원 상당수가 "구청장에게 바란다"로 이첩되는 구조(2026년 이첩완료 다건 확인)이나,

이첩 후 최종 처리결과까지는 옴부즈만 게시판에서 추적 불가.

- "구청장에게 바란다" 조회 시점(2026.7.16) 상위 10건 전부 "처리중" 상태이며 "답변완료" 표시가

목록에 노출되지 않아 주민이 처리경과를 추적하기 어려움(도봉구 조사에서도 동일 패턴 확인됨).

[문제 4] 2026년 최다 민원 - 신답극동아파트 리모델링조합 관련 안전진단·행정명령 촉구 집중

- spec/08: 조사일(2026.7.16) 기준 "구청장에게 바란다" 최신 10건 중 8건이 "신답극동아파트"

리모델링조합 관련 안전진단·행정명령·소방차 통행확보 요청에 집중됨(동일 사안 반복 제기로 추정).

이는 특정 단지의 안전 관련 갈등이 단기간에 집중 폭증한 사례로, 4개년계획/주요업무계획

세부사업 목록(spec/02 1-7 소규모 노후건축물 안전점검 등)에는 이런 개별 단지 갈등에 대한

신속 대응 프로세스가 명시되어 있지 않음(사각지대).

[문제 5] 재정자립도 등 핵심 재정지표 미확인

- spec/01: 재정자립도가 홈페이지 기본현황 페이지에서 직접 확인되지 않으며, 본 조사에서도

별도 조회를 수행하지 않아 "확인안됨"으로 명시됨. 또한 2023년판 PDF에는 사업별 연차별

투자예산표 자체가 없어(도봉구는 122개 전 사업에 연차별 예산 명시), 어느 사업에 얼마의

예산이 배정되어 있는지 사업 단위로 확인할 수 없는 구조적 정보공개 공백이 있음.

- 이는 예산 투명성 측면에서 그 자체로 개선 대상이며, IT 제안(통합 예산·사업 정보 공개)의

근거가 됨.

=================================================

2. 제안 방향 3축

=================================================

축 A. IT/디지털 기획 (필수) - "정책문서가 갱신되고, 예산이 보이고, 민원을 추적할 수 있는 행정"

-> 02_IT디지털기획_사업제안.txt

축 B. 금전적 지원 확대/신설 - "확인된 사업과 확인되지 않는 생활밀착사업 간 체감격차 좁히기"

-> 03_금전적지원_사업제안.txt

축 C. 즉시 실행형 현장 대응 - "2026년 최다 민원(신답극동아파트 안전진단) 선제 대응"

-> 03_금전적지원_사업제안.txt 내 포함(소규모 예산, 빠른 착수 가능)

=================================================

3. 제안서 파일 구성

=================================================

01_제안사업_요약표.txt        - 전체 제안사업 한눈에 보기 (우선순위/예산/부서)

02_IT디지털기획_사업제안.txt   - IT/디지털 기획 사업 4건 상세

03_금전적지원_사업제안.txt     - 금전적 지원 사업 3건 상세

04_실행로드맵_및_기대효과.txt  - 연차별 실행 계획, KPI, 예상 효과

=================================================

4. 제안 원칙

=================================================

- 기존 5대 전략(쾌적한/즐거운/민생/안전한/새로운 동대문) 및 민선9기 5대 구정혁신방향과

상충하지 않고 "보완"하는 방향으로 설계(신규 대규모 SOC 제안 지양, 기존 사업의

문서관리·접근성·추적성 개선에 집중)

- 모든 제안은 spec 조사에서 실제로 확인된 문제(정책문서 실물 부재, 검색 미확인율,

민원 채널 파편화, 2026년 최다 민원 패턴)에 근거

- 재정자립도 등 핵심 재정지표가 spec에서 "확인안됨"으로 명시된 점을 감안, 예산 규모는

중소규모(억~수십억원)로 보수적으로 설계하고, 재정 투명성 자체를 IT 제안의 부가 목표로 포함

- IT 기획은 별도 대규모 시스템 구축보다 기존 인프라(복지누리넷, 열린구청장실, 지방재정365

연계 시스템 등)를 재활용/연동하는 저비용 고효율 방식 우선

- 민선9기 출범 초기(2026.7.1)라는 시점을 고려해, 신임 구정 방향(경제도시·교통도시·주거품격·

복지도시·교육문화혁신도시)에도 자연스럽게 편입될 수 있도록 문서관리·디지털 인프라 성격의

제안 위주로 설계

────────────────────────────────────────────────────────────

2. 제안사업 요약표

2026년 동대문구청 제안사업 요약표

=================================================

[IT/디지털 기획 사업 - 필수 포함]

번호 | 사업명                                        | 우선순위 | 추정예산(백만원) | 담당(추정)              | 연계 근거

-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------

IT-1 | 주요업무계획 상시공개 및 마스터DB 구축         | 최우선  | 350~500         | 기획예산과/정보통신팀    | spec/01 2024-26년 PDF부재

IT-2 | 동대문구 통합 사업정보·예산 검색 플랫폼        | 최우선  | 400~550         | 정보통신팀/기획예산과    | spec/07 확인율52%,사업별예산부재

IT-3 | 민원 채널 통합 대시보드 & 처리현황 알림 서비스 | 최우선  | 300~450         | 감사담당관/정보통신팀    | spec/08 채널파편화·이첩추적불가

IT-4 | 노후공동주택 안전이슈 조기경보 시스템          | 상      | 150~220         | 건축안전센터/정보통신팀  | spec/08 신답극동아파트 민원집중

[금전적 지원 사업]

번호 | 사업명                                        | 우선순위 | 추정예산(백만원) | 담당(추정)              | 연계 근거

-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------

FN-1 | 노후 소규모 공동주택 안전진단·보수 매칭 지원금 | 상      | 400~600         | 건축안전센터/주택과      | spec/02 1-7,spec/08 최다민원

FN-2 | 생활밀착형 소규모사업 홍보·인지도 제고 지원금  | 중      | 150~250         | 홍보담당관/각사업부서    | spec/07 소규모사업확인안됨41%

FN-3 | 청년 디지털 행정서포터즈(공공데이터 정리 인턴) | 중      | 150~250         | 일자리경제과/정보통신팀  | spec/06 3-3청년취창업 확장

[합계]

IT 4건 추정 예산: 1,200~1,720백만원 (약 12~17억원)

금전지원 3건 추정 예산: 700~1,100백만원 (약 7~11억원)

전체 합계: 약 1,900~2,820백만원 (약 19~28억원, 4개년 분산 집행 가정)

※ 참고: 동대문구 2026년 예산 규모 982,436백만원(spec/01) 대비 본 제안 전체 규모는

약 0.19~0.29% 수준으로, 기존 사업 예산 재배분이나 국비/시비 공모사업 연계로

충분히 조달 가능한 현실적 규모로 설계함. 다만 재정자립도가 spec에서 "확인안됨"으로

명시되어 있어(외부 지방재정365 등 추가 조회 필요), 보수적 규모로 설정함.

[우선순위 판단 기준]

- 최우선: 정책문서·정보공개 공백을 해소하고 다수 사업/민원의 공통 인프라가 되는 사업

(IT-1, IT-2, IT-3)

- 상: 2026년 실제 확인된 시급성 있는 문제(신답극동아파트 안전 민원 집중)에 대응 (IT-4, FN-1)

- 중: 기존 성과가 있는 사업군의 확장/보완 (FN-2, FN-3)

────────────────────────────────────────────────────────────

3. IT/디지털 기획 사업 제안

IT/디지털 기획 사업 제안 (필수 포함 항목)

=================================================

=================================================

[IT-1] 주요업무계획 상시공개 및 마스터DB 구축

=================================================

우선순위: 최우선

추정예산: 350~500백만원 (1회성 구축비 250~350 + 연 운영비 30~50 × 2년)

제안부서(추정): 기획예산과 + 정보통신팀 (구축), 전 부서(콘텐츠 제공)

[문제 정의]

spec/01 조사 결과, 동대문구는 도봉구식 "4개년계획" 단일 최상위 문서가 없고 매년 발간하는

"주요업무계획" 책자가 최상위 계획 역할을 함. 그런데 홈페이지 게시판에서 2024년, 2025년,

2026년판을 확인한 결과 실물 PDF가 게시되어 있지 않고 홍보 동영상(mp4)만 게시되어 있음이

확인되었고, 본 조사에서도 2023년판 PDF(80페이지) 외 최신 3개년 PDF를 발견하지 못함.

즉 주민이 "올해 구청이 무엇을 계획하고 있는지" 원문 문서로 확인할 방법이 3년 이상

사실상 막혀 있는 상태이며, 이는 검색 접근성 이전 단계의 "원본 문서 부재" 문제임.

[제안 내용]

1. 매년 발간되는 주요업무계획을 발간 즉시(늦어도 발간 후 30일 이내) PDF 원문을

행정정보>시책안내 게시판에 의무 게시하도록 내부 지침화하고, 게시 여부를 정보통신팀이

분기별로 점검하는 체크리스트 프로세스 수립(시스템이라기보다 운영 프로세스 정비가 핵심)

2. 2023년판 PDF(텍스트 레이어 정상 포함, 도봉구 문서와 달리 이미지 렌더링 불필요했던 점을

활용)를 기준으로 122개 세부사업을 표준 메타데이터(사업명, 소관 장/전략, 담당부서, 기간,

위치, 진행상태)로 정리한 마스터DB를 우선 구축하고, 이후 연도별 신규판이 게시될 때마다

증분 갱신하는 구조로 설계

3. 민선9기(2026.7~) 5대 구정혁신방향(경제도시/교통도시/주거품격/복지도시/교육문화혁신도시,

spec/01)이 정식 계획서로 확정되는 즉시 마스터DB의 상위 분류체계를 갱신할 수 있도록

유연한 태그 구조(기존 5대 전략 태그 + 신규 혁신방향 태그 병행)로 설계

4. 홍보 동영상(mp4)은 유지하되, 동일 페이지에 원문 PDF·주요 내용 요약(텍스트)·사업별

마스터DB 링크를 함께 제공하여 "영상만 있고 문서는 없는" 현재 상태를 해소

[기술 스택 권장]

- 게시 프로세스: 별도 신규 시스템보다 기존 게시판(www.ddm.go.kr) 첨부파일 기능 활용,

정보통신팀 분기별 점검 체크리스트(저비용)

- 마스터DB: 경량 DB(PostgreSQL/MySQL) + 관리자 입력 UI, 열린구청장실·시책안내 페이지와 연동

[기대효과]

- "정책문서가 존재하지 않는다"는 구조적 신뢰 문제 해소, 향후 조사·감사·언론 질의 대응력 제고

- IT-2(통합 검색 플랫폼)의 데이터 소스로 즉시 활용 가능

=================================================

[IT-2] 동대문구 통합 사업정보·예산 검색 플랫폼

=================================================

우선순위: 최우선

추정예산: 400~550백만원 (구축비 300~400 + 연 운영비 50~75 × 2년)

제안부서(추정): 정보통신팀 + 기획예산과

[문제 정의]

spec/07 조사 결과, 122개 사업 중 표본 27개 검색 시 확인됨 52%, 부분확인 7%, 확인안됨 41%.

대형 개발사업·정례축제는 확인율이 매우 높은 반면(2장 즐거운동대문 83%), 생활�습착형

소규모 사업은 확인율이 33~40%대로 낮음(4장 안전한동대문 33%, 1장 쾌적동대문 40%).

근본 원인은 동대문구가 도봉구의 m.dobong.go.kr/majorWork 같은 "주요사업 추진현황" 전용

DB를 보유하지 않아 확인 경로가 전적으로 언론보도·서울시 포털에 의존한다는 점(spec/07 명시).

또한 spec/01에서 2023년판 PDF에는 사업별 연차별 투자예산표 자체가 없어, 개별 사업에

얼마의 예산이 배정되어 있는지 확인할 수 없는 정보공개 공백도 함께 존재함.

[제안 내용]

1. IT-1 마스터DB를 데이터 소스로 하여, PC/모바일 반응형 웹 기반 통합 검색 플랫폼 신설

- 검색 UX: 사업명/키워드/5대 전략(쾌적·즐거운·민생·안전·새로운)/담당부서/진행상태 필터

- 대형사업뿐 아니라 생활밀착형 사업(전기차충전 스마트관리, CCTV 인력확충 등 spec/07에서

확인안됨으로 분류된 사업)도 동일한 비중으로 노출되도록 설계(현재 언론보도 의존 구조의

역편향 해소)

2. 각 사업 페이지에 관련 예산 정보를 배정 가능한 범위 내에서 표기 - 사업 단위 예산표가

원문에 없는 한계(spec/01)를 고려해, 최소한 소관 "분야별 예산"(따뜻한복지/쾌적한도시/

친절한구정 등 8개 구분, 2023년 797,731백만원/2026년 982,436백만원) 수준까지는 연동

3. 서울시 관련 포털(정비사업 정보몽땅, 서울균형발전포털, 서울청년센터 등, spec/07에서

확인 경로로 활용된 곳들)의 관련 페이지 링크를 사업별로 통합 노출해 "검색 경로 다변화"

4. 지방재정365/지방재정통계 등 외부 공개 재정지표(재정자립도 등 spec/01에서 확인안됨으로

명시된 지표)를 API 또는 정기 수작업 갱신으로 함께 게시해 재정 투명성 보완

[기술 스택 권장]

- 검색엔진: 경량 오픈소스(Meilisearch 등)

- 프론트엔드: 반응형 웹, SSR 적용으로 검색엔진 색인 대응

- 백엔드: IT-1 마스터DB 재활용, 신규 개발 최소화

[기대효과]

- 122개 사업 확인율 52% -> 목표 80% 이상으로 개선(특히 생활밀착형 사업 확인율 개선 목표)

- 재정자립도 등 미확인 지표를 상시 공개해 정보공개 완전성 제고

=================================================

[IT-3] 민원 채널 통합 대시보드 & 처리현황 알림 서비스

=================================================

우선순위: 최우선

추정예산: 300~450백만원 (구축비 250~350 + 연 알림 발송비 50~100)

제안부서(추정): 감사담당관(옴부즈만 소관) + 정보통신팀

[문제 정의]

spec/08 조사 결과:

1. 실사용 민원 채널이 "구청장에게 바란다"(chief.ddm.go.kr), "옴부즈만 민원신청"

(www.ddm.go.kr), "주민참여예산제도" 등으로 분산되어 있고, 옴부즈만 접수 민원 상당수가

"구청장에게 바란다"로 이첩되는 구조이나(2026년 이첩완료 다건 확인) 이첩 후 최종 처리

결과까지는 옴부즈만 게시판에서 추적되지 않음

2. "구청장에게 바란다" 조회 시점(2026.7.16) 상위 10건 전부 "처리중" 상태로 표시되고

"답변완료" 표시가 목록에 노출되지 않아 주민이 처리경과를 추적하기 어려움

3. "공직자부조리신고"·"하도급부조리신고" 게시판은 정상 작동하나 게시글이 0건으로,

실제 신고 활성도가 낮거나 별도 채널(국민권익위 청렴포털 등)로 신고가 분산되고 있을

가능성이 있으나 이를 파악할 통합 통계 체계가 없음

[제안 내용]

1. "구청장에게 바란다", "옴부즈만 민원신청", "공직자·하도급 부조리신고" 3개 채널의

접수번호를 통합 관리하는 백엔드 대시보드 구축 - 이첩 처리(옴부즈만→구청장에게 바란다)

이력을 단일 화면에서 추적 가능하도록 설계

2. 주민용 "내 민원 조회" 페이지: 접수번호+휴대폰 인증으로 채널·이첩 여부와 무관하게

진행상황 실시간 확인(접수 -> 담당부서 배정 -> 검토중 -> 답변완료 4단계 공통 상태값)

3. 카카오 알림톡 연동: 상태 변경 시(특히 답변완료) 자동 알림 발송 - "구청장에게 바란다"처럼

목록에 처리결과가 안 보이는 채널에 우선 적용

4. 부조리신고 게시판(현재 0건)의 활성도 저조 원인을 파악하기 위해, 연 1회 익명 신고건수

통계(청렴포털 등 타 채널 이첩분 포함 추정치)를 공직자 청렴교육 자료로 활용

5. 연 1회 "민원처리 통계 공표"를 옴부즈만 자료실 형태로 자동 생성 - 채널별 평균 처리일수,

유형별 건수 등 투명 공개

[기술 스택 권장]

- 기존 시스템(chief.ddm.go.kr, www.ddm.go.kr selectCvplRceptWebList 계열) API/DB 연동

어댑터 개발(전면 교체보다 연동 방식이 저비용)

- 알림톡: 카카오 비즈메시지 API

[기대효과]

- 민원 처리 투명성 확보, 이첩 후 추적 공백 해소

- 2026년 최다 민원(신답극동아파트 관련)의 처리상황을 주민이 직접 확인 가능해져 반복 민원 감소

=================================================

[IT-4] 노후공동주택 안전이슈 조기경보 시스템

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 150~220백만원

제안부서(추정): 건축안전센터 + 정보통신팀

[문제 정의]

spec/08: 조사일(2026.7.16) 기준 "구청장에게 바란다" 최신 10건 중 8건이 "신답극동아파트"

리모델링조합 관련 안전진단·행정명령·소방차 통행확보 요청 등에 집중됨. 이는 특정 단지의

안전 관련 갈등이 단기간에 다수 민원인의 반복 제기로 집중 폭증한 사례로, spec/02(1-7 소규모

노후건축물 안전점검, 1-6 공동주택 관리지원)에는 이런 개별 단지 갈등에 대한 조기 감지·

신속 대응 프로세스가 명시되어 있지 않음.

[제안 내용]

1. IT-3 민원 대시보드와 연동해, 특정 단지·주소 기준으로 민원이 일정 건수(예: 1주일 내 5건

이상) 집중될 경우 건축안전센터·주택과에 자동 경보(대시보드 하이라이트 + 알림)하는

조기경보 로직 구축

2. 경보 발생 시 건축안전센터의 기존 소규모 노후건축물 합동점검(spec/02 1-7) 절차를

우선순위 조정하여 해당 단지에 조기 투입하는 대응 매뉴얼 수립

3. 신답극동아파트 사례처럼 리모델링조합-입주민 간 갈등이 있는 단지는 별도 태그로 분류해

법률·건축 전문가 자문(spec/02 1-1 재개발·재건축 전문가 인력풀 18명 활용) 연계 경로 마련

[기대효과]

- 특정 단지發 민원 집중 상황을 조기에 포착해 대규모 갈등으로 확산되기 전 행정 개입 가능

- 기존 전문가 인력풀(spec/02 1-1)을 재활용해 별도 인력 충원 없이 대응력 확보

────────────────────────────────────────────────────────────

4. 금전적 지원 사업 제안

금전적 지원 사업 제안

=================================================

=================================================

[FN-1] 노후 소규모 공동주택 안전진단·보수 매칭 지원금

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 400~600백만원 (4개년 분산)

제안부서(추정): 건축안전센터 + 주택과

[근거]

spec/02(1-7 소규모 노후건축물 안전점검): 사용승인 후 30년 이상 경과한 소규모 건축물

(아파트·연립 제외) 대상 합동점검 및 점검등급 미흡·불량 시 구조보강·안전조치 비용 지원이

이미 계획에 있으나, spec/08에서 확인된 2026년 최다 민원인 "신답극동아파트" 사례는

공동주택(리모델링조합 소관) 관련 안전진단·행정명령 요청으로, 기존 1-7 사업의 "아파트·

연립 제외" 범위 밖에 있는 사각지대. 즉 예산은 인접 사업에 있으나 정작 최다 민원이 발생한

유형(공동주택 리모델링조합의 안전진단 비용 부담 문제)에는 직접 대응하는 지원금이 없음.

[제안 내용]

1. 기존 1-7 소규모 노후건축물 안전점검 사업의 틀을 준용하되, "공동주택(아파트) 중 준공

30년 이상이면서 리모델링·재건축 추진 과정에서 안전진단 비용 부담으로 갈등이 발생한

단지"를 별도 지원 대상으로 신설

2. 매칭 지원금 방식(입주민/조합 자부담 50~70% + 구비 30~50%)으로 안전진단 용역비 일부 지원

3. IT-4 조기경보 시스템에서 민원 집중이 확인된 단지를 우선 지원 대상으로 선정해 예산

집행의 객관성 확보

4. 기존 재개발·재건축 전문가 인력풀(spec/02 1-1, 총 18명: 도시계획·도시행정·건축·

감정평가·변호사·회계사 각 3명)을 안전진단 갈등 조정에도 활용해 별도 인력 충원 최소화

[기대효과]

- 2026년 최다 민원 유형에 대한 실질적 재정 지원으로 반복 민원 감소

- 기존 전문가 인력풀 재활용으로 신규 조직 없이 대응력 확보

=================================================

[FN-2] 생활밀착형 소규모사업 홍보·인지도 제고 지원금

=================================================

우선순위: 중

추정예산: 150~250백만원 (4개년 분산)

제안부서(추정): 홍보담당관 + 각 사업 소관부서

[근거]

spec/07: 122개 사업 중 표본 검색 결과 확인안됨 41%(11/27건)이며, 특히 생활밀착형 소규모

사업(전기차 충전구역 스마트관리, 어린이 식생활 안전관리, CCTV 모니터링 인력확충, 마을버스

노선 재정비 용역, 모아주택 시범지구 탐색 등)은 검색으로 거의 확인되지 않음. spec/07은

이를 "조직 내부 운영성 사업일수록 대외 공개 콘텐츠가 부족한" 구조적 패턴으로 명시하며,

도봉구 조사에서도 동일 패턴이 확인되었다고 기록함.

[제안 내용]

1. 각 소관부서가 완료·진행 중인 소규모 사업에 대해 소액 홍보 콘텐츠 제작비(카드뉴스,

현장사진, 안내문 등)를 지원하는 소액 지원금 신설(사업당 상한 5~10백만원 수준)

2. IT-2 통합 검색 플랫폼과 연동해, 지원금으로 제작된 홍보 콘텐츠를 사업 페이지에 자동 게시

3. 우선 지원 대상: spec/07에서 확인안됨으로 분류된 사업 중 이미 예산이 배정되어 실행

중인 사업(전기차 충전구역 스마트관리, CCTV 확충 등) 우선

[기대효과]

- 저비용으로 소규모 사업 체감도 제고, 확인안됨 41% 비중을 점진적으로 축소

- 향후 예산 심의 시 "주민이 체감하는 사업" 근거자료로도 활용 가능

=================================================

[FN-3] 청년 디지털 행정서포터즈 (공공데이터 정리 인턴)

=================================================

우선순위: 중

추정예산: 150~250백만원 (4개년 분산)

제안부서(추정): 일자리경제과 + 정보통신팀

[근거]

spec/06(3-3 청년 취업 해Dream, 3-4 청년 취·창업 아카데미 등): 취업희망 청년층(19~39세)

대상 전문인력 양성과정, 취창업 역량강화 프로그램이 이미 다수 운영 중이며, 캠퍼스타운

(경희대·서울시립대·한국외대, spec/06 3-1)도 확인됨 상태로 체감도가 상대적으로 높음

(spec/07에서 캠퍼스타운 조성 확인됨: 서울시립대 캠퍼스타운 41개기업 참여·20억매출 실적).

다만 기존 사업은 일반 취창업 역량강화 중심이며, IT-1(주요업무계획 마스터DB)·IT-2(통합

검색 플랫폼) 구축·운영에 필요한 실무 인력(콘텐츠 정리, 데이터 입력·검수)과 연계 가능한

공공데이터 실무형 트랙은 부재.

[제안 내용]

1. 기존 "청년 취업 해Dream"·"청년 취·창업 아카데미"에 신규 트랙 "디지털 행정서포터즈"

추가: IT-1 마스터DB 사업 메타데이터 입력·검수, IT-2 통합검색 플랫폼 콘텐츠 등록,

FN-2 홍보 콘텐츠 제작 등에 청년 인턴을 배치

2. 참여 청년에게는 실제 공공데이터 정리·검수 경험 제공, 수료 후 관내 캠퍼스타운 입주기업

(경희대·서울시립대·한국외대 연계, spec/06 3-1, 3-2 역세권 청년주택 내 창업공간)과

매칭 인센티브 부여

3. 역세권 청년주택 내 청년창업공간(spec/06 3-2, 휘경동 281-1 일대)을 서포터즈 교육·

작업 공간으로 활용해 추가 시설비 절감

[기대효과]

- 별도 시설 투자 없이 기존 확인된 인프라(캠퍼스타운, 역세권 청년주택 창업공간) 재활용

- IT 제안사업(IT-1, IT-2)의 실행 인력을 자체 조달하며 청년 일자리 창출 효과 동시 달성

- 기존에 확인율이 높았던 청년정책 사업군(캠퍼스타운 등)의 자연스러운 확장으로 정책 일관성 유지

────────────────────────────────────────────────────────────

5. 실행 로드맵 및 기대효과

실행 로드맵 및 기대효과

=================================================

=================================================

1. 연차별 실행 로드맵 (2026년 하반기 제안 기준, 4개년 준용)

=================================================

[2026년 하반기 - 착수/기획]

- IT-1 주요업무계획 상시공개: 게시 지침 마련, 2023년판 PDF 기반 마스터DB 설계 착수

- IT-3 민원 채널 통합대시보드: 요구사항 정의, 3개 채널(구청장에게 바란다/옴부즈만/

부조리신고) API·DB 구조 조사 - 특히 옴부즈만→구청장에게 바란다 이첩 로직 우선 분석

- IT-4 조기경보 시스템: 신답극동아파트 사례를 파일럿 케이스로 로직 설계

- FN-1 안전진단 매칭지원: 지원 대상·기준 확정을 위한 조례/지침 검토, 신답극동아파트 등

현재 민원 집중 단지 현장 실태조사

[2027년 - 구축/1차 시행]

- IT-1: 마스터DB 1차 구축, 122개 사업 메타데이터 정리 완료, 주요업무계획 게시 지침

시행(2027년판부터 발간 즉시 PDF 게시 의무화)

- IT-2 통합 검색 플랫폼: IT-1 DB를 소스로 베타 오픈

- IT-3: 1차 구축 완료, 알림톡 연동 시범 운영(구청장에게 바란다 채널 우선)

- IT-4, FN-1: 조기경보 시범 운영 및 매칭지원금 접수 개시

[2028년 - 확산/고도화]

- IT-2: 전체 서비스 정식 오픈, 재정지표(재정자립도 등) 연동 완성

- IT-3: 3개 채널 통합 완료, 연 1회 민원처리 통계 공표 정례화

- FN-2 홍보 지원금: 소규모 사업 우선 지원 대상 선정 및 집행 개시

- FN-3 청년 디지털 서포터즈: 1기 모집 및 역세권 청년주택 창업공간 배치

[2029년 - 정착/성과평가]

- IT-1~IT-4 전체 서비스 안정화, 유지보수 체계로 전환

- FN-1~FN-3 성과평가 및 차기 주요업무계획(민선9기 5대 구정혁신방향 반영판) 연계 검토

- 민선9기 정식 구정계획이 확정되는 시점에 맞춰 마스터DB 상위 분류체계를 신규 혁신방향

(경제도시/교통도시/주거품격/복지도시/교육문화혁신도시)으로 전환

=================================================

2. 핵심성과지표(KPI) 제안

=================================================

[IT-1 주요업무계획 상시공개]

- 연도별 주요업무계획 PDF 게시 여부(발간 후 30일 이내 게시율) - 목표 100%

- 2024~2026년 결번 상태였던 실물 문서 소급 게시 완료 여부

[IT-2 통합 검색 플랫폼]

- 122개 사업 홈페이지 검색 확인율: 현재 52%(확인됨+부분확인 59%) -> 목표 85% 이상

- 생활�류착형 소규모 사업(4장 안전한동대문 등 확인율 33% 구간) 확인율 개선폭

[IT-3 민원 채널 통합대시보드]

- 옴부즈만→구청장에게 바란다 이첩 건의 최종 처리결과 추적 가능 비율 - 목표 100%

- "구청장에게 바란다" 답변완료 표시율(현재 목록상 비노출) 및 평균 처리일수 단축

- 알림톡 발송 후 재문의(중복 민원) 감소율

[IT-4 조기경보 시스템]

- 특정 단지 민원 집중 감지 후 건축안전센터 대응 착수까지 소요일수

- 신답극동아파트 유형 민원의 분기별 감소 추이

[FN-1 안전진단 매칭지원]

- 신청 건수 및 매칭 지원 집행률(예산 대비)

- 지원 단지의 후속 민원 재접수율 감소

[FN-2 홍보 지원금]

- 지원 사업의 IT-2 플랫폼 페이지 노출 후 확인율 변화(확인안됨 -> 확인됨 전환 건수)

[FN-3 청년 디지털 서포터즈]

- 참여 청년 수, 수료 후 캠퍼스타운 입주기업 취업 연계 건수

=================================================

3. 리스크 및 대응

=================================================

[리스크 1] 민선9기 출범 초기(2026.7.1)로 구정계획 체계 자체가 유동적

- 대응: IT-1 마스터DB 태그 구조를 기존 5대 전략 + 신규 혁신방향 병행 설계로 만들어,

정식 계획서 확정 시 전환 비용 최소화. 신규 대규모 시스템보다 유연한 데이터 구조 우선.

[리스크 2] 정책문서(주요업무계획) 미게시가 실무 관행상 장기화된 사안이라 지침만으로는

행정 관성 개선이 어려울 수 있음

- 대응: 정보통신팀의 분기별 점검을 감사담당관 정기 점검 항목에도 포함시켜 이중 확인

체계 구축, IT-2 플랫폼에 "최신판 게시여부" 자체를 공개 지표로 노출해 자기 구속력 부여

[리스크 3] 기존 시스템(chief.ddm.go.kr, www.ddm.go.kr 게시판) 레거시 구조로 인한 연동 난이도

- 대응: IT-3은 전면 재구축이 아닌 API/어댑터 연동 방식으로 설계, 초기 파일럿을

"구청장에게 바란다" 1개 채널로 한정해 검증 후 확산(도봉구 사례에서도 검증된 접근법)

[리스크 4] FN-1 안전진단 매칭지원의 형평성 이슈(특정 단지 민원 집중이 곧 지원 우선순위로

직결되는 것에 대한 다른 노후단지의 이의 제기 가능성)

- 대응: 기존 소규모 노후건축물 안전점검(spec/02 1-7) 심사 절차를 준용하고, IT-2/IT-4로

집행 내역과 선정 기준을 투명 공개

=================================================

4. 종합 기대효과

=================================================

1. 정책 신뢰도 회복: 2024~2026년 실물 계획서 부재라는 근본적 공백을 해소하고, 상시 게시

체계를 정착시켜 "계획은 있는데 문서가 없다"는 구조적 문제를 해결

2. 대민 접근성: 122개 사업의 검색 확인율(현재 52%, 소규모 사업은 33~40%대)을 구조적으로

끌어올려 정책 신뢰도 및 예산 투명성 제고

3. 민원 대응력: 옴부즈만-구청장에게 바란다 간 이첩 후 추적 공백을 해소하고, "처리중"에

머물러 있는 표시 체계를 개선해 전반적 행정 신뢰도 상향

4. 최다 민원 선제 대응: 2026년 최다 민원 유형(신답극동아파트 안전진단·행정명령 촉구)에

대해 IT 조기경보 + 금전지원 결합 대응으로 유사 갈등의 조기 진화 및 확산 방지

5. 예산 효율성: 신규 대규모 시스템 구축보다 기존 인프라(캠퍼스타운, 역세권 청년주택

창업공간, 재개발·재건축 전문가 인력풀)를 재활용하는 설계로 총 사업비를 동대문구 전체

예산(982,436백만원) 대비 0.2~0.3% 내외로 억제

6. 선순환 구조: IT 사업 실행에 청년 인턴십(FN-3)을 연계해 별도 인건비 부담 없이 청년

일자리 창출과 사업 실행력 확보를 동시에 달성

────────────────────────────────────────────────────────────

6. 타당성 검증 결과

동대문구청 사업제안서(00~04) 타당성 검증 결과

=================================================

검증일: 2026-07-16

검증대상: plan/00_제안개요_및_배경.txt, 01_제안사업_요약표.txt, 02_IT디지털기획_사업제안.txt,

03_금전적지원_사업제안.txt, 04_실행로드맵_및_기대효과.txt

대조자료: spec/00_인덱스.txt, 01_구정운영계획_개요.txt, 02~06_5대분야_사업목록.txt,

07_홈페이지검색확인결과.txt, 08_민원게시판_2026년정리.txt

=================================================

1. 사업별 검증 표

=================================================

[IT-1] 주요업무계획 상시공개 및 마스터DB 구축

- 중복여부: 완전 신규

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: spec/01에 기술된 "2024~2026년 실물 PDF 부재, 홍보동영상만 게시" 문제는 spec 02~06

어디에도 대응 사업이 없는 순수 문서관리 공백이며, 5대 분야 122개 사업 목록 중 유사 제안이

존재하지 않음. spec/07이 지적한 "확인 경로가 언론보도에 의존" 문제의 근본 원인(원본 문서

부재)과 정확히 맞물려 근거가 탄탄함. 예산(350~500백만원, 구축비+2년 운영비)은 시스템

신규 구축이 아닌 지침화+경량DB 방식으로 설계되어 규모가 현실적임. 제안부서(기획예산과·

정보통신팀)는 spec/02 3-1에서 확인된 '정보통신팀' 신설 조직과 실제 일치.

- 수정권고사항: 없음. 다만 spec/01은 "2022년판 URL(내용 미확인)"까지만 확인했고 2024~2026년

부재를 "사용자 제공 정보"로 최종 확인했다고 명시하므로, 실제 착수 전 구청 문서관리부서에

1회 재확인 절차를 추가할 것을 권고.

[IT-2] 동대문구 통합 사업정보·예산 검색 플랫폼

- 중복여부: 완전 신규 (단, 인용 정확성에 경미한 오류 있음)

- 타당성 등급: 중

- 판단근거: spec/07의 "도봉구식 majorWork 전용DB 부재" 지적과 "확인율 52%/부분확인7%/

확인안됨41%" 수치는 plan 인용과 정확히 일치. 그러나 plan(02번 파일 65~66행)이 "분야별

예산 8개 구분... 2023년 797,731백만원/2026년 982,436백만원 수준까지는 연동"이라고 서술한

부분은 부정확함 - spec/01의 8개 분야별 예산 구분(따뜻한복지/쾌적한도시/친절한구정 등)은

2023년 자료에서만 확인되었고, 2026년은 총액(982,436백만원)만 확인되었을 뿐 8개 분야별

세부 배분은 spec에 존재하지 않음. 즉 "2026년 982,436백만원"을 8개 구분에 연동 가능한

수치인 것처럼 병기한 것은 근거자료에 없는 내용을 있는 것처럼 인용한 오류.

- 수정권고사항: "분야별 예산" 문장에서 2026년 수치는 총액으로만 표기하고, 8개 분야별

세부 배분은 "2023년 기준만 확인, 2026년판은 별도 확인 필요"로 정정할 것.

[IT-3] 민원 채널 통합 대시보드 & 처리현황 알림 서비스

- 중복여부: 완전 신규

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: spec/08의 3개 채널 파편화("구청장에게 바란다"/"옴부즈만"/"부조리신고"),

이첩 후 추적 불가, "처리중"만 노출되고 "답변완료" 미노출 등 문제 서술이 인용과 정확히

일치. spec 02~06 사업목록 어디에도 민원 통합관리 시스템 관련 사업이 없어 완전 신규로

타당. 다만 예산(300~450백만원)이 카카오 알림톡 발송비를 포함해도 다소 넉넉히 잡힌 편이나

구청 전체 예산(982,436백만원) 대비 0.03~0.05% 수준으로 무리한 규모는 아님. 제안부서

(감사담당관 - 옴부즈만 소관)는 spec/08에서 옴부즈만 소개 페이지에 "담당: 감사담당관

민원관리팀"으로 명시되어 실제 소관부서와 일치.

- 수정권고사항: "총 게시물 81,473건"이 실제 누적 총량인지 페이지 인덱스인지 spec/08 자체가

불확실성을 명시하고 있으므로(재확인 필요 명시), IT-3 요구사항 정의 단계에서 이 수치를

전제로 시스템 용량을 설계하지 않도록 유의 필요.

[IT-4] 노후공동주택 안전이슈 조기경보 시스템

- 중복여부: 신규 (기존 사업의 절차적 보완 성격)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: spec/08의 "2026.7.16 조회 시점 상위 10건 중 8건이 신답극동아파트 관련"이라는

수치가 정확히 일치. spec/02 1-7(소규모 노후건축물 안전점검, 아파트·연립 제외)과

1-6(공동주택 관리 지원)에는 개별 단지 갈등 조기감지 프로세스가 없다는 판단도 spec 원문

대조 결과 사실(1-7은 "아파트·연립 제외"로 명시, 1-6은 CCTV·하수도·놀이터 등 물리적

유지관리 항목뿐 안전진단 갈등 대응 언급 없음). 예산(150~220백만원)은 경보 로직 추가

개발 수준으로 현실적.

- 수정권고사항: 신답극동아파트 사례 하나(2026.7.16 시점 스냅샷)만으로 "조기경보 시스템"

전체를 설계하는 것은 표본이 1건뿐이라는 한계가 있음 - 시스템 설계 전 최근 1~2년 누적

민원 데이터로 유사 패턴 재현빈도를 확인하는 사전조사 단계를 로드맵에 추가 권고.

[FN-1] 노후 소규모 공동주택 안전진단·보수 매칭 지원금

- 중복여부: 확장(기존 사업의 사각지대 보완)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: spec/02 1-7의 "사용승인후 30년이상, 아파트·연립 제외" 조건과 spec/08의

신답극동아파트(공동주택 리모델링조합) 민원이 실제로 상호 배타적 범위라는 인용이 정확함.

즉 "예산은 인접 사업에 있으나 최다민원 유형에는 지원금이 없다"는 판단 근거가 spec 대조로

사실 확인됨. 전문가 인력풀 "18명(도시계획·도시행정·건축·감정평가·변호사·회계사 각3명)"

인용도 spec/02 1-1과 정확히 일치. 예산(400~600백만원, 4개년 분산)은 매칭지원(자부담

50~70%+구비 30~50%) 구조로 구비 부담이 제한되어 타당.

- 수정권고사항: 없음. 다만 리스크4(형평성 이슈)에 대한 대응책은 04번 문서에 이미 명시되어

있어 이 부분은 일관성 있게 잘 설계됨.

[FN-2] 생활밀착형 소규모사업 홍보·인지도 제고 지원금

- 중복여부: 확장(신규 정책 성격이나 대상은 기존 사업)

- 타당성 등급: 중

- 판단근거: spec/07이 예시로 든 "전기차 충전구역 스마트관리, CCTV 확충, 어린이 식생활

안전관리, 마을버스노선재정비, 모아주택 시범지구" 등 확인안됨 사업과 인용이 일치하며,

"확인안됨 41%(11/27건)" 수치도 정확. 다만 spec/07은 "확인안됨이 반드시 사업 폐기·보류를

의미하지 않는다"고 명시하는데, FN-2는 이 중 "이미 예산이 배정되어 실행 중인 사업"을

우선 지원 대상으로 전제하고 있어 - 실제로 해당 사업들이 여전히 집행 중인지 spec에서

확정되지 않은 상태(확인안됨=검색 한계)를 사실상 실행 중으로 단정하는 방향으로 서술된 점은

주의가 필요. 예산 규모(150~250백만원, 사업당 상한 5~10백만원)는 소액이라 타당.

- 수정권고사항: "이미 예산이 배정되어 실행 중인 사업"이라는 전제를 "실행 여부 재확인 후

지원"으로 완화하고, 사전에 소관부서 확인 절차를 제안 내용에 추가할 것.

[FN-3] 청년 디지털 행정서포터즈 (공공데이터 정리 인턴)

- 중복여부: 확장(기존 청년정책 사업의 신규 트랙 추가)

- 타당성 등급: 중

- 판단근거: spec/06 3-1(캠퍼스타운, 경희대·서울시립대·한국외대), 3-2(역세권청년주택

창업공간, 휘경동 281-1), 3-3(청년취업해Dream), 3-4(청년취창업아카데미) 인용이 모두

정확. spec/07의 "서울시립대 캠퍼스타운 41개기업 참여·20억매출" 실적 인용도 일치. 다만

plan 요약표(01번 파일)는 "spec/06 3-3청년취창업 확장"이라 인용했는데 실제 03번 상세문서는

spec/06 3-3과 3-4를 모두 근거로 들고 있어 요약표의 인용 표기가 다소 축약되어 있음(오류는

아니나 정밀도 낮음). "역세권 청년주택 내 청년창업공간을 교육·작업공간으로 활용"이라는

제안은 spec/06 3-2가 이미 "창업공간(2~3인실5, 4인실5), 공유주방, 회의실, 커뮤니티실"로

용도를 명시한 기존 시설이므로, 이를 "서포터즈 교육 공간"으로 전용하는 것이 기존 입주기업

창업공간과 용도충돌 가능성이 있음(제안서에 이 충돌 가능성 언급 없음).

- 수정권고사항: 역세권 청년주택 창업공간을 "교육·작업 공간으로 활용"한다는 부분은 기존

입주 창업기업과의 공간 사용 충돌 여부를 사전 검토하도록 로드맵에 명시할 것.

=================================================

2. 전체 총평

=================================================

본 제안서는 spec에서 실제로 조사·확인된 5가지 문제(정책문서 실물 부재, 홈페이지 확인율

격차, 민원채널 파편화, 2026년 최다민원 집중, 재정지표 미확인)를 빠짐없이 근거로 삼고 있으며,

IT-1~IT-4, FN-1은 spec 02~06 사업목록과 실제로 대조한 결과 명칭·범위가 겹치지 않는 신규

제안이거나 사각지대를 보완하는 확장 제안으로 확인되어 "이미 있는 사업을 신규처럼 재포장"한

사례는 발견되지 않았다. FN-1의 "아파트·연립 제외" 사각지대 지적과 IT-4의 신답극동아파트

연계는 spec 원문 대조상 논리적 정합성이 가장 높은 제안이다. 다만 IT-2의 2026년 예산

8개 분야별 배분 인용(spec에 없는 수치를 있는 것처럼 병기)과 FN-2의 "확인안됨=실행중"

전제는 근거자료 대조 결과 사실과 다르거나 과잉 해석된 부분으로, 실제 제안 시 수정이

필요하다. 예산 총액(19~28억원, 구청 전체 예산의 0.19~0.29%)과 로드맵 4개년 순서(기획→

구축→확산→정착)는 spec에 명시된 재정 규모 및 조직(정보통신팀 등 실존 부서) 대비 과도하지

않고 논리적으로 설계되어 있다. 전반적으로 근거 인용의 절대다수가 spec 원문과 일치하나,

일부 세부 수치 인용에서 정밀도가 떨어지는 부분이 있어 실제 제출 전 재검토가 권고된다.

=================================================

3. 신뢰도 점수: 82 / 100

=================================================

근거:

- 감점 없음 항목(공통 기반): 5가지 문제정의(spec/01,07,08) 인용 정확성, 예산총액·재정규모

비교(982,436백만원 등), 제안부서 실존성(정보통신팀·건축안전센터·감사담당관 등) - 전부

spec 원문과 일치 확인됨.

- 감점 -8점: IT-2의 "2026년 982,436백만원"을 8개 분야별 예산 구분에 연동 가능한 것처럼

서술한 부분은 spec/01 원문에 없는 내용(2026년 8개 분야별 배분 데이터 부재)을 있는 것처럼

인용한 사실확인 오류.

- 감점 -6점: FN-2가 spec/07의 "확인안됨(검색 한계, 폐기·보류 의미 아님)"이라는 명시적

단서를 무시하고 해당 사업들을 "이미 예산 배정되어 실행 중"이라고 단정한 과잉 해석.

- 감점 -4점: FN-3의 역세권 청년주택 창업공간 용도 전용 제안이 기존 입주기업과의 충돌

가능성을 검토하지 않은 채 서술됨(사실관계 오류는 아니나 타당성 검토 미흡).

- 총점 100 - 8 - 6 - 4 = 82점.

────────────────────────────────────────────────────────────

[5] 동작구 상세 기획안

────────────────────────────────────────────────────────────

1. 제안 개요 및 배경

동작구청 신규 사업 제안 - 총괄 개요

=================================================

작성일: 2026-07-16

근거자료: ./dongjak/spec/01~08 (2026년 주요업무계획 세대별6+분야별7=95개 중점사업 분석,

홈페이지 검색확인 결과, 2026년 민원게시판 조사)

=================================================

1. 제안 배경 (기존 조사에서 파악한 문제점)

=================================================

[문제 1] 신규사업 중심의 홍보 공백 - "이제 막 시작하는 사업이 안 보인다"

- spec/07: 대표성 있는 약 22개 사업 검색조사 결과 확인됨 59%(13개), 부분확인 32%(7개),

확인안됨 9%(2개). 얼핏 확인율이 낮지 않아 보이나, 확인안됨/부분확인으로 분류된 사업의

공통점은 "2026년 신규" 사업이라는 점(효도카드 출시, 동작청년센터 개관, 어린이

실내놀이터 JUMP1, 서달산 스카이워크 전망대, 동작 반려견 공원, 동작탄소중립 마일리지,

9988 동작체력인증센터 등).

- spec/07 결론 그대로 인용: "2026년 '신규' 사업은 문서 발행시점(2026년2월)과 조사시점

(2026년7월) 사이 간극이 있음에도 불구하고 아직 별도 홍보페이지가 구축되지 않은 경우가

많아 확인율이 낮은 편" - 즉 사업 시작 시점에 정보 접근성이 구조적으로 비어있는 공백기가

존재함.

- 특히 "JUMP1"(어린이 실내놀이터, '26.5월 개소 예정)처럼 고유 명칭을 붙인 사업조차

검색이 전혀 안 되는 사례(확인안됨)가 있어, 신규 브랜드명이 정착되기 전 주민이 사업을

찾을 방법이 없음.

[문제 2] 사업 진행상황 확인을 "구청 홈페이지가 아닌 의회 회의록"에 의존하는 구조

- spec/07: 검색 결과 다수가 동작구 자체 홈페이지가 아니라 동작구의회

(assembly.dongjak.go.kr) 회의록 페이지로 나타남. 노량진 옛청사부지 복합개발,

신속통합기획(상도14·15구역, 사당4동), 이수-과천 복합터널, 구민안전보험 화상수술비

증액 등 주요 사업의 진행경과·예산·수치가 모두 의회 회의록을 통해 확인됨.

- 도봉구의 "majorWork DB"에 해당하는, 동작구 자체의 "주요사업 추진현황" 통합 페이지가

확인되지 않음 - 즉 주민 관점에서 사업 현황을 보려면 구청 홈페이지가 아닌 의회

회의록을 검색해야 하는 구조.

[문제 3] 민원 채널의 접근 자체가 원천 차단 - 도봉구 사례보다 심각한 수준

- spec/08: 종합민원/참여소통/나의동작 하위 민원 게시판 중 "구청장에게 바란다"와

"옴부즈만 민원 신청"은 WebFetch로 2회 이상 시도했으나 모두 "빈 페이지"로 반환되어

게시글 목록 자체를 확인할 수 없었음. 도봉구 조사에서도 유사 패턴이 있었으나, 동작구는

실제 게시글 존재 여부·제목·처리상태를 전혀 확인하지 못한 완전 차단 상태.

- 결과적으로 "2026년 동작구 최다 민원 유형"을 도봉구 수준으로 구체적으로 도출하지 못함

(spec/08 5번 항목에 명시). 이는 민원 데이터가 구조적으로 외부(주민, 분석도구, 검색엔진)에

노출되지 않는다는 뜻이며, 그 자체가 개선 대상 문제임.

- spec/08: "국민신문고 직접 링크"는 확인안됨. 민원상담 안내페이지에 "국민신문고와 연계"

한다는 서술만 있을 뿐 직접 연결 링크 존재 여부는 미확인 상태로, 도봉구 조사에서도

동일하게 지적된 사안.

[문제 4] 신속통합기획·모아타운 등 대형 개발사업 16+5개소 vs 생활밀착 신규사업의 정보 격차

- spec/03: "고품격 도시" 챕터는 신속통합기획 16개소, 모아타운 5개소, 재정비촉진구역

다수 등 대형 개발사업이 진행단계(선정/지정/착공/준공)까지 상세 공개되고 의회 회의록으로

잘 추적되는 반면(spec/07 확인됨), 세대별 챕터의 생활밀착형 신규사업(효도건강생활비,

효도식당 지정운영, 청년 문화생활비 지원 등)은 카드형 설명 외 예산액조차 명시되지 않아

(spec/02 결어) 주민이 사업의 존재·규모를 가늠하기 어려움.

[문제 5] 재정자립도 28.87%의 현실 - 대규모 신규 재정투입보다 기존 인프라 재활용이 합리적

- spec/01: 2026년 동작구 예산 9,331.3억원 중 재정자립도 28.87%('25년 28.2%에서 소폭 개선).

일반회계 세입의 43.16%가 보조금(국비/시비)이며 자체 지방세수입은 15.40%에 불과.

1인당 세출예산액 2,474천원은 서울 25개구 평균(2,633천원)보다 낮음.

- 따라서 본 제안은 신규 대규모 시스템 구축보다 기존 인프라(동작구의회 회의록 시스템,

청년정책 전용사이트 youthjob.dongjak.go.kr, 열린데이터광장 data.dongjak.go.kr,

도시개발계획포털 ud.dongjak.go.kr)를 재활용/연동하는 방향으로 설계함.

=================================================

2. 제안 방향 3축

=================================================

축 A. IT/디지털 기획 (필수) - "신규 사업이 생기는 순간부터 찾을 수 있게"

-> 02_IT디지털기획_사업제안.txt

축 B. 금전적 지원 확대/보완 - "확인된 생애주기 사업의 체감도를 높이는 소액 보완"

-> 03_금전적지원_사업제안.txt

축 C. 즉시 실행형 현장 대응 - "민원 채널 접근성 회복이 곧 현장 대응"

-> 03_금전적지원_사업제안.txt 내 포함 및 02번 IT-2 연계

=================================================

3. 제안서 파일 구성

=================================================

01_제안사업_요약표.txt        - 전체 제안사업 한눈에 보기 (우선순위/예산/부서)

02_IT디지털기획_사업제안.txt   - IT/디지털 기획 사업 4건 상세

03_금전적지원_사업제안.txt     - 금전적 지원 사업 3건 상세

04_실행로드맵_및_기대효과.txt  - 연차별 실행 계획, KPI, 예상 효과

=================================================

4. 제안 원칙

=================================================

- 기존 2026년 주요업무계획(세대별6+분야별7 챕터) 예산 구조와 상충하지 않고 "보완"하는

방향으로 설계(신규 대규모 SOC 제안 지양, 이미 확정된 신규사업의 접근성·홍보·추적성

개선에 집중)

- 모든 제안은 spec 조사에서 실제로 확인된 문제(신규사업 확인율 저조, 민원채널 완전차단,

의회 회의록 의존 구조)에 근거

- IT 기획은 별도 대규모 시스템 구축보다 기존 인프라(동작구의회 회의록 검색, 열린데이터

광장, 청년정책 전용사이트, 도시개발계획포털)를 연동하는 저비용 고효율 방식 우선

- 예산 규모는 동작구 재정자립도(28.87%, 보조금 의존도 43.16%)를 고려해 중소규모

(억~수십억원) 사업 위주로 현실성 확보

- 민선8기 비전 "구민이 행복하고 세계가 살고 싶은 도시 DONG JAK"과 세대별 생애주기

사업 구조(어르신/청년/청소년/어린이/영유아/임신출산)를 정보 전달 축으로 그대로 계승

────────────────────────────────────────────────────────────

2. 제안사업 요약표

2026년 동작구청 제안사업 요약표

=================================================

[IT/디지털 기획 사업 - 필수 포함]

번호 | 사업명                                        | 우선순위 | 추정예산(백만원) | 담당(추정)            | 연계 근거

-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|------------------

IT-1 | 신규사업 개시 알림형 통합 사업정보 페이지 구축   | 최우선  | 350~500         | 기획조정과/정보통신팀   | spec/07 신규사업 확인안됨·부분확인 다수

IT-2 | 민원채널 접근성 복구 & 처리현황 공개 대시보드   | 최우선  | 300~450         | 감사담당관/정보통신팀   | spec/08 구청장에게바란다·옴부즈만신청 완전차단

IT-3 | 동작구의회 회의록 연계 사업추적 검색 위젯       | 상      | 120~180         | 기획조정과/의회사무국   | spec/07 의회회의록 의존 구조

IT-4 | 세대별 생애주기 사업 안내 챗봇/카카오톡 알림    | 중      | 100~150         | 청년청소년과 등 세대별부서 | spec/02 예산·시점 미기재로 인지도 낮음

[금전적 지원 사업]

번호 | 사업명                                        | 우선순위 | 추정예산(백만원) | 담당(추정)          | 연계 근거

-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|------------------

FN-1 | 신규 개관시설 초기 이용 활성화 지원금(효도카드/청년센터/JUMP1 연계) | 상 | 250~400 | 청년청소년과/어르신복지과 | spec/07 신규사업 확인안됨·부분확인

FN-2 | 노후 소규모 공동주택·빌라 안전개선 지원 확대   | 상      | 400~600         | 안전지원과            | spec/06 노후단독주택 보수비 지원(담장300만원·축대600만원) 기존사업 확대

FN-3 | 청년 문화생활·식비 지원 국내 IT 서포터즈 연계형 확대 | 중 | 150~250 | 청년청소년과 | spec/02 청년 문화생활비·식비지원 확인됨(체감도 높음, 확장여지)

[합계]

IT 4건 추정 예산: 870~1,280백만원 (약 8.7~12.8억원)

금전지원 3건 추정 예산: 800~1,250백만원 (약 8~12.5억원)

전체 합계: 약 1,670~2,530백만원 (약 17~25억원, 4개년 분산 집행 가정)

※ 참고: 동작구 2026년 예산규모 933,130백만원(spec/01) 대비 본 제안 전체 규모는

약 0.18~0.27% 수준으로, 재정자립도 28.87%(spec/01)를 고려해 기존 사업 예산

재배분이나 국비/시비 공모사업 연계로 충분히 조달 가능한 현실적 규모로 설계함.

[우선순위 판단 기준]

- 최우선: 다수 신규사업/민원 채널에 공통 적용되는 인프라형 사업으로 파급효과가 큼(IT-1, IT-2)

- 상: 2026년 실제 확인된 시급성 있는 문제(신규 개관시설 초반 인지도, 노후주택 안전)에 대응

(IT-3, FN-1, FN-2)

- 중: 기존에 확인됨/체감도 높은 사업군의 자연스러운 확장(IT-4, FN-3)

────────────────────────────────────────────────────────────

3. IT/디지털 기획 사업 제안

IT/디지털 기획 사업 제안 (필수 포함 항목)

=================================================

=================================================

[IT-1] 신규사업 개시 알림형 통합 사업정보 페이지 구축

=================================================

우선순위: 최우선

추정예산: 350~500백만원 (구축비 250~350 + 연 운영비 50~75 × 2년)

제안부서(추정): 기획조정과(주요업무계획 발간 부서) + 정보통신팀, 전 부서(콘텐츠 제공)

[문제 정의]

spec/07 조사 결과, 대표성 있는 약 22개 사업 검색조사에서 확인안됨(9%)·부분확인(32%)으로

분류된 사업 대부분이 "2026년 신규" 사업이었음(효도카드 출시, 동작청년센터 개관, 어린이

실내놀이터 JUMP1, 서달산 스카이워크 전망대, 동작 반려견 공원, 동작탄소중립 마일리지,

9988 동작체력인증센터). spec/07의 결론을 그대로 인용하면: "2026년 '신규' 사업은 문서

발행시점(2026년2월)과 조사시점(2026년7월) 사이 간극이 있음에도 불구하고 아직 별도

홍보페이지가 구축되지 않은 경우가 많아 확인율이 낮은 편"임. 특히 "JUMP1"처럼 고유

브랜드명을 붙인 사업조차 검색이 전혀 안 되는 사례(확인안됨)가 존재.

[제안 내용]

1. "2026년 동작구 주요업무계획"(95개 중점사업)을 발간 시점(매년 2월)에 맞춰 마스터 DB화

하고, 각 사업별로 "예정(계획 발표)" -> "준비중" -> "개시(개관/시행)" -> "운영중" 4단계

상태값을 부여해 실시간 갱신하는 단일 페이지 신설

2. 특히 "신규 개소·개관형" 사업(효도카드, 동작청년센터, JUMP1, 스카이워크 전망대 등

구체적 개관 일정이 있는 사업)은 개소 D-30일 전부터 자동으로 안내 배너 노출 -

"완공 후 정보 공백기"를 사전에 없애는 방식

3. 세대별 6개 챕터 + 분야별 7개 챕터 분류 체계를 그대로 검색 필터로 사용(주민이 이미

책자에서 익숙한 분류 유지), 검색엔진 색인이 가능하도록 정적 렌더링 페이지로 구축

4. 청년정책 전용사이트(youthjob.dongjak.go.kr)처럼 신설 전용 사이트를 또 만들기보다,

기존 메인 포털(www.dongjak.go.kr) 내 페이지로 통합해 유지보수 주체를 일원화

[기술 스택 권장]

- 검색엔진: 경량 오픈소스(Meilisearch 등)

- 프론트엔드: 정적 사이트 생성(SSG) 방식으로 검색엔진 색인 최적화

- 백엔드: 기획조정과의 연간 계획 수립 프로세스(매년 2월 발간)에 맞춰 신규사업 리스트를

연 1회 일괄 등록 + 개별 부서가 상태값만 갱신하는 저부담 구조

[기대효과]

- spec/07 확인안됨·부분확인 사업 비율(41%) -> 목표 15% 이하로 개선

- 특히 신규 개관형 사업의 "개관 직후 정보 공백기"를 구조적으로 제거

- 매년 갱신되는 주요업무계획의 특성(도봉구 4개년계획과 달리 단년도 계획)에 맞춰

연 1회 마스터 데이터 갱신만으로 유지보수 가능

=================================================

[IT-2] 민원채널 접근성 복구 & 처리현황 공개 대시보드

=================================================

우선순위: 최우선

추정예산: 300~450백만원 (구축비 250~350 + 연 운영비 50~100)

제안부서(추정): 감사담당관(옴부즈만 소관) + 정보통신팀

[문제 정의]

spec/08 조사 결과, "구청장에게 바란다"와 "옴부즈만 민원 신청" 게시판은 WebFetch로

2회 이상 접근을 시도했으나 모두 "빈 페이지"로 반환됨 - 즉 외부에서 게시글 존재 여부,

제목, 처리상태를 전혀 확인할 수 없는 완전 차단 상태(JavaScript SPA 렌더링 방식으로 추정).

그 결과 spec/08 요약에 명시된 대로 "2026년 동작구 최다 민원 유형을 도봉구 수준으로

구체적으로 도출하지 못함" - 이는 분석 도구의 한계일 뿐 아니라, 일반 주민이나 검색엔진도

동일한 접근 장벽을 겪는다는 의미. 또한 "국민신문고 직접 링크"는 확인안됨 상태로,

민원상담 안내페이지에 "국민신문고와 연계"한다는 서술만 있고 실제 연결 경로가 불명확함.

[제안 내용]

1. "구청장에게 바란다"·"옴부즈만 민원 신청" 게시판을 검색엔진이 색인 가능한 서버사이드

렌더링(SSR) 또는 정적 목록 페이지로 병행 제공(기존 SPA 상세조회 기능은 유지하되,

목록/제목/접수일/처리상태만이라도 정적 페이지로 노출)

2. 옴부즈만 자료실이 이미 안정적으로 운영 중인 "연1회 성과보고서 게시 패턴"(spec/08,

2019~2025년 7개년 자료 확인됨)을 벤치마크로 삼아, "구청장에게 바란다"에도 분기별

처리현황 요약(접수/처리중/완료 건수, 평균 처리일수)을 별도 정적 페이지로 공표

3. 주민용 "내 민원 조회": 접수번호+휴대폰 인증으로 진행상황 확인, 카카오 알림톡으로

상태 변경(답변완료 등) 자동 통보

4. 메인 포털 하단(푸터)에 국민신문고 직접 링크를 명시적으로 노출해 spec/08에서 지적된

"연계 서술만 있고 링크 미확인" 상태를 해소

[기술 스택 권장]

- 기존 새올전자민원창구 시스템과의 연동 어댑터 개발(전면 교체보다 목록 데이터만

별도 API로 뽑아 정적 페이지 생성)

- 알림톡: 카카오 비즈메시지 API

[기대효과]

- 외부 분석·검색·주민 접근이 모두 막혀 있던 핵심 민원채널 2곳의 최소한의 투명성 확보

- 처리현황이 최초로 정량 데이터화되어, 이후 정책 수립 시 실제 민원 패턴 기반 대응 가능

- 국민신문고 연계 경로 명확화로 대외 평가지표(spec/01: 민원서비스종합평가 우수-행정

안전부/국민권익위원회 수상 이력)의 지속 유지에도 기여

=================================================

[IT-3] 동작구의회 회의록 연계 사업추적 검색 위젯

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 120~180백만원

제안부서(추정): 기획조정과 + 의회사무국

[문제 정의]

spec/07: 검색 결과 다수가 동작구 자체 홈페이지가 아닌 동작구의회(assembly.dongjak.go.kr)

회의록 페이지로 나타남. 노량진 옛청사부지 복합개발(2025.8 실시협약 변경, 2025.9 사업협약

체결), 신속통합기획 상도14·15구역·사당4동(후보지선정~가이드라인 확정 단계), 이수-과천

복합터널(2023.12 서울시-롯데건설 협약 후 착공 순연), 구민안전보험 화상수술비 증액

(30만원->100만원) 등 주요 사업의 구체적 진행경과와 수치가 모두 의회 회의록을 통해서만

확인됨. 도봉구의 "majorWork DB" 같은 구 자체 통합 추적 페이지가 부재.

[제안 내용]

1. 의회사무국이 이미 보유한 회의록 검색 시스템(assembly.dongjak.go.kr)의 API 또는

크롤링 연동으로, IT-1 통합 사업정보 페이지 내 각 사업 항목에 "관련 의회 회의록"

링크를 자동 매칭해 노출하는 위젯 개발

2. 특히 대형 개발사업(신속통합기획 16개소, 모아타운 5개소, 재정비촉진구역 등 spec/03)은

의회 상임위원회별(복지건설위원회, 행정재무위원회, 예산결산특별위원회) 회의록 언급

빈도가 높으므로 이를 우선 연동

3. 키워드 매칭 방식: 사업명 + 관련 구역명(예: "상도14구역", "이수-과천")을 색인 키워드로

등록해 회의록 검색과 사업정보 페이지 간 상호 링크 구성

[기대효과]

- 주민이 "구청 홈페이지에는 없고 의회 회의록에만 있는" 정보 격차를 스스로 찾아다니지

않아도 되도록 자동 연결

- 별도의 신규 콘텐츠 생산 없이 기존 공개된 의회 회의록을 재활용하는 저비용 방식

=================================================

[IT-4] 세대별 생애주기 사업 안내 챗봇/카카오톡 알림

=================================================

우선순위: 중

추정예산: 100~150백만원

제안부서(추정): 청년청소년과 등 세대별 소관부서 + 정보통신팀

[문제 정의]

spec/02: 세대별 6개 챕터(어르신9+청년7+청소년6+어린이7+영유아5+임신출산5=39개

중점사업)는 "개별 사업 예산액이 대부분 카드형 설명에 명시되지 않음(도봉구 문서와 달리

연차별 투자계획표가 세대별 챕터에는 없음)" - 즉 사업은 다양하게 존재하나 주민이 자신의

생애주기 단계에서 어떤 지원을 받을 수 있는지 한눈에 파악하기 어려운 구조.

[제안 내용]

1. 주민이 본인 생애주기 단계(예: 임신, 만0~5세 자녀, 청소년 자녀, 청년, 만65세 이상 등)를

선택하면 해당 단계의 2026년 중점사업(효도카드/청년 문화생활비/수학여행경비지원/

1동1키즈카페/HPV검사비 등)을 카카오톡 채널로 자동 안내받는 알림 서비스

2. 이미 확인됨으로 분류된 사업(청년·신혼부부 전월세 지원 - 2026.2.2~2.27 신청기간

실제 확인, spec/07)의 신청기간 임박 알림을 우선 시범 적용

3. IT-1 마스터 DB를 데이터 소스로 재사용해 별도 콘텐츠 제작 부담 최소화

[기대효과]

- 예산 미기재로 인지도가 낮은 생활밀착형 사업의 체감도 제고

- 청년정책 전용사이트(youthjob.dongjak.go.kr)에서 검증된 "신청공고 명확 안내" 방식을

세대별 전 분야로 확산

────────────────────────────────────────────────────────────

4. 금전적 지원 사업 제안

금전적 지원 사업 제안

=================================================

=================================================

[FN-1] 신규 개관시설 초기 이용 활성화 지원금 (효도카드/청년센터/JUMP1 연계)

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 250~400백만원 (4개년 분산)

제안부서(추정): 청년청소년과 + 어르신복지과

[근거]

spec/07: 효도카드 출시(부분확인), 동작청년센터 개관('26.4월, 부분확인), 어린이

실내놀이터 JUMP1(상도동, '26.5월, 확인안됨)은 모두 2026년 신규 개관·출시 사업이나

검색조사에서 홍보페이지 미비로 확인이 안 되거나 부분적으로만 확인됨. 예산은 이미

배정되어 시설·서비스가 구축되고 있으나(spec/02), 개관 초반 이용률이 저조할 경우

투입 예산 대비 체감 성과가 낮게 나타날 위험이 있음.

[제안 내용]

1. 효도카드(만80세 이상 대상) 발급 초기 3개월 간 신청자 대상 효도건강생활비(기존

3만원, spec/02) 조기 신청 시 소액 인센티브(문화·목욕탕 등 이용 바우처 1만원 추가) 한시 지급

2. 동작청년센터('26.4월 개관, 장승배기로161 가설건축물) 개관 초기 프로그램 참여 청년

대상 소액 참여 인센티브(문화생활비 지원과 연계, 기존 청년 문화생활비 1인당 10만원

사업의 개관 기념 특별 회차 운영)

3. JUMP1(상도동283-226일대, '26.5월 개소) 개관 초기 가족 단위 이용권 할인 또는 무료

체험 쿠폰 배포로 초기 인지도 확보

4. IT-1(신규사업 개시 알림 페이지)과 연계해 지원금 신청 자체가 자연스럽게 신규시설

홍보 채널이 되도록 설계

[기대효과]

- 신규 시설·서비스의 "개관 직후 정보 공백기"를 금전적 유인으로 보완해 초기 이용률 확보

- 별도 시설 투자 없이 기존 확정 예산(효도건강생활비, 청년 문화생활비 등)의 조기 집행분

성격으로 설계해 신규 재정 부담 최소화

=================================================

[FN-2] 노후 소규모 공동주택·빌라 안전개선 지원 확대

=================================================

우선순위: 상

추정예산: 400~600백만원 (기존사업 확대분, 4개년 분산)

제안부서(추정): 안전지원과

[근거]

spec/06: 노후 단독주택(담장·축대) 보수비용 지원(담장 300만원, 축대 600만원, '25 신설)이

이미 확인된 기존사업으로 존재하며, 노후 소규모 공동주택 지원사업(안전 및 생활환경개선

비용 최대 1천만원, '24)도 함께 운영 중. spec/04: 빌라관리센터가 사당1동·상도3·4동에서

운영되다 2026년 대방동까지 확대(4개 권역)되는 것으로 확인됨. 즉 노후주택 안전 수요가

이미 여러 사업으로 확인되고 있으나, 각 지원 항목(담장/축대/공동주택 개선)이 개별

사업으로 분산되어 있어 신청자 입장에서 통합적으로 활용하기 어려움.

[제안 내용]

1. 기존 담장(300만원)·축대(600만원)·소규모 공동주택 개선(최대1천만원) 3개 지원사업을

빌라관리센터 4개 권역(사당1동, 상도3동, 상도4동, 대방동) 우선 신청 대상으로 안내하고

신청 창구를 빌라관리센터로 일원화

2. 지원 규모를 노후도 등급에 따라 차등 확대(고노후 지역 우선 배정)

3. IT-1과 연계해 지원금 집행 현황(권역별 신청·완료 건수)을 투명 공개

[기대효과]

- 기존에 분산 운영되던 3개 지원사업의 신청 편의성 제고로 집행률 상승

- 빌라관리센터라는 이미 확대 운영 중인 인프라(4개 권역)를 그대로 활용해 신규 조직

구성 부담 없음

=================================================

[FN-3] 청년 문화생활·식비 지원 국내 IT 서포터즈 연계형 확대

=================================================

우선순위: 중

추정예산: 150~250백만원 (신규 트랙 추가분, 4개년 분산)

제안부서(추정): 청년청소년과

[근거]

spec/02, spec/07: 청년·신혼부부 전월세 지원(2026.2.2~2.27 신청, 총320명 모집, 확인됨),

청년 문화생활비(1인당10만원), 청년 식비 지원(월6만원, 최대54만원)은 모두 확인됨 또는

실제 신청공고까지 확인된 체감도 높은 사업. 다만 IT-1~IT-4 제안사업 실행에 필요한

콘텐츠 등록·검수, 신규사업 개관 홍보 등의 실무 인력과 연계 가능한 트랙은 기존 청년

사업에 부재.

[제안 내용]

1. 기존 청년 문화생활비·식비 지원 대상 청년 중 희망자를 대상으로 "동작구 디지털

서포터즈" 트랙 신설 - IT-1(신규사업 개시 알림 페이지) 콘텐츠 등록·검수, IT-4

(생애주기 챗봇) 콘텐츠 제작에 참여

2. 참여 청년에게는 기존 문화생활비·식비 지원에 추가하여 활동비 지급, 수료 후 청석

창업지원센터(spec/04, 상도로47바길54) 입주기업 연계 인센티브 제공

3. 동작청년센터('26.4월 개관)를 서포터즈 활동 거점 공간으로 활용해 별도 시설비 절감

[기대효과]

- 별도 시설 투자 없이 기존 확정 인프라(동작청년센터, 청석창업지원센터)를 재활용

- IT 제안사업(IT-1, IT-4)의 콘텐츠 운영 인력을 자체 조달하며 청년 일자리 창출 효과 동시 달성

- 이미 확인됨으로 검증된 청년정책 사업군의 자연스러운 확장으로 정책 일관성 유지

────────────────────────────────────────────────────────────

5. 실행 로드맵 및 기대효과

실행 로드맵 및 기대효과

=================================================

=================================================

1. 연차별 실행 로드맵 (2026년 하반기 제안 기준)

=================================================

[2026년 하반기 - 착수/기획]

- IT-2 민원채널 접근성 복구: 새올전자민원창구 연동 어댑터 요구사항 정의, "구청장에게

바란다"·"옴부즈만 민원 신청" 시스템 구조 조사(현재 WebFetch 완전 차단 상태 원인 파악)

- IT-1 신규사업 개시 알림 페이지: 2026년 주요업무계획 95개 중점사업 마스터DB 설계,

신규 개관형 사업(효도카드/청년센터/JUMP1/스카이워크 전망대) 우선 등록

- FN-1 신규 개관시설 활성화 지원금: 청년센터('26.4월), JUMP1('26.5월) 개관 일정에

맞춘 지원금 지급 기준 수립

- FN-2 노후주택 안전개선 통합 신청창구: 빌라관리센터 4개 권역(사당1동, 상도3·4동,

대방동) 대상 기존 3개 지원사업 통합 안내 체계 구축

[2027년 - 구축/1차 시행]

- IT-1: 마스터DB 베타 오픈, 신규사업 D-30일 사전 안내 배너 시범 운영

- IT-2: 민원 목록 정적 페이지 1차 구축, 국민신문고 링크 메인 포털 푸터 노출

- IT-3 의회 회의록 연계 위젯: assembly.dongjak.go.kr API/크롤링 연동 개발,

신속통합기획·모아타운 등 대형 개발사업 우선 매칭

- FN-1, FN-2: 지원금 지급 개시

[2028년 - 확산/고도화]

- IT-1: 전체 서비스 정식 오픈, 세대별 6개+분야별 7개 챕터 분류체계 전면 반영

- IT-2: 알림톡 연동 전면 확대, 분기별 민원처리 현황 공표 정례화

- IT-4 세대별 생애주기 챗봇: 청년·임신출산 단계부터 우선 오픈

- FN-3 청년 디지털 서포터즈: 1기 모집 및 동작청년센터 배치

[2029년 - 정착/성과평가]

- IT-1~IT-4 전체 서비스 안정화, 차년도 주요업무계획(연 단위 갱신 특성) 발간 프로세스에

마스터DB 갱신 절차 정식 편입

- FN-1~FN-3 성과평가 및 차년도 예산 반영 검토

=================================================

2. 핵심성과지표(KPI) 제안

=================================================

[IT-1 신규사업 개시 알림 페이지]

- 검색조사 기준 확인안됨·부분확인 비율: 현재 41%(9%+32%, spec/07) -> 목표 15% 이하

- 신규 개관형 사업의 개관일 기준 사전 안내 페이지 노출 리드타임(목표 D-30일 이상)

[IT-2 민원채널 접근성 복구]

- "구청장에게 바란다"·"옴부즈만 민원 신청" 목록 페이지 외부 접근(WebFetch/검색엔진

색인) 가능 여부 - 현재 완전차단(spec/08) -> 목표 목록 100% 공개

- 알림톡 발송 후 재문의(중복 민원) 감소율

[IT-3 의회 회의록 연계 위젯]

- 대형 개발사업(신속통합기획 16개소, 모아타운 5개소 등) 중 위젯 매칭 완료 비율

- 사업정보 페이지 내 회의록 링크 클릭률(주민 관심도 지표)

[IT-4 생애주기 챗봇]

- 카카오톡 채널 등록자 수, 생애주기 단계별 알림 수신 동의율

- 신청기간 임박 알림 발송 후 실제 신청 전환율(청년·신혼부부 전월세 지원 등 확인됨

사업 우선 측정)

[FN-1 신규 개관시설 활성화 지원금]

- 청년센터·JUMP1 개관 후 3개월 이용자 수(목표: 유사 시설 평균 대비 상회)

[FN-2 노후주택 안전개선]

- 빌라관리센터 4개 권역 통합창구 신청 건수, 3개 지원사업(담장/축대/공동주택개선) 집행률

[FN-3 청년 디지털 서포터즈]

- 참여 청년 수, 수료 후 청석창업지원센터 입주기업 연계 취업 건수

=================================================

3. 리스크 및 대응

=================================================

[리스크 1] "구청장에게 바란다"·"옴부즈만 민원 신청"이 완전 차단된 원인이 단순 렌더링

방식이 아니라 개인정보 보호를 위한 의도적 설계일 가능성

- 대응: IT-2는 상세 내용이 아닌 "목록(제목·접수일·처리상태)"만 공개하는 것으로 범위를

한정하고, 개인정보가 포함될 수 있는 민원 원문은 비공개 유지. 파일럿을 "구청장에게

바란다" 1개 채널로 한정해 검증 후 확산.

[리스크 2] 동작구의회 회의록(assembly.dongjak.go.kr)은 구청 소관이 아닌 의회사무국

소관 시스템으로, API 연동에 별도 협의·승인 절차 필요

- 대응: IT-3는 전면 API 연동이 어려울 경우 정기 크롤링+수동 검수 방식으로 축소

운영 가능하도록 단계적 설계

[리스크 3] 대형 개발사업(신속통합기획 16개소, 재정비촉진구역 등)은 서울시·조합·시행사

등 다자 이해관계자가 얽혀 있어 구 자체 정보공개 속도에 한계

- 대응: IT-1·IT-3는 "구 자체 사업 현황"과 "상위기관 연계사업 진행경과"를 구분 표시해

주민의 기대치를 관리(완공시점 등은 상위기관 확정 전까지 잠정치로 표기)

[리스크 4] FN-1 신규 개관시설 활성화 지원금의 형평성 이슈(먼저 아는 사람만 수령)

- 대응: IT-1·IT-4의 사전 안내(D-30일 배너, 챗봇 알림)와 지원금 지급을 반드시 연동시켜

"정보를 접한 사람만 신청 가능"한 구조 자체를 개선 대상으로 설계

=================================================

4. 종합 기대효과

=================================================

1. 신규사업 접근성: 2026년 주요업무계획 95개 중점사업 중 신규 개관형 사업의 "확인안됨·

부분확인"(41%, spec/07) 문제를 구조적으로 해소해 예산 집행과 주민 체감 간 시차를 축소

2. 민원 채널 회복: 완전 차단 상태였던 핵심 민원채널 2곳(구청장에게 바란다, 옴부즈만

민원신청)의 최소한의 목록 공개를 통해 대외 평가지표(민원서비스종합평가 우수 등급,

spec/01)의 근거를 스스로 갱신·증명할 수 있는 데이터 기반 마련

3. 정보 소재 일원화: "구청 홈페이지가 아닌 의회 회의록에서만 확인되는" 구조(spec/07)를

위젯 연동으로 보완해 주민의 정보 탐색 부담 경감

4. 예산 효율성: 신규 대규모 시스템 구축보다 기존 인프라(동작청년센터, 빌라관리센터,

청석창업지원센터, 의회 회의록 시스템, 청년정책 전용사이트)를 재활용하는 방식으로

설계해 총 사업비를 동작구 2026년 예산(9,331.3억원) 대비 약 0.2% 내외로 억제

5. 선순환 구조: IT 사업 실행에 청년 서포터즈(FN-3)를 연계해 별도 인건비 부담 없이

청년 일자리 창출과 사업 실행력 확보를 동시에 달성, 재정자립도 28.87%(spec/01)라는

재정 여건 하에서도 지속가능한 실행 모델 제시

────────────────────────────────────────────────────────────

6. 타당성 검증 결과

동작구청 사업 제안서(plan) 타당성 검증 결과

=================================================

검증일: 2026-07-16

검증 대상: plan/00~04 (5개 파일, 제안사업 IT-1~4, FN-1~3 총 7건)

대조 근거: spec/00~08 (9개 파일 전체 Read 대조)

=================================================

1. 사업별 검증 표

=================================================

[IT-1] 신규사업 개시 알림형 통합 사업정보 페이지 구축

- 중복여부: 신규 (spec 세대별/분야별 95개 중점사업 목록 어디에도 "사업정보 통합페이지"류

시스템 제안 없음. 순수 정보접근성 인프라 제안)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: spec/07 "확인안됨9%+부분확인32%=41%" 수치를 plan이 정확히 인용(spec/07 112~115행

"확인됨 약13개(59%), 부분확인 약7개(32%), 확인안됨 약2개(9%)"과 일치). JUMP1 확인안됨,

효도카드/동작청년센터 부분확인이라는 개별 사례 인용도 spec/07 원문과 정확히 일치. 예산

350~500백만원은 구 예산규모(9,331.3억) 대비 0.004~0.005% 수준으로 현실적. 제안부서

"기획조정과"는 spec/01에 실제 주요업무계획 발간 주체("기획·편집 동작구청 기획조정과")로

명시되어 실존 확인됨.

- 수정권고사항: "정적 렌더링(SSG)" 기술 스택은 spec에 근거 없는 plan 자체 판단이므로 [기술

권장]이 아닌 [설계 옵션]으로 격하 표기 권고. 청년정책 전용사이트를 "통합 대상"으로 언급한

점은 spec/01에 실제 존재(youthjob.dongjak.go.kr)하여 타당하나, 통합 시 기존 사이트 폐지

여부에 대한 실행 리스크 언급이 없어 04_로드맵의 리스크 항목에 추가 필요.

[IT-2] 민원채널 접근성 복구 & 처리현황 공개 대시보드

- 중복여부: 신규 (기존 민원 채널의 "접근성 개선"이라는 점에서는 개선/보완형이나, spec

사업목록 39+56개 중 이런 유형의 사업은 전무하여 실질적으로 신규 제안)

단, "국민신문고 링크 노출"은 spec/08에서 이미 부분적으로 안내(연계 서술)되고 있던 사항의

가시성 개선이라는 점에서 완전 신규는 아니고 보완/명확화에 가까움.

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: spec/08 91~99행("구청장에게 바란다", "옴부즈만 민원 신청" 모두 WebFetch 2회

시도 후 "빈 페이지" 반환)과 plan의 문제정의가 정확히 일치. "옴부즈만 자료실 연1회 성과보고서

게시 패턴"(2019~2025년 7개년)을 벤치마크로 삼겠다는 서술도 spec/08 56~64행과 정확히 일치.

다만 spec/08 119행은 "본인 로그인 후에만 상세열람 가능한 구조로 추정(직접 확인 안됨,

도봉구 사례 유추)"이라고 명확히 "추정"임을 밝히는데, plan은 이를 "JavaScript SPA 렌더링

방식으로 추정"이라 재차 추정임을 밝히면서도 04_로드맵 리스크1에서 "개인정보 보호를 위한

의도적 설계일 가능성"까지 검토해 spec의 불확실성을 과장하지 않고 적절히 반영함. 예산

300~450백만원도 규모상 타당.

- 수정권고사항: spec/08은 "접근 불가 원인"을 확정하지 못했음(추정 단계)을 제안서 문제정의

서두에 더 명확히 못박을 필요. 현재도 "추정"이라는 단어는 있으나 개요(00번) 파일에서는

"완전 차단 상태"로 단정적으로 서술(00번 37~38행)하여 근거자료보다 확신도가 높게 표현된

부분이 있음 - "완전 차단"은 spec 사실(접근 실패)이나 "원인"까지 단정하지 않도록 표현 순화 권고.

[IT-3] 동작구의회 회의록 연계 사업추적 검색 위젯

- 중복여부: 신규

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: spec/07 25~33행(의회 회의록이 핵심 확인 소스), 51~65행(노량진 옛청사부지

2025.8/2025.9 협약, 서울아레나 기부채납 230억중184억 등)과 plan의 인용이 정확히 일치.

단, "이수-과천 복합터널 2023.12 서울시-롯데건설 협약체결"은 spec/07 79~81행 및 spec/06

22~25행 모두에 동일하게 확인되어 일치. "구민안전보험 화상수술비 30만원→100만원"도 spec/06

26~29행과 정확히 일치. 예산 120~180백만원 규모 타당. 제안부서 "의회사무국"은 spec/01

조직표에 명시적 언급은 없으나 spec/00 인덱스에 "동작구의회(assembly.dongjak.go.kr)"라는

별도 시스템 주체로 실존이 확인되어 협업 대상으로는 합리적 추정.

- 수정권고사항: 없음 (근거 인용 정확도 높음). 다만 04_로드맵 리스크2에서 언급한 대로 의회

소관 시스템 API 연동은 실제 협의 난이도가 높을 수 있어 "정기 크롤링" 축소안이 이미

포함된 점은 적절.

[IT-4] 세대별 생애주기 사업 안내 챗봇/카카오톡 알림

- 중복여부: 확장/보완 (세대별 39개 사업 자체의 신규 제안이 아니라, 기존 사업 "안내 방식"의

개선이므로 사업 중복이 아닌 정보전달 채널 추가에 해당. 완전 신규 사업으로 보기 어려움)

- 타당성 등급: 중

- 판단근거: spec/02(세대별사업 파일) 162~163행 "개별 사업 예산액은 대부분 카드형 설명에

명시되지 않음"이라는 서술을 plan이 정확히 인용(단, plan 문서 내 표기는 "spec/02"로 되어

있으나 실제 파일명은 "02_세대별사업_어르신청년청소년어린이영유아임신출산.txt"이며 내용은

일치함 - 파일번호 인용 자체는 맞음). "청년·신혼부부 전월세 지원 2026.2.2~2.27, 총320명

모집"도 spec/07 34~36행과 정확히 일치.

- 수정권고사항: 예산 100~150백만원 중 챗봇 자연어 처리 등 기술 난이도 대비 다소 낮게

책정된 감이 있음(카카오톡 알림톡 단순 발송이면 타당하나 "챗봇"이라는 표현은 과대 표기

가능성 - "알림톡 자동발송" 수준으로 표현 하향 조정 권고). 우선순위를 "중"으로 낮게 잡은

점은 IT-1 마스터DB 완성을 전제로 하는 순차성과 맞아 로드맵상 논리적임.

[FN-1] 신규 개관시설 초기 이용 활성화 지원금 (효도카드/청년센터/JUMP1 연계)

- 중복여부: 확장 (효도건강생활비 3만원은 spec/02 어르신 챕터 2번 사업으로 기존 확정,

청년 문화생활비 10만원은 spec/02 청년 챕터 6번 사업으로 기존 확정 - 각 기존사업 예산에

"조기신청 인센티브"를 얹는 방식이므로 완전 신규가 아닌 확장. plan 스스로도 이를

"기존 확정 예산의 조기 집행분 성격"이라 명시해 정확히 인지하고 있음)

- 타당성 등급: 중

- 판단근거: 효도카드(부분확인), 동작청년센터(부분확인, '26.4월 장승배기로161), JUMP1

(확인안됨, '26.5월 상도동283-226일대)이라는 개별 사실은 spec/07 및 spec/03(어린이)

구체 위치·시기와 정확히 일치. 다만 "효도건강생활비 기존 3만원"이라는 인용도 spec/02

17~18행과 정확히 일치.

- 수정권고사항: 04_로드맵 리스크4("먼저 아는 사람만 수령하는 형평성 이슈")를 이미 자체

인지하고 있는 점은 긍정적이나, 신규 인센티브 지급이 기존 확정사업 예산의 "조기집행"인지

"별도 추가재원"인지가 문서 내에서 다소 모호함(제목은 "지원금"이나 본문은 "기존 예산 재배분"

으로 서술) - 예산 편성 방식(추가재원 vs 재배분)을 명확히 구분해 표기 권고.

[FN-2] 노후 소규모 공동주택·빌라 안전개선 지원 확대

- 중복여부: 확장 (spec/06 담장300만원·축대600만원('25신설), 노후 소규모 공동주택

최대1천만원('24)의 기존 3개 지원사업이 실제로 존재. FN-2는 이 3개 사업을 통합신청창구로

운영하자는 "행정절차 개선형 확장"이며 신규 지원금 신설이 아님)

- 타당성 등급: 상

- 판단근거: 담장 300만원/축대 600만원 수치가 spec/06 13행과 정확히 일치. "노후 소규모

공동주택 지원사업 최대1천만원('24)"도 spec/06 11~12행과 일치. "빌라관리센터가

사당1동·상도3·4동에서 운영되다 2026년 대방동까지 확대(4개 권역)"라는 서술도 spec/04

55~56행("빌라관리센터 확대 운영 - 대상: 사당1동,상도3·4동,대방동(추가)")과 정확히 일치.

예산 400~600백만원(기존사업 확대분)도 규모상 현실적.

- 수정권고사항: 없음. spec 인용 정확도가 7개 제안사업 중 가장 높음. 다만 "지원 규모를

노후도 등급에 따라 차등 확대"는 spec에 없는 plan 자체 신규 아이디어이므로 [제안 내용]에서

"spec 근거"가 아닌 "신규 제안 요소"임을 구분 표기하는 것이 바람직.

[FN-3] 청년 문화생활·식비 지원 국내 IT 서포터즈 연계형 확대

- 중복여부: 확장 (청년 문화생활비 10만원, 청년 식비지원 월6만원은 spec/02 청년챕터

6·7번 기존사업이며 확인됨. "디지털 서포터즈 트랙"이라는 활동 참여 조건 추가는 신규

프로그램 설계이나 재원은 기존 사업 확장)

- 타당성 등급: 중

- 판단근거: "청년·신혼부부 전월세 지원 2026.2.2~2.27, 총320명 모집(월세220명·전세대출이자

100명)" 수치가 spec/07 34~36행과 정확히 일치(월세220+전세대출이자100=320 계산도 일치).

"청년 문화생활비 1인당10만원", "청년 식비지원 월6만원(최대54만원)"도 spec/02 54~56행과

정확히 일치. "청석창업지원센터(상도로47바길54)"도 spec/05(경제분야) 75~76행과 위치까지

정확히 일치.

- 수정권고사항: "동작청년센터를 서포터즈 활동 거점 공간으로 활용"이라는 설계는 IT-1·FN-1과

동일 시설(동작청년센터)에 다목적 기능을 중첩 부여하는 것이므로, 실제 공간(가설건축물,

협소한 임시시설 추정)의 물리적 수용 가능 여부에 대한 검토가 문서에 없음 - 로드맵 리스크에

"시설 중복 활용에 따른 공간 부족" 항목 추가 권고.

=================================================

2. 전체 총평

=================================================

제안서는 spec 자료(특히 spec/07 확인율 41% 문제, spec/08 민원채널 완전차단 문제)에서

실제로 도출된 문제의식을 기반으로 설계되어 있으며, 인용된 수치(재정자립도 28.87%, 예산

9,331.3억원, 담장300만원/축대600만원, 청년 전월세지원 320명 모집, 화상수술비 30→100만원

등)는 검증 결과 전 항목 spec 원문과 정확히 일치해 근거 조작이나 왜곡은 발견되지 않았다.

7개 제안사업 중 순수 "완전 신규"는 IT-1~IT-3(정보인프라 3건) 정도이며, IT-4와 FN-1~FN-3

4건은 모두 기존 확정사업(효도건강생활비, 청년 문화생활비·식비지원, 노후주택 3개 지원사업

등)의 확장·보완형으로, 제안서 스스로도 이를 "신규 대규모 시스템 지양, 기존 인프라 재활용"

원칙으로 명시해 사업 유형 구분이 투명하게 이루어져 있다. 예산 규모(전체 17~25억원, 구

예산 대비 약 0.18~0.27%)는 재정자립도 28.87%라는 제약을 감안할 때 현실적 수준이다.다만

IT-2의 "완전 차단" 원인 표현이 spec의 "추정" 수준보다 다소 단정적으로 서술된 부분, FN-1의

재원 성격(조기집행 vs 신규재원) 모호성, FN-3과 IT-1/FN-1 간 동작청년센터 공간 중복 활용

가능성 미검토는 보완이 필요하다. spec에서 "확인됨"으로 이미 실행 중인 사업(효도콜센터,

청년·신혼부부 전월세지원 등)을 신규인 것처럼 제안한 사례는 발견되지 않았으며, plan은

오히려 이런 기존 확인된 사업들을 "체감도 높은 확장 대상"으로 정확히 구분해 인용하고 있다.

=================================================

3. 신뢰도 점수: 84/100

=================================================

근거:

- 근거 인용 정확성(40점 만점 중 38점): spec/01,02,03,04,06,07,08에서 인용된 모든 수치

(예산, 지원금액, 위치, 일정, 확인여부 분류)를 대조한 결과 오류 없음. 단, plan이 파일명을

"spec/02"~"spec/08" 단순 번호로만 지칭하고 실제 파일명(예: 02_세대별사업_..., 03_복지도시

분야_사업목록.txt 등)을 정확히 병기하지 않아 추적성이 다소 떨어지는 점, 그리고 사용자가

제공한 검증 기준상의 spec 파일명 목록(02~06을 "세대별/분야별"로 지칭)이 실제 spec

디렉토리의 파일명(02세대별통합, 03복지도시, 04생활경제, 05교육역사문화안전, 06안전)과

달라 최초 매핑에 혼선이 있었던 점을 감안해 2점 감점.

- 사업 분류(중복/확장/신규) 정확성(30점 만점 중 27점): 7건 모두 spec 대조로 분류 근거

확인 가능했으며 IT-1~3 신규, IT-4/FN-1~3 확장이라는 판단이 타당함. FN-1의 재원 성격

모호성으로 3점 감점.

타당성(30점 만점 중 19점): 예산·부서·로드맵 순서는 대체로 합리적이나, "안전지원과"

등 일부 제안부서명이 spec 조직표(01번 파일)에 직접 등장하지 않아 실존 여부를

확정할 수 없었던 점(추정 표기이나 근거 약함), FN-3과 IT-1/FN-1의 동작청년센터

공간 중복 활용 검토 누락으로 11점 감점.

────────────────────────────────────────────────────────────